Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

 муниципального образования Володарский сельсовет
Отчётный период  2025 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2025 год подготовлен Администрацией Володарского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 11.12.2013 № 74 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.
В 2025 году на территории сельсовета реализовалось 6 муниципальных программ.

	№
	Название муниципальной программы
	Реквизиты актов, которыми утверждены программы

	1.
	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Володарского сельсовета» на 2023 - 2027 годы
	Постановление Администрации сельсовета № 37 от 03.11.2022

	2.
	Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Володарского сельсовета» на 2023-2027 годы
	Постановление Администрации сельсовета № 35 от 03.11.2022

	3.
	Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Володарского сельсовета» на 2024-2028 годы
	Постановление Администрации сельсовета № 70 от 23.10.2023

	4.
	Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2028 годы
	Постановление Администрации сельсовета № 33 от 03.11.2022

	5.
	Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Володарского сельсовета» на 2023-2027 годы 
	Постановление Администрации сельсовета № 34 от 03.11.2022

	6.
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Володарского сельсовета» на 2023-2027 годы 
	Постановление Администрации сельсовета № 36 от 03.11.2022


Мероприятия 6 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета. 

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 1 программа реализована с низким уровнем эффективности, 4 программы реализованы со средним уровнем эффективности, и 1 программа реализованы с высоким уровнем эффективности.
1. Выполнение индикаторов муниципальных программ:
	                                                                       ИНДИКАТОРЫ  за 12 месяцев 2025 года


	
	
	
	

	Наименование
	Единица измерения
	План по программе
	Факт
	Факт к плану, %

	«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Володарского сельсовета» на 2023 - 2027 годы

	Количество СМСП на территории сельсовета 
	единиц
	10
	7
	70,0

	Численность занятых в малом бизнесе
	единиц
	48
	45
	93,7

	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
	единиц
	1
	0
	0

	«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Володарского сельсовета» на 2023-2027 годы

	Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год)
	единиц
	4
	8
	100

	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год)
	единиц
	0
	0
	0

	Исключение фактов совершения террористических актов
	единиц
	0
	0
	0

	Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений
	%
	70
	70
	100

	Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования 
	%
	20
	20
	100

	«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Володарского сельсовета» на 2024-2028 годы

	Количество пожаров на территории Володарского сельсовета
	шт. в год
	1
	3
	100

	Количество населения пострадавшего при пожаре
	чел. в год
	0
	0
	0

	Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения
	%
	50
	60
	100

	Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий
	%
	100
	100
	100

	«Благоустройство территории муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы

	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)
	%
	70
	60
	85,7

	Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования
	%
	45
	30
	75,0

	Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий
	%
	65
	60
	92,3

	«Развитие культуры на территории Володарского сельсовета» на 2023-2027 годы

	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
	%
	7,2
	7,0
	97,2

	Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей
	%
	42
	40
	95,2

	Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год)
	посещений
	18,2
	23,0
	100

	Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год
	ед.
	22,9
	28,5
	100

	Уровень удовлетворенности жителей Володарского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур
	%
	82
	80
	97,6

	«Развитие физической культуры и спорта на территории Володарского сельсовета» на 2023-2027 годы

	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	%
	31
	26
	83,9

	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
	%
	30
	25
	83,3

	Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике
	%
	6
	3
	50


	3. Результаты реализации муниципальных программ,  мероприятия

	№ п/п
	Наименование

программы
	Ожидаемый результат реализации 

муниципальной программы
	Полученный результат, проведенные мероприятия в 2025 году (факт)



	1
	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Володарского сельсовета» на 2023 - 2027 годы
	Улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории Володарского сельсовета.

К концу 2027 года:

- увеличение количества индивидуальных предпринимателей на 1 ед. ежегодно;

- увеличение числа занятых в малом и среднем бизнесе, в том числе самозанятых на не менее 1 ежегодно;

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и (или) самозанятых) на территории Володарского сельсовета составит не менее 1 ежегодно.
	В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия:

1) Доведение до СМСП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМСП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;

2) Привлечение СМСП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМСП;

3) Обеспечение присутствия на информационном стенде и сайте муниципального образования регулярно обновляемой информации о деятельности инфраструктуры по поддержке СМСП;

4) Оказание имущественной поддержки СМСП, т.е. информирование СМСП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности;
5) Оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Володарский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП;

6) Предоставление мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся производителями товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) и организациям потребительской кооперации на льготных условиях;

7) Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации.

	2
	Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Володарского сельсовета» на 2023-2027 годы
	Реализация программы обеспечит:

- повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;

- создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;

- формирование действенной системы профилактики правонарушений, проявлений терроризма и экстремизма на территории сельсовета;

- повышение доверия общества к правоохранительным органам;

- формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;

- организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма;

- выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

 - исключение фактов совершения террористических актов.

- повышение роли общественной инициативы в решении проблем наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения  в муниципальном образовании
	В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия:

1) проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий;

2) реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: 

- публикация в СМИ, в сети «Интернет»  материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма,  повышения правовой грамотности населения;

- выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;

- изготовление листовок, плакатов, стендов;

3) изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения;

4) организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей  в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП;

5) организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП;

6) организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий;

7) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

8) проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей;

9) проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края";

10) содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

 11) пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков;

12) уничтожение очагов дикорастущей конопли.

	3
	Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Володарского сельсовета на 2024-2028 годы»
	Реализация Программы позволит:

- минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Володарского сельсовета;

- значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;

- закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;

- повысить  HYPERLINK "http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww.admoil.ru%2Fposeleniya%2Fsalim%2Fnpa%2F2011%2F56-p.doc&lr=213&text=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&l10n=ru&mime=doc&sign=08aeaa24187a1459c6bc0761ce406f78&keyno=0" \l "YANDEX_50" пожарную безопасностьHYPERLINK "http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww.admoil.ru%2Fposeleniya%2Fsalim%2Fnpa%2F2011%2F56-p.doc&lr=213&text=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&l10n=ru&mime=doc&sign=08aeaa24187a1459c6bc0761ce406f78&keyno=0" \l "YANDEX_53" на объектах социальной и жилой сферы;

- исключить гибель и травматизм людей при пожарах
	В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия:

1) разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости;

2) разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов;
3) приобретение и заправка огнетушителей;

4) поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов;
5) обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.);
6) обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам;
7) поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации;
8) организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения;
9) устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия;
10) оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания;
11) оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности;
12) обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения;
13) активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях.

	4
	Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы
	Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края.

Улучшение внешнего облика села.

Увеличение доли благоустроенных  общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной  программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)

Увеличение доли освещенных территорий (улиц).

Удовлетворенность жителей качеством выполнения  мероприятий в сфере благоустройства
	В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия:

1) обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов;
2) комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях;
3)капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения.

	5
	Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Володарского сельсовета» на 2023-2027 годы 
	- ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 3%;

- увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета  до 5%;

- увеличение уровня удовлетворенности жителей Володарского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%
	В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия:

1) участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня;

2) организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров;
3) обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения;

4) пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе;

5) организация и проведение праздника  «Масленица»;

6) организация и проведение праздника  «День Победы»;

7) организация и проведение праздника  «День защиты детей»;
8) организация и проведение праздника  «День села»;
9) организация и проведение праздника  «Месячник пожилого человека»

10) организация и проведение праздника  «Новый год»;
11) приобретение для библиотек периодических изданий;

12) вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы.

	6
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Володарского сельсовета» на 2023-2027 годы 
	- увеличить удельный вес населения Володарского сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 12 %;

- увеличить удельный вес детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах, до 75 %;

- увеличение численности молодых специалистов, приступивших к работе в области физической культуры и спорта – 1  человек
	В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия:

1) приобретение спортивного инвентаря и оборудования;

2) Принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников;

3) Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села;

4) организация и обустройство летних спортивных площадок.


4. Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:

	Наименование
	План по программе 

на  2025 г.

(в рублях)
	Фактически освоено

 за 12 месяцев  2025 г.

(в рублях)
	Выполнение за 12 месяцев  2025 г. от плана по программе, %

	Муниципальная программа «Развитие малого предпринимательства на территории Володарского сельсовета» на 2023 - 2027 годы
	5000
	5000
	100

	Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Володарского сельсовета» на 2023-2027 годы
	7000
	7000
	100

	Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Володарского сельсовета» на 2024-2025 годы
	33000
	27600
	83,6

	Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы
	264100
	167000
	63,2

	Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Володарского сельсовета» на 2023-2027 годы 
	12000
	54300
	100

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Володарского сельсовета» на 2023-2027 годы 
	17000
	1000
	5,9

	В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2025 году составило 77,5 % от запланированного уровня.


Оценка эффективности муниципальных программ

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Володарского сельсовета» на 2023 - 2027 годы
I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:   

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si  = (Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi/Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество СМП на территории сельсовета: 

S1 = (7/10)*100% = 70,0%

2. Численность занятых в малом и среднем бизнесе:

S2 = (45/48)*100% = 93,7%

3. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета: 

S4= (0/1)*100%  = 0% 

           m

Cel = (1/m)*((Si) = (1/4)*(70,0+93,7+0) = 40,9%             

                     i=4                

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

( – сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 5,0/5,0*100%= 100%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

	Наименование мероприятия
	Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию
	Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование

	Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации
	1
	1

	                                                      Итого 
	1
	1


Mer = Mf/Mp x kl x 100% = 1/1*1*100% = 100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы: 
O = (Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (40,9*0,5+100*0,25+100*0,25) = 70,5%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности  70,5 %  (в интервале от 50% до 90%).

2. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Володарского сельсовета»
на 2023-2027 годы
I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:   

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si = (Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год): 

S1 = (8/4)*100% = 200(100)% 

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год): 
S2 = (0/0)*100% = 0% 

3. Исключение фактов совершения террористических актов: 
S3 = (0/0)*100% = 0% 

4. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений: 
S4 = 70/70*100%=100%

5. Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования: 
S5 = (20/20)*100% = 100% 

                    m

Cel = (1/m)*((Si) = (1/5)*(100+0+0+100+100) = 60,0%             

                     i=5                

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

( – сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 7,0/7,0*100%= 100%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

	Наименование мероприятия
	Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию
	Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование

	Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: 

- публикация в СМИ, в сети «Интернет»  материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма,  повышения правовой грамотности населения;

- выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;

- изготовление листовок, плакатов, стендов
	1
	1

	Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики правонарушений, предупреждения экстремистской деятельности, обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений
	1
	0

	Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей  в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП
	1
	1

	Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП
	1
	1

	Уничтожение очагов дикорастущей конопли
	1
	1

	                                                    Итого 
	5
	4


Mer = Mf/Mp x kl x 100% = 4/5*1*100% = 80,0%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

V. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы: 
O = (Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (60,0*0,5+100*0,25+80,0*0,25) = 75,0%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 75,0% (в интервале от 50% до 90%).
3. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Володарского сельсовета на 2024-2028 годы»
I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:   

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si  = (Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi/Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество пожаров на территории Володарского сельсовета: 

S1 = (3/1)*100% = 100%

2. Количество населения пострадавшего при пожаре:

 S2 = (0/0)*100% = 0% 

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения: 

S3 = (50/60)*100% = 83,3%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий: 

S4 = (100/100)*100% = 100%

                      m
Cel = (1/m)*((Si) = (1/4)*(100+0+83,3+100) = 70,8%             
                     i=4                

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

( – сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 27,6/33,0*100% = 83,6%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

	Наименование мероприятия
	Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию
	Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование

	Приобретение и заправка огнетушителей
	1
	1

	Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.)
	1
	1

	Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды
	1
	0

	Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам
	1
	1

	Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации
	1
	1

	Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований
	1
	0

	Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания
	1
	1

	Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания
	1
	1

	Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности
	1
	0

	Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности
	1
	1

	Итого:
	10
	7


Mer =Mf/Mp x kl x 100% = 7/10*1*100% = 70,0%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

VI. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы: 
O = (Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (70,8*0,5+83,6*0,25+70,0*0,25) = 54,4%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 73,8% (в интервале от 50% до 90%). 

4. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы
I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:   

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si  = (Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi/Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля благоустроенных  общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.): 

S1 = (60/70)*100% = 85,7 % 

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования: 

S2 = (30/45)*100% = 66,7% 

3. Уровень удовлетворенности жителей  качеством выполнения  мероприятий  в сфере благоустройства территорий: 

S3 = (60/65)*100% = 92,3%

                      m
Cel = (1/m)*((Si) = (1/3)*(85,7+66,7+92,3) = 80,7%
                     i=3                

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

( – сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 167,0/264,1*100% = 63,2%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

	Наименование мероприятия
	Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию
	Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование

	Обустройство, ремонт, озеленение и  содержание общественных территорий (площадей, парков, детских  и  спортплощадок, зон отдыха, мест захоронений, территорий  объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов, 
	1
	1

	Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, обустройство контейнерных площадок, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях
	1
	1

	Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения
	1
	0

	Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на работах по благоустройству территории поселения
	1
	0

	Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения
	1
	1

	Организация  праздничного оформления территории поселения (устройство снежного городка, горки, День села, День Победы, салют, иллюминация и т.д.)
	1
	1

	Итого:
	6
	4


Mer = Mf/Mp x kl x 100% = 4/6*1*100% = 66,7%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

VII. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы: 
O = (Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (80,7*0,5+63,2*0,25+66,7*0,25) = 73,0%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности  73,0 %  (в интервале от 50% до 90%). 

5. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Володарского сельсовета» на 2023-2027 годы
I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:   

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si =(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий: 
S1 = (7,0/7,2)*100% = 97,2%
2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей:  
S2 = (40/42)*100% = 95,2%

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год): 
S3 = (23,0/18,2)*100% = 126,4(100)%

4.  Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год: 

S4 = (28,5/22,9)*100% = 124,5(100)%

5. Уровень удовлетворенности жителей Володарского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры: 

S5 = (80/82)*100% = 97,6%

                     m
Cel = (1/m)*((Si) = (1/5)*(97,2+95,2+100+100+97,6) = 98,0%             

                     i=5                

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

( – сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/L x 100%,

где:
Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 54,3/12,0*100% = 100%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

	Наименование мероприятия
	Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию
	Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование

	Организация и проведение праздника  «Масленица»
	1
	1

	Организация и проведение праздника  «День Победы», 23 февраля
	1
	1

	Организация и проведение праздника  «День защиты детей»
	1
	1

	Организация и проведение праздника  «День села»
	1
	1

	Организация и проведение праздника  «Месячник пожилого человека»
	1
	1

	Организация и проведение праздника  «Новый год»
	1
	1

	Приобретение для библиотек периодических изданий
	1
	1

	Итого:
	7
	7


Mer = Mf / Mp x kl x 100% = 7/7*1*100% = 100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

VIII. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы: 
O = (Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (98,0*0,5+100*0,25+100*0,25) = 99,0%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  99,0 %  (выше 90%).

6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Володарского сельсовета» на 2017-2022 годы»
I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:   

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si  = (Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi/Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом: 

S1 = (26/31)*100% = 83,9 %

1. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов: 

S2 = (25/30)*100% = 83,3% 

2. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике: 

S3 = (3/6)*100% = 50.0%

                      m
Cel = (1/m)*((Si) = (1/3)*(83,9+83,3+50.0) = 71,7%             

                     i=3                

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

( – сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 1,0/17,0*100% = 5,9 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

	Наименование мероприятия
	Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию
	Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование

	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
	1
	0

	Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района
	1
	0

	Принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников
	1
	1

	Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села
	1
	1

	Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.)
	1
	0

	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста
	1
	0

	Организация и обустройство летних спортивных площадок
	1
	1

	Итого:
	7
	3


Mer = Mf/Mp x kl x 100% = 3/7*1*100% = 42,8%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

IX. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы: 
O= (Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (71,7*0,5+5,9*0,25+42,8*0,25) = 48,0%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности  48,0 %  (ниже 50%). 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ ВОЛОДАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА 

В 2025 ГОДУ 

	№ п/п
	Наименование программы
	Комплексная оценка эффективности 
	Уровень эффективнос-ти программы

	1
	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Володарского сельсовета» на 2023 - 2027 годы
	70,5
	средний

	2
	Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Володарского сельсовета» на 2023-2027 годы
	75,0
	средний

	3
	Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Володарского сельсовета» на 2024-2028 годы
	73,8
	средний

	4
	Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского» края на 2023-2027 годы
	73,0
	средний

	5
	Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Володарского сельсовета» на 2023-2027 годы 
	99,0
	высокий

	6
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Володарского сельсовета» на 2023-2027 годы 
	48,0
	низкий


 Вывод:
1 муниципальная программа (или 16,7% всех программ), участвующих в оценке – высокий уровень эффективности;

4 муниципальных программы (или 66,6% всех программ), участвующих в оценке – средний уровень эффективности;
1 муниципальная программа (или 16,7% всех программ), участвующих в оценке – низкий уровень эффективности.

Заместитель главы Администрации сельсовета                                 И.В. Черепанова
