Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

 муниципального образования Белояровский сельсовет
Отчётный период  2025 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2025 год подготовлен Администрацией Белояровского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 12.12.2022 № 43 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.
В 2025 году на территории сельсовета реализовалось 6 муниципальных программ.

	№
	Название муниципальной программы
	Реквизиты актов, которыми утверждены программы

	1.
	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Белояровского сельсовета» на 2020 - 2025 годы
	Постановление Администрации сельсовета № 37 от 31.10.2019

	2.
	Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белояровского сельсовета на 2024-2027 годы»
	Постановление Администрации сельсовета № 49 от 01.11.2023

	3.
	Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Белояровского сельсовета» на 2023-2027 годы
	Постановление Администрации сельсовета № 35 от 03.11.2022

	4.
	Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Белояровского сельсовета на 2023-2027 годы» 
	Постановление Администрации сельсовета №37  от 03.11.2022

	5.
	Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы»
	Постановление Администрации сельсовета № 34 от 03.11.2022(изм. от 09.03.2023 №4)

	6.
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Белояровского сельсовета» на 2023-2027 годы» 
	Постановление Администрации сельсовета № 36 от 03.11.2022


Мероприятия 6 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета. 

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что  6 программ реализованы со средним уровнем эффективности.

.
1. Выполнение индикаторов муниципальных программ:
	                                                                       ИНДИКАТОРЫ  за 12 месяцев 2025 года


	
	
	
	

	Наименование
	Единица измерения
	План по программе
	Факт
	Факт к плану, %

	«Развитие малого и среднего  предпринимательства на территории Белояровского сельсовета» на 2020 - 2025 годы

	Количество СМП на территории сельсовета 
	единиц
	12
	10
	83

	Численность занятых в малом и среднем бизнесе
	единиц
	30
	40
	133

	Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года)
	%
	110,0
	109,5
	99,5

	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
	единиц
	10
	20
	200

	«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Белояровского сельсовета» на 2023-2027 годы

	Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год)
	единиц
	2
	4
	200

	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год)
	единиц
	1
	0
	0

	Исключение фактов совершения террористических актов
	единиц
	0
	0
	0

	Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета
	%
	20
	20
	100

	Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений
	%
	20
	20
	100

	«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белояровского сельсовета на 2024-2027 годы»

	Количество пожаров на территории Белояровского сельсовета
	шт. в год
	0
	1
	0

	Количество населения пострадавшего при пожаре
	чел. в год
	0
	0
	0

	Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения
	%
	90
	80
	88,9

	Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий
	%
	100
	100
	100

	«Благоустройство территории муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы»

	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)
	%
	70
	70
	100

	Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования
	%
	70
	68
	97,1

	Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий
	%
	80
	70
	87,5

	«Развитие культуры на территории Белояровского сельсовета на 2023-2027 годы»

	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
	%
	7,2
	7,0
	97,22

	Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей
	%
	40
	40
	100

	Уровень удовлетворенности жителей Белояровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур
	%
	85
	80
	94,11

	«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории  Белояровского сельсовета» на 2023-2027 годы»

	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	%
	34
	34
	100

	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
	%
	45
	45
	100

	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности данной категории населения
	%
	5
	2
	40

	Эффективность использования спортивных сооружений
	%
	80
	80
	100

	3. Результаты реализации муниципальных программ,  мероприятия

	№ п/п
	Наименование

программы
	Ожидаемый результат реализации 

муниципальной программы
	Полученный результат, проведенные мероприятия в 2024 году (факт)



	1
	Муниципальная программа «Развитие малого  и среднего предпринимательства на территории Белояровского сельсовета» на 2020 - 2025 годы
	Улучшение условий для развития малого и среднего  предпринимательства на территории Белояровского сельсовета.

К концу 2025 года:

количество СМП 10 единиц;

численность занятых в малом бизнесе 133 %;

уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях Белояровского сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года)  составит 109,5%;

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории Белояровского сельсовета составит не менее 1 ежегодно.
	В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия:

1) обеспечивалась координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства;

2) обеспечено участие предпринимателей сельсовета в проведении информационно-разъяснительного семинара для субъектов малого предпринимательства, с участием информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;

3) проводилось информирование субъектов малого предпринимательства о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности путем размещения информации на сайте района;

4) обеспечивалось участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства.

Однако в связи с введением ограничительных мероприятий в связи с пандемией произошло снижение числа индивидуальных предпринимателей, часть из них перешла на статус «самозанятого»

	2
	Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Белояровского сельсовета» на 2023-2027 годы
	по итогам  2025 года: 

- снижение уровня преступности до 2 преступлений в год;

- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет до 1 факта в год;

- повышение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета до 100%;

- исключение фактов совершения террористических актов;

- увеличение удельного веса преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений до 100%
	В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия:

1) проводится мониторинг семей, находящихся в социально-опасном положении, состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий, ситуации, связанной с распространением наркотических средств и психотропных веществ на территории сельсовета, проведение анкетирования среди школьников;

2) проведеныродительские собрания, беседы, консультации по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма, организованы и проведены единые профилактические акции антинаркотической направленности, оформлены стенды,обнародована информация о работе телефона доверия для детей и подростков;

3)  в образовательной организации учащиеся изучают уголовное и административное законодательства, правила дорожного движения;

4) организуются и проводятся культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей;

5) разработаны и утверждены паспортаантитеррористической безопасности категорированных объектов с массовым пребыванием людей;

6) проводилось выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли

	3
	Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белояровского сельсовета на 2024-2027 годы»
	по итогам  2025 года: 

- снижение количества пожаров на территории Белояровского сельсовета до 1 в год;

- исключение гибель и травматизм людей при пожарах;

- увеличение количества населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения до 90%;

- исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий до 100%
	В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия:

1) разработаны положение, программа по укреплению противопожарной устойчивости;

2) утвержден перечень первичных средств       
пожаротушения в   помещениях и   строениях,
находящихся  в собственности (пользовании) граждан;

3) на территории сельсовета работает пожарная часть № 168, в котором проведен ремонт и осуществляется текущее содержание;

4) пожарные гидранты содержаться в рабочем состоянии, установлены указатели; 

5) организовано   патрулирование силами        патрульно-маневренных групп в     условиях устойчивой,  сухой, жаркой и ветреной погоды;

6) оформлен стенд противопожарного содержания;

7) проводилось обучение     населения     мерам пожарной безопасности в жилом секторе в форме бесед, проведения    собраний     с гражданами,   вручения памяток

8) произведена заправка огнетушителей

	4
	Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы»
	по итогам  2025 года: 

- увеличение доли благоустроенных  общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) до 90%;

- увеличение доли освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования до 97,5%;

- увеличение доли удовлетворенности жителей  качеством выполнения  мероприятий  в сфере благоустройства территорий до 87,7%
	В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия:

1) Обустройство, ремонт, озеленение и  содержание общественных территорий (площадей, парков, детских  и  спортплощадок, зон отдыха, территорий  объектов культурного наследия)  в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов,  установка указателей с наименованиями улиц;

2) удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях;

3) ремонт, текущее содержание обслуживание сетей уличного освещения территории поселения;

4) организовано  праздничное оформление территории поселения (устройство горки, День села, День Победы, салют, иллюминация и т.д.)

	5
	Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Белояровского сельсовета на 2023-2027 годы» 
	по итогам  2025 года: 

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 90%;

- увеличение доли детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей до 100%;

- увеличение уровня удовлетворенности жителей Белояровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 94%
	В рамках реализации программных мероприятий в 2025 году  реализовывались такие задачи, как:


- развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества;


- создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению;


- повышение доступности и качества услуг в сфере библиотечного обслуживания.

Основные мероприятия программы направлялись на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, проведение социально значимых мероприятий, обеспечение доступности и качества услуг библиотечного обслуживания.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета, в том числе и в режиме онлайн, а также участие коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях.

	6
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Белояровского сельсовета» на 2023-2027 годы» 
	- увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 70%;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности данной категории населения до 5%

- увеличение эффективности использования спортивных сооружений до 80%
	В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия:

1) обеспечивалось участие в районных летних и зимних Олимпиадах спортсменов  района, районных спортивных соревнованиях;

2) поддерживалась в рабочем состоянии спортивная площадка


4. Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:

	Наименование
	План по программе 
на  2025 г.
(в тыс.руб.)
	Фактически освоено
 за 12 месяцев  2025 г.
(в рублях)
	Выполнение за 12 месяцев  2025 г. от плана по программе, %

	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Белояровского сельсовета» на 2020 - 2025 годы
	1000
	1000
	100

	Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Белояровского сельсовета» на 2023-2027 годы
	1000
	1000
	100

	Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белояровского сельсовета на 2024-2027 годы»
	41400,00  
	41400,00  
	100

	Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы»
	496614,00
	453447 ,00
	91

	Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Белояровского сельсовета на 2023-2027 годы» 
	20000
	20000
	100

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Белояровского сельсовета» на 2023-2027 годы» 
	54009
	54009
	100

	В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2025 году составило 93 % от запланированного уровня.


Оценка эффективности муниципальных программ

I. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Белояровского сельсовета» на 2020 - 2025 годы» 
Оценка степени достижения целей и решения задач программы: 
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:
Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
1. Количество СМСП на территории сельсовета: S1 = 10/12*100%  = 83 %;

2.  Численность занятых в малом и среднем бизнесе:  S2 = 40/30*100%  = 133 %;

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года):  S3 = 109,5/110,0*100%  = 99,5% 

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета: 

S4=20/10*100%  = 200 % 
m

Cel = (1/m)*((Si) = (1/4 )* (83+133+99+200)= 129%             

i=4
где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

( – сумма значений.
II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 1/1*100%=100 %
III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

	Наименование мероприятия
	Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию
	Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование

	Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации
	1
	0


Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/1*1*100%=100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной
программы: 
O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=( 129*0,5+100*0,25+0*0,25)=89,5%
где:

O - комплексная оценка.
Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности  89,5 %  (от 50% до 90% ). 

2. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Белояровского сельсовета» на 2023-2027 годы
Отчетный период 2025 год
         За отчетный период 2025 г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Белояровского сельсовета на 2023 – 2027 годы» из бюджета сельсовета выделено 1 тыс. руб., при плановом показателе финансирования по программе на 2025 год -  1,0 тыс. руб.


Главной целью  программы является обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Белояровского сельсовета, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, создание эффективной системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение уровня незаконного злоупотребления наркотических и других психоактивных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции,  организация антитеррористической деятельности,  противодействие  возможным фактам проявления  терроризма и экстремизма.


В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:


1. Повышение уровня правовой культуры граждан, организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности.


2. Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению. 

3. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, организация антитеррористической деятельности, выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

4. Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, алкоголизму.

Мероприятия муниципальной программы направлены на формирование эффективной системы профилактики правонарушений.

Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

	№ п/п
	Целевой индикатор
	Значения целевых индикаторов
2025 г.

	
	
	плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы
	Fi – фактическое значение i-го индикатора

	1
	Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год)


	2
	4

	2
	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год)
	1
	0

	3
	Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета (%)
	20
	20

	4
	Исключение фактов совершения террористических актов
	0
	0

	5
	Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений (%)
	20
	20


Оценка эффективности
Муниципальной программы
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Белояровского сельсовета на 2023 – 2027 годы»
I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы: 
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:
Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год): 
S1 = (2/4)*100% = 50,0 %
2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год): S2 = (0/1)*100% = 0,0% 

3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета: 
S3 = (20/20)*100% = 100% 

4. Исключение фактов совершения террористических актов: S4=  20/20*100%=100,0%

5. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений: S5 = (20/20)*100% = 100,0%
m
Cel = (1/m)*((Si) = (1/5 )* (50,0+0,0+100+100+100)= 70%
i=5
где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

( – сумма значений.
II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 1,0/1,0*100%=100,0 %
III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

	Наименование мероприятия
	Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию
	Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование

	Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.изготовление листовок, плакатов, стендов;

- обнародование информации о работе телефона доверия для детей и подростков
	1
	1


Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/1*1*100%=100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

V. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы: 
O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(70*0,5+100*0,25+100*0,25)=85,0%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности  85,0 %  (находится в интервале от 50% до 90%). 

3. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белояровского сельсовета на 2024-2027 годы»
Отчетный период 2025 год
За отчетный период 2025 г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории Белояровского сельсовета» на 2025 год из бюджета сельсовета израсходовано 41400,00  руб. при плановом показателе финансирования по программе на 2025 год -41400,00  руб.

           Главной целью  программы является обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Белояровского сельсовета от пожаров и  сопутствующим  их факторов.


В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:


1. Формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных  мер пожарной безопасности на территории сельсовета. 

2. Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности  по предупреждению и тушению пожаров.

3. Совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам  пожарной безопасности.


Основные мероприятия программы направлялись на минимизацию возникновения пожаров на территории Белояровского сельсовета; уменьшение материального и экологического вреда, причиненного пожарами; закрепление у населения элементарных навыков предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров; повышение  на объектах социальной и жилой сферы.

 безопасности  пожарной 
Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

	№ п/п
	Целевой индикатор
	Значения целевых индикаторов
2025г.

	
	
	Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы
	Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

	1
	Количество пожаров на территории Белояровского сельсовета, шт. в год
	0
	1

	2
	Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год
	0
	0

	3
	Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения, %
	90
	80

	4
	Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, %
	100
	100


I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы: 
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:
Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
1. Количество пожаров на территории  Белояровского сельсовета: 

S1 = (0/1)*100% = 0 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре:

 S2 = (0/0)*100% = 100% 

3. Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения: 

S3 = (80/90)*100% = 88,9%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий: 

S4 = (100/100)*100% = 100%

m
Cel = (1/m)*((Si) = (1/4 )* (0+100+88,9+100)= 72,2%             

i=4
где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

( – сумма значений.
II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 41400/41400*100%=100%
III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

	Наименование мероприятия
	Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию
	Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование

	Текущее содержание, ремонт, обслуживание пожарного депо, в том числе приобретение расходных материалов
	1
	1

	Приобретение и заправка огнетушителей
	1
	1

	Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов, в том числе установка указателей
	1
	1

	Установка и текущее содержание пожарной сигнализации в здании Администрации
	1
	1

	Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия
	1
	1

	Итого:
	6
	6


Mer =Mf / Mp x kl x 100%=6/6*0,9*100%=90%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

VI. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы: 
O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(72,2*0,5+100*0,25+90*0,25)=83,6%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности  83,6 %  (в интервале от 50% до 90%). 
4. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы»
Отчетный период 2025 год
За отчетный период 2025 г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования  Белояровский сельсовет  Топчихинского района  Алтайского края на 2023-2027 годы» израсходовано из бюджета 453,447 тыс. руб., при плановом показателе финансирования по программе на 2025 год -496,614 тыс.руб.

Главной целью  программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Белояровский сельсовет.


В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:


1.Повышение уровня благоустройства территорий.

2. Повышение уровня освещенности территорий.

3. Повышения уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения  мероприятий  в сфере благоустройства территорий.

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Белояровский сельсовет.

Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

	№ п/п
	Целевой индикатор
	Значения целевых индикаторов
2025г.

	
	
	Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы
	Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

	1
	Доля благоустроенных  общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.),%
	70
	70

	2
	Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования,%
	70
	68

	3
	Уровень удовлетворенности жителей  качеством выполнения  мероприятий  в сфере благоустройства территорий,%
	80
	70


Оценка эффективности
Муниципальной программы
«Благоустройство территории  муниципального образования  
Белояровский сельсовет  Топчихинского района  Алтайского края на 2023-2027 годы»
I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы: 
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:
Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
1. Доля благоустроенных  общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.): 

S1 = (70/70)*100% = 100 % 

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования: S2 = (68/70)*100% = 97,1% 

3. Уровень удовлетворенности жителей  качеством выполнения  мероприятий  в сфере благоустройства территорий: 

S3 = (70/80)*100% = 87,5%

m
Cel = (1/m)*((Si) = (1/3 )* (100+97,1+87,5)= 94,9%             

i=3
где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

( – сумма значений.
II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin =453,447 / 496,614 *100%=91,3 %
III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

	Наименование мероприятия
	Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию
	Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование

	Обустройство, ремонт, озеленение и  содержание общественных территорий (площадей, парков, детских  и  спортплощадок, зон отдыха, мест захоронений, территорий  объектов культурного наследия)  в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов,  установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок
	1
	1

	Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, обустройство контейнерных площадок, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях
	1
	1

	Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения
	1
	0

	Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения
	1
	1

	Организация  праздничного оформления территории поселения (устройство снежного городка, горки, День села, День Победы, салют, иллюминация и т.д.)
	1
	1

	Итого:
	5
	4


Mer =Mf / Mp x kl x 100%=4/5*0,9*100%=72%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

VII. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы: 
O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(94,9*0,5+91,3*0,25+72*0,25)=88,3%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности  88,3 %  (в интервале от 50% до 90%). 
5. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Белояровского сельсовета на 2023-2027 годы»
Отчетный период 2025 год
За отчетный период 2025 г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Белояровского сельсовета на 2023-2027 годы» из бюджета сельсовета израсходовано 20,0 тыс. руб. при плановом показателе финансирования по программе на 2025 год -20,0 тыс.руб.

           Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. 


В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:


- развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества;


- создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению;


- повышение доступности и качества услуг в сфере библиотечного обслуживания.

Основные мероприятия программы направлялись на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, проведение социально значимых мероприятий, обеспечение доступности и качества услуг библиотечного обслуживания.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета, в том числе и в режиме онлайн.

Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

	№ п/п
	Целевой индикатор
	Значения целевых индикаторов
2024 г.

	
	
	Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы
	Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

	1
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, %
	7,2
	7,0

	2
	Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей, %
	40
	40

	3
	Уровень удовлетворенности жителей Белояровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %
	85
	80


Оценка эффективности
Муниципальной программы

Развитие культуры на территории Белояровского сельсовета 

на 2023-2027 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы: 
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:
Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий: 

S1 = 7,0/7,2*100% = 97% ;

2.  Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей:  S2 = 40/40*100%=100 % .

3. Уровень удовлетворенности жителей Белояровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры: 

S3 = 80/85*100%=94 % ;

m
Cel = (1/m)*((Si) = (1/3 )* (97+100+94)= 97%             

i=3
где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

( – сумма значений.
II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,
где:
Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 20/20*100%=100 %
III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

	Наименование мероприятия
	Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию
	Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование

	Организация и проведение праздника  «Масленица»
	1
	0

	Организация и проведение праздника  «День Победы», 23 февраля
	1
	0

	Организация и проведение праздника  «День защиты детей»
	1
	1

	Организация и проведение праздника  «День села»
	1
	0

	Организация и проведение праздника  «Месячник пожилого человека»
	1
	0

	Организация и проведение праздника  «Новый год»
	1
	0

	Итого:
	6
	0


Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/6*0,9*100%=15%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

VIII. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы: 
O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(97*0,5+15*0,25+100*0,25)=77,25%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности  77,25 %  (от 50% до 90% ). 
6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Белояровского сельсовета» на 2023-2027 годы»
Отчетный период 2025 год
За отчетный период 2025 г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Белояровского сельсовета» на 2025 год направлено 54,009 тыс. руб, при плановом показателе финансирования по программе на 2025 год -54,009 тыс.руб.


Главной целью программы является обеспечение условий для развития на территории  Белояровского сельсовета физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.


В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:


-популяризация массового спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- содействие развитию школьного и детско-юношеского спорта;

- обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта, текушее содержание объектов.

Основные мероприятия программы направлялись наустойчивое развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

	№ п/п
	Целевой индикатор
	Значения целевых индикаторов
2025г.

	
	
	Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы
	Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

	1
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения,%
	34
	34

	2
	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов,%
	45
	45

	3
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности данной категории населения,%
	5
	2

	4
	Эффективность использования спортивных сооружений
	80
	80


Оценка эффективности
Муниципальной программы
«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Белояровского сельсовета» на 2023-2027 годы
I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы: 
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:
Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения:S1 = (34/34)*100% = 100 % 

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов:S2 = (45/45)*100% = 100% 

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения: S3 = (2/5)*100% = 40%

4. Эффективность использования спортивных сооружений: S4 = (80/80)*100% = 100% 
m
Cel = (1/m)*((Si) = (1/4 )* (100+100+40+100)= 85%             

i=4
где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

( – сумма значений.
II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 54/54*100%=100,0 %
III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

	Наименование мероприятия
	Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию
	Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование

	Повышение эффективности спортивно массовой работы 
	1
	0

	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для команд сельсовета
	1
	1

	Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиадах сельских спортсменов района
	1
	1

	Организация и проведение физкультурно- оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями 
	1
	0

	Организация и обустройство летних спортивных площадок
	1
	1

	Организация и проведение испытаний (тестов) по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
	1
	0

	Итого:
	6
	3


Mer =Mf / Mp x kl x 100%=3/6*1*100%=50%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

IX. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы: 
O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(85*0,5+100*0,25+0*0,25)=67,5%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности  67,5 %  (находится в интервале от 50% до 90%). 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ БЕЛОЯРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА 

В 2025 ГОДУ 

	№ п/п
	Наименование программы
	Комплексная оценка эффективности 
	Уровень эффективнос-ти программы

	1
	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Белояровского сельсовета» на 2020 - 2025 годы
	89,5%
	средний

	2
	Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Белояровского сельсовета» на 2023-2027 годы
	85,0 %  
	средний

	3
	Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белояровского сельсовета на 2024-2027 годы»
	83,6 %  
	средний

	4
	Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы»
	88,3 %  
	высокий

	5
	Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Белояровского сельсовета на 2023-2027 годы» 
	77,25 %  
	средний

	6
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Белояровского сельсовета» на 2023-2027 годы» 
	67,5 %
	средний

	
	
	
	


Вывод:

6 муниципальных программ (81,9 % всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности;

Глава Администрации сельсовета                                                      Е.А. Ремпель
