Годовой отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета

на 2024-2028 годы

Отчетный период 2025 год

За отчетный период 2025 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2024-2028 годы из бюджета сельсовета израсходовано 17,5 тыс. руб. при плановом показателе финансирования по программе на 2025 год -17,5 тыс.руб.

Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

- развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества;

- создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению;

- повышение доступности и качества услуг в сфере библиотечного обслуживания.

Основные мероприятия программы направлялись на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, проведение социально значимых мероприятий, обеспечение доступности и качества услуг библиотечного обслуживания.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета.

Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов 2025г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, % | 12,0 | 11,5 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей, % | 58 | 56 |
| 3 | Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | 18,2 | 17,2 |
| 4 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | 23,2 | 22,5 |
| 5 | Уровень удовлетворенности жителей Зиминского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | 94,0 | 93,0 |

Оценка эффективности

Муниципальной программы

Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета

на 2024-2028 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:

S1 = 11,5/12,0*100% = 95,8% ;

2.  Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей:  S2 = 56/58*100%=96,6 % .

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год): S3= 17,2/18,2*100%= 94,5%.

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год: S4= 22,5/23,2*100%=97,0%.

5.Уровень удовлетворенности жителей Зиминского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S5 = 93,0/94,0*100%=98,9 % ;

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5 )* (95,8+96,6+94,5+97,0+98,9)= 96,56%

i=5

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 17,5/17,5*100%=100 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День Победы», 23 февраля | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День села» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 | 1 |
| Итого: | 6 | 6 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=6/6*1*100%=100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(96,56*0,5+100,0*0,25+100*0,25)=98,3%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  98,3 %  (выше 90%).

Глава Администрации сельсовета                                                       А.Г. Джаназян

Готовил: Щеглова Т.М., заместитель главы Администрации сельсовета