Годовой отчет

о ходе  реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы»

Отчетный период 2025 год

За отчетный период 2025 года финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы» из бюджета сельсовета израсходовано 39,1 тыс.рублей,  при плановом показателе финансирования по программе на 2025 год 39,1 тыс.рублей.

## Главной целью  программы является обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Зиминского сельсовета от пожаров и  сопутствующим  их факторов.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

1. Формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных  мер пожарной безопасности на территории сельсовета.

2. Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности  по предупреждению и тушению пожаров.

3. Совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам  пожарной безопасности.

Основные мероприятия программы направлялись на минимизацию возникновения пожаров на территории Зиминского сельсовета; уменьшение материального и экологического вреда, причиненного пожарами; закрепление у населения элементарных навыков предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров; повышение  пожарной  безопасности  на объектах социальной и жилой сферы.

Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов 2025г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Количество пожаров на территории Зиминского сельсовета, шт. в год | 1 | 1 |
| 2 | Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год | 0 | 0 |
| 3 | Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, % | 70 | 70 |
| 4 | Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, % | 70 | 100 |

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество пожаров на территории Зиминского сельсовета:

S1 = (1/1)*100% = 100 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре:

S2 = (0/0)*100% = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения:

S3 = (70/70)*100% = 100%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий:

S4 = (100/65)*100% = 100%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (100+100+100+100)= 100%

i=4

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 39,1/39,1*100%=100 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Приобретение ранцев для тушения пожаров | 1 | 1 |
| Приобретение и заправка огнетушителей | 1 | 1 |
| Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 | 1 |
| Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 | 1 |
| Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 | 1 |
| Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 1 | 1 |
| Организация обязательного обучения в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности | 1 | 1 |
| Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности | 1 | 1 |
| Итого: | 8 | 8 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=8/8*1*100%=100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(100*0,5+100*0,25+100*0,25)=100%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  100%  (выше 90%).

Глава Администрации сельсовета                                                       А.Г. Джаназян

Готовил: Щеглова Т.М., заместитель главы Администрации сельсовета