Годовой отчет

о ходе реализации мероприятий целевой муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Фунтиковского сельсовета на 2024-2027 годы»

Отчетный период 2025 год

За отчетный период 2025 г на финансирование мероприятий целевой муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Фунтиковского сельсовета на 2024-2027 годы» из бюджета сельсовета выделено 23,0 тыс. руб, плановый показатель финансирования по программе на 2025 год составил 33,0 тыс. руб.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как формирование нормативной, правовой и методической   базы    для    обеспечения контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности, совершенствование        материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров, совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам пожарной безопасности.

Основные мероприятия программы направлялись на приобретение    первичных     средств пожаротушения, спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения    к работам по предупреждению и    тушению пожаров    в    составе      добровольных противопожарных формирований. Строительство и ремонт источников противопожарного водоснабжения: гидрантов, пожарных водоемов, пирсов для установки пожарных автомобилей на    естественные водоисточники. Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации. Организация противопожарной пропаганды путем  публикации статей по предупреждению  пожаров  и  действий   на случай их возникновения.  Изготовление   листовок, памяток,  стендов противопожарного содержания

Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 (план) | 2025 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество пожаров на территории Фунтиковского сельсовета, шт. в год | % | 1 | 1 |
| 2. | Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год | % | 3 | 0 |
| 3. | Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, % | % | 70 | 70 |
| 4. | Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, % | % | 65 | 65 |

Оценка эффективности программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории Фунтиковского сельсовета на 2024-2027 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4*(100)= 100%

i=4

S1) Количество пожаров на территории Фунтиковского сельсовета, шт. в год:

S1 = (1/1)*100% = 100% (100%).

S2) Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год

S2= (3/0)*100% = 100% (100%).

S3) Количество населения, прошедшего обучение мерам  пожарной безопасности от общего количества населения, %

S3 = (70/70)*100% = 100% (100%).

S4) Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, %

S4 = = (65/65)*100% = 100% (100%).

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin= 23/33*100% = 69,69%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:

n=18

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/18)* (14*100%) = 77.8%

j=14

1) Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости «1»;

2)Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета  и  решений сельского Совета депутатов – «1»;

3)Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в   помещениях и   строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан – «1».

4) Приобретение и заправка огнетушителей - «1»

5) Поддержание в рабочем состоянии и установка новых  пожарных гидрантов - «1»

6) Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора ) - «1»

7) Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на  естественные водоисточники для  забора воды- «0»

8)Обеспечение в зимнее   время очистку внутри поселковых дорог, проездов,     подъездов к жилым домам, пожарным  гидрантам  и водоемам – «1»

9) Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации – «1»

10) Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.);  спецодежды, снаряжения  для  обеспечения  необходимых условий  при  привлечении  населения    к работам  по  предупреждению и тушению пожаров    в    составе      добровольных противопожарных формирований – «0»

11)Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового   предупреждения – «0»

12) Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия – «1»

13) Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания – «1»

14)Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания – «1»

15)Организация обязательного  обучение в учебных      заведениях,   имеющих соответствующую   лицензию, лиц, ответственных за  противопожарное       состояние объектов   муниципальной собственности – «0»

16)Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности – «1»

17)  Обеспечение    информирования населения    о наиболее      крупных      и
характерных   пожарах и причинах их     возникновения – «1»

18)Активизация работы по обучению населения     мерам пожарной безопасности в жилом секторе и   по   месту работы(службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами,  инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях – «1».

4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+69,69+77,8)/3 = 82,49% (высокий уровень эффективности).

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 82,49 %  (от 80 до 100%).

Глава Администрации сельсовета                                                     Н.И. Вальц