2

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Фунтиковского сельсовета» на 2023-2025 годы» 

за 2025 год
На финансирование мероприятий программы развития предпринимательства в 2025 из бюджета сельсовета направлено 1,4 тыс. руб. На реализацию программы в 2025 году было запланировано к освоению 4,2 тыс. руб. средств бюджета сельсовета.
          Целью программы является содействие в развитии СМП, направленное на формирование конкурентоспособной среды в экономике сельсовета.
         Реализация мероприятий программы позволила решить следующие задачи:

- нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности предпринимательства;

- пропаганда предпринимательства.

Программа не содержит индикаторов в виде конкретных ежегодных целевых показателей, а только описание ожидаемых результатов от реализации программы, поэтому оценить степень выполнения индикатора за год не представляется возможным.
Индикаторы муниципальной программы  к 2025 году
	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение индикатора

	
	
	
	К 2025 ГОДУ (факт)

	1
	2
	3
	5

	1.
	Увеличение числа субъектов малого предпринимательства 
	единиц
	0

	2.
	Увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства 
	человек
	0

	3.
	Введение не менее 5 дополнительных рабочих мест
	мест
	0


Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Фунтиковского сельсовета» на 2023-2025 годы» по итогам 2025 года

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: Fin = 0/5,1*100% = 0%.

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

                                    n
Mer  =  (1/n) * ((Rj*100%) = (1/9)* (8*100%) =88,9%

                                   j=9

1) внесение предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере предпринимательства – «1»;

2) привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП - «0»;

3) координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства – «1»;

4) проведение «круглых столов» по актуальным проблемам предпринимательства – «1»;

       5) проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района – «1»;  
6) информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности – «1»;
       7) расширение деловых возможностей СМП посредством их участия в районных съездах предпринимателей, выставках и развития межмуниципального сотрудничества – «1»;
8) проведение информационной работы с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности – «1»;
9) проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства – «1».
3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Fin + Mer)/2= (0+88,9)/2 =44,5%.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности 44,5%  (от 40 до 80%). 

Глава Администрации сельсовета                                                       Н.И. Вальц
