Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

« Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории Чаузовского сельсовета на 2024-2028 годы» за 2025 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета направлялось 4,276 (четыре тысячи двести семьдесят шесть)  рублей. В рамках программы на 2025 год на реализацию мероприятий было заложено 4,276 тыс. руб.

Задачами программы является: формирование нормативной, правовой и методической базы    для обеспечения контроля соблюдения  первичных мер пожарной безопасности и защиты от ЧС, совершенствование        материально- технического обеспечения деятельности  по предупреждению и тушению пожаров, совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения  мерам пожарной безопасности и действиям населения в ЧС.

Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | план 2025 | факт 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | снижение угрозы возникновения пожаров | % | 2,8 | 3 |
| 2 | снижение времени прибытия к месту пожара | % | 4,4 | 4,6 |
| 3 | снижение времени локализации пожара | % | 5 | 5 |
| 4 | снижение времени ликвидации пожара | % | 6 | 6 |
| 5 | снижение материального ущерба при ЧС | % | 10 | 12 |

Оценка эффективности муниципальной программы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Чаузовского сельсовета на 2024-2028 годы за 2025 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Снижение угрозы возникновения пожаров (%):

S1 = (3/2,8)*100% = 107,1 % (100%)

2. Снижение  времени прибытия  к  месту пожара (%):

S2 = (4,6/4,4)*100% = 104,5% (100%)

3. Снижение времени локализации пожара (%):

S3 = (5/5)*100% = 100%

4. Снижение времени ликвидации пожара (%):

S4 = (6/6)*100% = 100%

5. Снижение материального ущерба при ЧС (%):

S5 = (12/10)*100% = 120% (100%)

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5 )* (100+100+100+100+100)=100%

i=5

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 4,276/4,276 *100=100%

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программы по укреплению противопожарной устойчивости, защиты населения от ЧС на территории Чаузовского сельсовета | 1 |
| 2 | Разработка проектов постановлений главы Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Приобретение первичных средств пожаротушения | 1 |
| 4 | Приведение в рабочее состояние неисправных пожарных гидрантов и пожарных водоёмов | 1 |
| 5 | Установка пожарных гидрантов на действующих сетях водопровода | 0 |
| 6 | Обеспечение в зимнее время очистки внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 |
| 7 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 8 | Утверждение Перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 1 |
| 9 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной и других форм собственности, а также ответственных по вопросам ГОЧС | 1 |
| 10 | Оборудование уголками пожарной безопасности, ГОЧС здание Администрации, организаций | 1 |
| 11 | Обеспечить информирование населения о наиболее крупных и характерных пожарах, ЧС их последствиях и причинах возникновения через обнародования на информационном стенде в Администрации сельсовета | 1 |
| 12 | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности, действиям при ЧС в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность и вопросы ГОЧС в организациях | 1 |

n

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/12)* (11*100%) = %

j=12

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+100+ 91,7)/3 = 97,2%.

В 2025 году муниципальная программа реализована  с высоким  уровнем эффективности  97,2%  (от 80%).

И.п. главы Администрации сельсовета                                            Р.А. Кирилов