4

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Хабазинского сельсовета на 2023-2027 годы» за 2025 год
В рамках программы на 2025 год на реализацию мероприятий было заложено 12,0 тыс. руб. На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде направлено 131,3 тыс. руб.
     Задачами программы является: формирование нормативной, правовой и методической базы    для обеспечения контроля соблюдения  первичных мер пожарной безопасности и защиты от ЧС, совершенствование        материально- технического обеспечения деятельности  по предупреждению и тушению пожаров, совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения  мерам пожарной безопасности и действиям населения в ЧС.                   

Индикаторы муниципальной программы за 2025 год
	№ п/п
	Наименование индикатора
	Ед.

измерения
	Pi – плановое значение i –го индикатора муниципальной программы
	Fi –фактическоезначение i –го индикатора муниципальной программы

	1
	Количество пожаров на территории Хабазинского сельсовета
	шт.
	1
	4

	2
	Количество населения пострадавшего при пожаре
	чел.
	1
	0

	3
	Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения
	%
	60
	60

	4
	Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий
	%
	70
	100


Оценка эффективности муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций   на территории Хабазинского сельсовета на 2023-2027 годы» за 2025 год

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: 
Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
1. Количество пожаров на территории Хабазинского сельсовета, шт.:

 S1 = (1/4)*100% = 25 % (100%)

2. Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год

 S2 = (1/0)*100% = 0% (100%)

3. Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения, %

S3 = (60/60)*100% = 100% ( 100%)
4.  Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, %
S4 = (70/100)*100% = 70% (100%)
          m
Cel = (1/m)*((Si) = (1/4 )* (25+100+100+70)=73,8%

                     i=4
II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы: 
Fin = K/ L x 100%,

где:

   Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

   K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

    L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 131,3/12 *100=1094,1% (100%)
III.Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Mp - мероприятия, запланированные к финансированию в отчетном периоде
	Mf -мероприятия, по которым осуществлялось финансирование в отчетном периоде

	1
	Разработка  положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости
	1
	0

	2
	Разработка проектов     постановлений, распоряжений Администрации  сельсовета и  решений сельского Совета депутатов
	1
	0

	3
	Утверждение Перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан
	1
	0

	4
	Приобретение  и заправка огнетушителей.
Приобретение электросирены
	0
	1

	5
	Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов, приобретение табличек «пожарные гидранты»
	1
	0

	6
	Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.)
	1
	0

	7
	Строительство и поддержание в рабочем состоянии пирсов для установка пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды
	0
	0

	8
	Обеспечение в зимнее время очистки внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым   домам, пожарным гидрантам и водоемам
	1
	1

	9
	Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации
	1
	1

	10
	Приобретение  противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований
	0
	0

	11
	Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в     условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения
	1
	0

	12
	Устройство минерализованных полос 
	0
	0

	13
	Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания
	1


	1

	14
	Обеспечение  информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения
	1
	0

	15
	Активизация работы      по обучению населения мерам пожарной безопасности, действиям при ЧС в жилом секторе и   по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях
	1
	0


                              Mer = Mf / Mp x kl x 100% = 4/11 х 1 х 100=36,3%      где:
   Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

   Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

   Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

   kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

   kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer  =  4/15 х 1 х 100=26,6%
IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: 

O = (Cel х 0,5 + Fin х 0,25 + Mer х 0,25)/3= (73,8 х 0,5+1094,1 х 0,25+ 36,3 х 0,25) = 319,5%.

В 2025 году муниципальная программа реализована  с   высоким уровнем эффективности  319,5%  (выше 80 %).  

 Исполняющий полномочия главы 

Администрации сельсовета                                                                      В.А. Разин
