Годовой отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Переясловского сельсовета»

на 2023-2027 годы

Отчетный период 2025 год

За отчетный период 2025 г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Переясловского сельсовета» на 2023-2027 годы из бюджета сельсовета были направлены денежные средства в сумме 42,7 тыс. рублей, при плановом показателе финансирования по программе на 2025 год -  12 тыс. руб.

Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

- развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества;

- создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета, в том числе и в режиме онлайн.

Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Значения целевых индикаторов 2025г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), % | % | 8 | 7 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей, % | % | 3 | 2,9 |
| 3 | Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Переясловского сельсовета | % | 2 | 2 |
| 4 | Уровень удовлетворенности жителей Переясловского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | % | 70 | 85 |

Оценка эффективности

Муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Переясловского сельсовета»

на 2023-2027 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si =(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом): S1 = 7/8*100% = 87,5% ;

2.  Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей:  S2 =2,9/3*100%=96,6 % .

3 Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Переясловского сельсовета.: S3 = 2/2*100% = 100 %

4. Уровень удовлетворенности жителей Переясловского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S3 = 85/70*100%=82,3 % ;

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (87,5+96,6+100+82,3)= 91,6%

i=4

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 42,7/12*100%= 355,8 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| участие в фольклорных фестивалях, конкурсах, выставках, национальных праздниках, праздников народного календаря, ярмарках народных промыслов и ремесел | 1 | 0 |
| участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 1 | 1 |
| организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 1 | 1 |
| обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения | 1 | 1 |
| пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | 1 | 1 |
| организация и проведение праздника «Масленица» | 1 | 0 |
| организация и проведение праздника «День Победы» | 1 | 1 |
| организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 | 1 |
| организация и проведение праздника «День села» | 1 | 0 |
| организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 1 |
| организация и проведение праздника «Новый год» | 1 | 1 |
| вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы | 1 | 1 |
| приобретение для библиотек периодических изданий | 1 | 0 |
| участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 1 | 0 |
| Итого: | 14 | 9 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=9/14*0,9*100%=57,8%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(91,6*0,5+355,8*0,25+57,8*0,25)=149,1%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа с высоким уровнем эффективности  149,1 %  .

Глава Администрации сельсовета                                                 Е.В. Сорочинский