Годовой отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Переясловского сельсовета на 2023-2027 годы»

Отчетный период 2025 год

За отчетный период 2025 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Переясловского сельсовета на 2023-2027 годы» из бюджета сельсовета были направлены денежные средства в сумме 2 тыс. рублей , плановый показатель финансирования по программе на 2025 год составлял 12 тысяч рублей.

Главной целью программы является создание условий для развития массовой физической культуры и школьного спорта на территории Переясловского сельсовета.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

- обеспечить дальнейшее развитие материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта;

- повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении;

- осуществить дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с населением Переясловского сельсовета.

Основные мероприятия программы направлялись на поддержку молодых спортсменов, поддержку участия в спортивных мероприятиях.

В рамках реализации муниципальной программы за 12 месяцев 2025 года проводились спортивные мероприятия, социально-значимые для сельсовета.

Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 (план) | 2025 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 30 | 15 |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 70 | 20 |
| 3 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 5 | 6 |

Оценка эффективности  муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Переясловского сельсовета на 2023-2027 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения

S1=15/30*100%= 50,00%;

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

S2=20/70*100%=28,58%;

3. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике

S3=6/5*100%=120%;

m=3

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (50,00+28,58+120)= 66,20%

i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета

муниципальной программы

Fin = 2/12*100% = 17%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 0 |
| 2 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 0 |
| 3 | Принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников | 1 |
| 4 | Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села | 0 |
| 5 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 0 |
| 6 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста | 0 |
| 7 | Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 |
| 8 | Улучшение кадрового обеспечения отросли физической культуры и спорта в селе, путем привлечения молодых специалистов | 0 |

n=8

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/8)* (2*100%) =25 %

j=2

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel+Fin + Mer)/3= (66,20+17+25)/3 = 36,07%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с низким  уровнем эффективности 36,07%  (от 0% до 40%).

Глава Администрации сельсовета                                                       Е.В. Сорочинский