Годовой отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» по итогам 2025 года.

Целью Программы является Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Топчихинского района (далее - ОМСУ), внедрение инноваций в сфере информационных технологий, обеспечение информационной безопасности и обеспечение защиты информации и персональных данных, обеспечение предоставления муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ), оптимизация затрат и повышение эффективности использования ИКТ для нужд муниципального управления.

Достижение этой цели возможно только на основе разработки и последующей реализации вновь разработанной Программы, представляющей собой концептуально и стратегически проработанную систему мероприятий, направленных на создание и развитие в районе единого информационного пространства и инфраструктуры современной информатизации.

Задачи Программы:

- модернизация и обслуживание парка офисной, серверной компьютерной техники, специального оборудования, локальной сети передачи данных в ОМСУ;

- совершенствование систем защиты информации и персональных данных;

- обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности ОМСУ;

- повышение квалификации специалистов в области ИКТ, защиты информации.

Программой предусмотрена реализация 4-х мероприятий. По итогам 2025 года–все необходимые мероприятия успешно выполнены.

Оценка эффективности муниципальной программы

«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» по итогу 2025 года

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

  - Доля обеспеченности рабочих мест ОМСУ современными техническими средствами и программным обеспечением, в общем количестве рабочих мест

S1=50/60*100%=83,33%;

  - Количество рабочих мест ОМСУ, оборудованных специализированным программным обеспечением для обработки и защиты информации и персональных данных

S2=86/91*100%=94,5%;

  - Среднее значение количества посетителей в день официального сайта

S3=320/350*100%=91,43%;

  - Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде

S4=95/96*100%=98,95%;

  - Количество специалистов в области ИКТ, защиты информации, прошедших повышение квалификации, иного обучения

S5=1/1*100%=100%;

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

Cel=1/5*(83,33+94,5+91,43+98,95+100) =93,64%

- Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin=1054,4/1064,8*100=99 %

- Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение персональных компьютеров (серверов), оргтехники, комплектующих и расходных материалов, специального оборудования, оборудования инженерной инфраструктуры. Заправка и ремонт картриджей. Техническое сопровождение | 1 |
| 2 | Проведение мероприятий по обеспечению защиты конфиденциальной информации, персональных данных. Получение неисключительных прав на программное обеспечение. | 1 |
| 3 | Развитие локальной сети, обеспечение доступа в сеть Интернет. | 1 |
| 4 | Сопровождение и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район | 1 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer=4/4*0,9*100=90%

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

О = 93,64*0,5 + 99*0,25 +90*0,25=94,1%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со высоким уровнем эффективности 94,1% (от 90%).

Исполняющий обязанности начальника

отдела информатизации Администрации района              А.С. Белоцерковский