Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» по итогам 2025 года

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» утверждена постановлением Администрации района от 02.03.2020 № 87 (далее – Программа). В целях актуализации программных мероприятий и приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в 2025 году в Программу 5 раз вносились изменения.

Целью Программы являются: повышение качества жизни сельского населения, создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития сельских территорий.

В	 соответствии с целями определены следующие задачи реализации Программы:

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

- придание современного облика сельским территориям;

- повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, сохранение автобусного сообщения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

В соответствии с бюджетной росписью всего на реализацию Программы за 2025 год за счет средств районного и краевого бюджетов израсходовано 12118,2 тыс. руб. из них средства КБ - 4234,5 тыс. руб., РБ - 7883,7 тыс. руб. (из них 245,24 тыс. руб. средства ВИ прошли через районный бюджет). Всего в рамках реализации программных мероприятий освоено 745,24 тыс. руб. средств внебюджетных источников.

По итогу 2025 года в рамках реализации Программы реализовано 9 мероприятий:

- улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат;

- благоустройство кладбища в п. Топольный Кировского сельсовета Топчихинского района;

- благоустройство кладбища в с. Песчаное Парфёновского сельсовета Топчихинского района;

4. софинансирование расходных обязательств муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры – Обустройство детской спортивной площадки в    с. Топчиха ул. Пролетарская;

5. благоустройство парка в с. Хабазино Хабазинского сельсовета Топчихинского района;

6. ликвидация мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территориях сельских поселений Топчихинского района Алтайского края;

7. внесение изменений в генеральный план муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края;

8. внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края;

9. приобретение комплектующих, запасных частей и т.п. для пассажирских автобусов, находящихся в муниципальной собственности, с целью обеспечения транспортного сообщения по муниципальным маршрутам (по заявке пассажироперевозчика).

Для решения задачи Программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» в отчётном периоде реализовано за счет средств краевого, районного бюджета и внебюджетных источников социально-значимые для района мероприятия:

- улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат. В рамках мероприятия 1 семья получили социальные выплаты, освоено всего 2820,6 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета - 2320,6 тыс. руб., средства внебюджетных источников – 500,0 тыс. руб.

Для решения задачи Программы «Придание современного облика сельским территориям» в отчётном периоде реализованы за счет средств, краевого, районного бюджетов социально-значимые для района мероприятия:

- благоустройство кладбища в п. Топольный Кировского сельсовета Топчихинского района, освоено всего 927,962 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 636,992 тыс. руб., средства районного бюджета – 150,97 тыс. руб., средства внебюджетных источников (вклад населения и юридических лиц) -140 тыс. руб.;

- благоустройство кладбища в с. Песчаное Парфёновского сельсовета Топчихинского района, освоено всего 1681,734 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 1276,923 тыс. руб., средства районного бюджета – 299,571 тыс. руб., средства внебюджетных источников (вклад населения и юридических лиц) -105,24 тыс. руб.;

- софинансирование расходных обязательств муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры – Обустройство детской спортивной площадки в    с. Топчиха ул. Пролетарская, освоено 1400 тыс. руб. средств районного бюджета;

- благоустройство парка в с. Хабазино Хабазинского сельсовета Топчихинского района, освоено 2000,0 тыс. руб. средств районного бюджета;

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территориях сельских поселений Топчихинского района Алтайского края, освоено 2284,96 тыс. руб. средств районного бюджета;

- внесены изменения в генеральный план муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, освоено 655,397 тыс. руб. средств районного бюджета;

- внесение изменения в правила землепользования и застройки муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, освоено 537,296 тыс. руб. средств районного бюджета.

Для решения задачи Программы «Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, сохранение автобусного сообщения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» в отчётном периоде за счет средств районного бюджетов приобретены комплектующие, запасные части и т.п. для пассажирских автобусов, находящихся в муниципальной собственности, с целью обеспечения транспортного сообщения по муниципальным маршрутам (по заявке пассажироперевозчика). В рамках реализации мероприятия освоено 310,3 тыс. руб. средств районного бюджета (приобретены 24 автомобильных шины для колес автобусов на 193,3 тыс. руб. и тахограф на 117,0 тыс. руб.)

| Выполнение индикаторов Программы по итогу 2025 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | План по программе Pi | Факт Fi | Факт к плану, (Fi /Pi), % |
| «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» |  |  |  |  |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия (построили или приобрели жилье с использованием социальных выплат) | ед. | 1 | 1 | 100 |
| Количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях | ед. | 2 | 3 | 100 |
| Протяженность реконструированных водопроводов | км | 0 | 0 | - |
| Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 0 | 0 | - |

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» по итогу 2025 года

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

– сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

S1) Количество семей, улучшивших жилищные условия (построили или приобрели жилье с использованием социальных выплат) (ед.):

S1 = (1/1)*100=100%;

S2) Количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях:

S2 = (3/2)*100% =150%  (100 %);

S3) Протяженность реконструированных водопроводов в расчет не включается, т.к. мероприятие на 2025 год не запланировано;

S4) Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в расчет не включается, т.к. мероприятие на 2025 год не запланировано.

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/2)* (100+100) = 100%

i=1

- Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = К / L *100%, где

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы;

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 12118,2/12174,3*100% =99,5%

- Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Перечень мероприятий, запланированных к финансированию на 2025 год:

| № п/п | Наименование мероприятия | Запланировано к финансированию на 2025 год (да/нет) | Отметка об осуществлении финансирования в 2025 году (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат | да | да |
| 2. | Благоустройство кладбища в п. Топольный Кировского сельсовета Топчихинского района | да | да |
| 3. | Благоустройство кладбища в с. Песчаное Парфёновского сельсовета Топчихинского района | да | да |
| 4. | Софинансирование расходных обязательств муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры – Обустройство детской спортивной площадки в с. Топчиха ул. Пролетарская | да | да |
| 5. | Благоустройство парка в с. Хабазино Хабазинского сельсовета Топчихинского района | да | да |
| 6. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территориях сельских поселений Топчихинского района Алтайского края | да | да |
| 7. | Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края | да | да |
| 8. | Внесение изменения в правила землепользования и застройки муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края | да | да |
| 9. | Приобретение комплектующих, запасных частей и т.п. для пассажирских автобусов, находящихся в муниципальной собственности, с целью обеспечения транспортного сообщения по муниципальным маршрутам (по заявке пассажироперевозчика | да | да |

Mer = 9/9*1*100% = 100 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = Cel х 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

O = (100 х 0,5 + 99,5 х 0,25 + 100 х 0,25) = 50+24,9+25 = 99,9 % (высокий уровень эффективности: от 90 %).

ВЫВОД: в 2025 году муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» реализована с высоким уровнем эффективности.

Подготовила:

Председатель комитета по экономике

и инвестиционной политике Администрации района                         Фатеева Л.А.

Дата: 11.02.2026