Годовой отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры Топчихинского района»

за 2025 год

Целью программы является сохранение и развитие культуры и искусства в Топчихинском районе Алтайского края.

Задачами Программы являются:

- сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

- создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств, поддержка народного творчества;

- создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры.

Программой предусмотрена реализация мероприятий.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году всего израсходовано 66 798,2, тыс. руб., из них средства ФБ- 0 тыс. руб., КБ - 45 328,5 тыс. руб., РБ - 21 469,7 тыс. руб..

| Выполнение индикаторов Программы по итогу 2025 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт выполнения % |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района | % | 80 | 80 | 100 |
| Количество посещений Музея | тыс.чел. | 14 | 15,5 | 110,7 |
| Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея | % | 32 | 38 | 118,7 |
| Количество посещений культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры | тыс.чел. | 307,4 | 394,4 | 128,3 |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2018 года | % | 135 | 135 | 100 |
| Количество посещений библиотек | тыс.чел. | 262,8 | 290,1 | 110,3 |
| Количество посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ | тыс.чел. | 206,1 | 204 | 98,9 |
| Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае | % | 96 | 96 | 100 |
| Количество отремонтированных, в т.ч. капитально, объектов культуры | ед | 22 | 22 | 100 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры Топчихинского района» по итогу 2025 года

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

– сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi) *100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия:

S1=80/80*100% =100%

2. Количество посещений Музея (тыс. чел.):

S2=15,5/14*100% = 110,7 (110%)

3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея:

S3=38/32*100%=118,7% (100%)

4. Количество посещений библиотек (тыс. чел.):

S4=290,1/262,8*100%= 110,3 (100 %)

5. Количество посещений культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры (тыс. чел.):

S5=394,4/307,4*100 %=128,3(100%)

6. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2018 года

S6=135/135*100%=100%

7. Количество посещений библиотек (тыс. чел.):

S4=290,1/262,8*100%= 110,3 (100 %)

7. Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ (тыс. чел.):

S7=204/206,1*100=98,9%

8. Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае (%);

S8=96/96*100%=100 (100%)

9. Количество отремонтированных, в т.ч.  капитально, объектов культуры (ед.)

S9= 22/22*100%=100%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/9)*(100+100+100 +100+100+100+98,9 +100+100)= 99,9 %

i=1

2.Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = К / L *100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы;

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 66 798,2/ 66 798,2*100% =100%

3.Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированные к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2025 году «1»-выполнено «0»-не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы по сохранению объектов культурного наследия (за исключением памятников Великой Отечественной войны) | 0 |
| 2 | Работы по сохранению объектов культурного наследия-памятников Великой Отечественной войны | 1 |
| 3 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, подписка периодических изданий | 1 |
| 4 | Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инновационных технологий и оцифровки | 1 |
| 5 | Обновление фондов Музея | 1 |
| 6 | Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам, значимым событиям | 1 |
| 7 | Участие творческих коллективов, народного театра и отдельных исполнителей, делегаций в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 1 |
| 8 | Организация и проведение в районе фестивалей, Дельфийских игр, конкурсов, выставок праздников, ярмарок народных промыслов. | 1 |
| 9 | Разработка и издание методических материалов, буклетов, справочной литературы, альбомов, каталогов, сборников, книг краеведческого и исторического характера | 1 |
| 10 | Обеспечение деятельности учреждений культуры | 1 |
| 11 | Обеспечение антитеррористической, противопожарной защиты учреждений культуры | 1 |
| 12 | Повышение квалификации работников культуры | 1 |
| 13 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, обновление звукового светового, проекционного и компьютерного оборудования, музыкальных инструментов, в т.ч ДШИ | 1 |
| 14 | Освещение в средствах массовой информации, социальных сетях мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры | 1 |
| 15 | Модернизация капитальный ремонт, текущий ремонт объектов культуры | 1 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer =14/15*0,9 x 100%= 84%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25

О= (99,9x 0,5+ 100 x 0,25 + 84 x 0,25) = 96 %

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со высоким уровнем эффективности 96 % (90% и более)

Заместитель главы Администрации

района (вопросы социального развития)                                        А. А. Назаренко