Годовой отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

«Молодежь Топчихинского района»

Целью программы является создание условий для успешного развития потенциала молодежи, ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Топчихинского района.

Для достижения поставленных целей предусмотрено решение следующих задач:

- создание условий для социальной адаптации молодежи, поддержка молодежных инициатив, развитие добровольческого (волонтерского) движения;

- содействие патриотическому воспитанию и гражданскому образованию молодежи;

- формирование в молодежной среде социально значимых установок (здорового образа жизни, толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.);

- формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году было предусмотрено финансирование из бюджета Топчихинского района в размере 55,6 тыс. руб., по итогам 2025 года освоено 53,6 тыс. руб., или 96,4%.

| Выполнение индикаторов Программы по итогу 2025 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| «Молодежь Топчихинского района» |  |  |  |  |
| Доля молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе | % | 31 | 31 | 100 |
| Доля молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) | % | 77 | 77 | 100 |
| Доля молодежи, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе | ед. | 72 | 72 | 100 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе | % | 43 | 43 | 100 |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Молодежь Топчихинского района» по итогам 2025 года

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

S1) Доля молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе (%):

S1=31/31*100% = 100 %

S2) Доля молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) (%):

S2=77/77*100% = 100 %

S3) Доля молодежи, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе:

S3=72/72*100%=100%

S4) Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе:

S4=43/43*100%=100%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 * (100+100+100+100) = 100%

2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году определяется по формуле:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin=53,6/55,6*100%=96,4%

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированные к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2025 году «1» -да «0»- нет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для развития добровольческой, волонтерской деятельности молодежи | 1 |
| 2 | Материальное поощрение талантливой и инициативной молодежи района | 1 |
| 3 | Единовременное денежное поощрение молодых специалистов учреждений культуры и здравоохранения | 1 |
| 4 | Обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях различных уровней | 1 |
| 5 | Организация районных спартакиад, учебно-тренировочных сборов, слетов, профильных смен, фестивалей, конкурсов и т.п. | 1 |
| 6 | Обеспечение деятельности Топчихинской РМД, проведение выборов депутатов РМД | 0 |
| 7 | Формирование в молодежной среде социально значимых установок, активизация гражданской позиции, профилактика этнического и религиозного экстремизма | 1 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer = 6/7 x 0,9 x 100%=77,1%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel x 0,5+ Fin x 0,25 + Mer x 0,25) =100*0,5+96,4*0,25+77,1*0,25 =93,4 %

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со высоким уровнем эффективности 93,4 % (90% и более)

Заместитель главы Администрации района                                 А.А. Назаренко

Вагайцева Светлана Владимировна

2-2744