Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Зиминский сельсовет

Отчётный период  2025 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2025 год подготовлен Администрацией  Зиминского сельсовета Топчихинского района в соответствии с постановлением Администрации сельсовета 06.12.2022 № 43 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2025 году на территории сельсовета  реализовалось 6 муниципальных программ.

| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 13.10.2022 № 29 (от 29.02.2024 № 6, от 12.02.2026 № 4) |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 13.10.2022 № 28 (от 29.02.2024 № 4; от 12.02.2026 № 2) |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2024-2028 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 13.10.2023 № 45/1 (от12.02.2026 № 5) |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Зиминского сельсовета» на 2025-2029 годы | Постановление Администрации сельсовета от 16.10.2024 № 22 (12.02.2026 № 3) |
| 5. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Зиминского сельсовета» на 2023-2027 годы | Постановление Администрации сельсовета от 13.10.2022 № 30 (от 29.02.2024 № 5; от 12.02.2026 № 6) |
| 6. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2024- 2028 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 13.10.2023 № 45/2 (от 12.02.2026 № 1) |

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета сельсовета.

Мероприятия 6 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития  сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 5 программ реализованы с высоким уровнем эффективности (83,3% всех программ), 1 программа (16,7% всех прогамм) реализована со средним уровнем эффективности.

- Выполнение индикаторов муниципальных программ:

| ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измере- ния |  | Pi – плановое значение i-го индикатора (показа- теля) муници- пальной программы |  |  |  |  | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показа- теля) муници- пальной прог- раммы |  |  | Fi/Pi, % |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры , школьного спорта и массового спорта на территории Зиминского сельсовета на 2023- 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения |  | % |  | 25 |  |  |  |  |  | 20 | 80,0 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов |  | % |  | 55 |  |  |  |  |  | 50 | 90,9 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в общей численности данной категории населения |  | % |  | 5 |  |  |  |  |  | 4 | 80,0 |
| Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пожаров на территории Зиминского сельсовета |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 100 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре |  | чел. |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 100 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения |  | % |  | 70 |  |  |  |  |  | 70 | 100 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий |  | % |  | 70 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий |  | % |  |  |  |  | 12,0 |  |  | 11,5 | 95,8 |
| Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей |  | % |  |  |  |  | 58 |  |  | 56 | 96,6 |
| Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) |  | посеще- ний |  |  |  |  | 18,2 |  |  | 17,2 | 94,5 |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год |  | ед. |  |  |  |  | 23,2 |  |  | 22,5 | 97,0 |
| Уровень удовлетворенности жителей Зиминского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |  | % |  |  | 94 |  |  |  | 93,0 |  | 98,9 |  | 82 | 70 |
| Об утверждении муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Зиминского сельсовета» на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год ) | фактов |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 100 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | фактов |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 100 |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % |  |  |  | 33 |  |  |  | 23 |  | 69,7 |
| Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета (%) | % |  |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  | 100 |
| Исключение фактов совершения террористических актов | % |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 100 |
| Об утверждении программы ««Благоустройство территории муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2024- 2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальн. программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % |  |  |  | 82 |  |  |  | 80 |  | 97,6 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % |  |  |  | 65 |  |  |  | 65 |  | 100 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % |  |  |  | 75 |  |  |  | 72 |  | 96 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Зиминского сельсовета на 2025-2029 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество СМСП на территории сельсовета | единиц |  |  |  |  | 11 |  |  | 10 |  | 90,9 |
| Численность занятых в малом бизнесе , в том числе самозанятых | единиц |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  | 100 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100 |

| - Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2025 году (факт) |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы» | увеличние удельного веса населения Зиминского сельсовета, систематически занимающегося физической кульурой и спортом до 25%; увеличение удельного веса детей и подростков, занимающихся в физкультурно- спортивных секциях, клубах, до 55%; увеличение численности молодых специалистов, приступивших к работе в области физической культуры и спорта- 5 чел. | Повышение эффективности физкультурно- спортивной работы с детьми, подростками, молодежью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально- опасном положении: - проведены спортивные соревновнеия среди молодежных команд сельсовета, - приобретены наградные материалы для поощрения сельских спортсменов, -приняли участие в районных спортивных соревнованиях среди школьников, - проведены спортивные массовые праздники ; - организованы и проведены физкультурно- оздоровительные мероприятия для лиц пожилого возраста |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы» | - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Зиминского сельсовета; - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами; - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров; - повысить пожарную безопасность на объектах социальной и жилой сферы; - исключить гибель и травматизм людей при пожарах | В рамках программы проведены следующие мероприятия: Разработаны проекты постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов Утверждены перечни первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан. Поддерживается в рабочем состоянии пожарный гидрант. Производится обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) Обеспечивается в зимнее время очистка внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам. Организовано патрулирование силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения. Оформлены стенды, вывески противопожарного содержания. Активизирована работа по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях. |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2024-2028 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий, до 3%; - увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%; - увеличение уровня удовлетворенности жителей Зиминского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% | Созданы условия для организации и проведения социально-значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению, проведены социально-значимые мероприятия: Масленница, День Победы, День защиты детей, День села, месячник пожилого человека, Новый год |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Зиминского сельсовета» на 2023-2027 годы» | Задачи программы: - повышение уровня правовой культуры; - профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению; - выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений. В 2025 году: - уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений) снизить до 1 в год; - исключить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год); - довести удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений до 5%. - исключение фактов совершения террористических актов -противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости. | В рамках программы проведены следующие мероприятия: -организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся; - проведение лекций по правовому воспитанию школьников; -проведение мониторинга банка данных о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях; о несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; -организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли; -проведение индивидуальной профилактической работы с подростками – правонарушителями; - организация проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК; - изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения, проведение соревнований по безопасности дорожного движения; - содействие деятельности добровольных народных дружин. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы. |
| 5 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2024- 2028 годы» | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края. Улучшение внешнего облика села. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.). Увеличение доли освещенных территорий (улиц). Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства. | В рамках программы проведены следующие мероприятия: Благоустройство общественных территорий муниципального образования Зиминский сельсовет: (Площади у зданий СК, школы, стадиона, территория памятника землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны, территория братской могилы партизан и жертв белого террора, сельского кладбища). Проводился ямочный ремонт улиц, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях. Ремонт, текущее содержание обслуживание сетей уличного освещения территории поселения. |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Зиминского сельсовета» на 2025-2029 годы | Улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории сельсовета: -увеличение количества СМСП до 11 единиц; - увеличение численности в малом бизнесе, в том числе самозанятых до 21 человека, - количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории Зиминского сельсовета составит не менее 1 ежегодно. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия: 1) обеспечивалась координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства; 2) обеспечено участие предпринимателей сельсовета в проведении информационно- разъяснительного семинара для СМП, с участием информационно- консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района; 3)информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства; 4) предоставление мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся производителями товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) организациям потребительской кооперации на льготных условиях деятельности. |

- Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:

| Наименование | План по программе на 2025 г. |  |  | Фактически освоено за 12 месяцев 2025 г. |  |  |  |  | Выполнение за 12 месяцев 2025 г. от плана по программе, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы» | 13,9 |  |  | 13,9 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы» | 39,1 |  |  | 39,1 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2024-2028 годы» | 17,5 |  |  | 17,5 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Зиминского сельсовета» на 2023-2027 годы» | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2024- 2028 годы» | 230,2 |  |  | 218,6 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Зиминского сельсовета» на 2025-2029 годы» | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 302,5 |  |  | 290,9 |  |  |  |  | 96,2 |  |  |  |  |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2025 году составило 96,2% от запланированного уровня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальных программ

- Муниципальная программа

«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы».

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения:S1 = (20/25)*100% = 80 %

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов:S2 = (50/55)*100% = 90,9%

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения: S3 = (4/5)*100% = 80,0%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (80+90,9+80,0)= 83,63%

i=3

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 13,9/13,9*100%=100 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд сельсовета | 1 | 1 |
| Участие в районных летних и зимних Олимпиадах района | 1 | 1 |
| Приобретение спортивного инвентаря для сельской команды | 1 | 1 |
| Участие в районных Спартакиадах среди школьников | 1 | 1 |
| Проведение спортивных массовых праздников | 1 | 1 |
| Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста | 1 | 1 |
| Итого: | 6 | 6 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=6/6*1*100%=100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(83,63*0,5+100*0,25+100*0,25)=91,82%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  91,82 %  (выше 90%).

- Муниципальная программа

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество пожаров на территории Зиминского сельсовета:

S1 = (1/1)*100% = 100 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре:

S2 = (0/0)*100% = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения:

S3 = (70/70)*100% = 100%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий:

S4 = (100/65)*100% = 100%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (100+100+100+100)= 100%

i=4

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 39,1/39,1*100%=100 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Приобретение ранцев для тушения пожаров | 1 | 1 |
| Приобретение и заправка огнетушителей | 1 | 1 |
| Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 | 1 |
| Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 | 1 |
| Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 | 1 |
| Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 1 | 1 |
| Организация обязательного обучения в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности | 1 | 1 |
| Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности | 1 | 1 |
| Итого: | 8 | 8 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=8/8*1*100%=100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(100*0,5+100*0,25+100*0,25)=100%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  100%  (выше 90%).

- Муниципальная программа

«Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2024-2028 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:

S1 = 11,5/12,0*100% = 95,8% ;

2.  Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей:  S2 = 56/58*100%=96,6 % .

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год): S3= 17,2/18,2*100%= 94,5%.

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год: S4= 22,5/23,2*100%=97,0%.

5.Уровень удовлетворенности жителей Зиминского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S5 = 93,0/94,0*100%=98,9 % ;

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5 )* (95,8+96,6+94,5+97,0+98,9)= 96,56%

i=5

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 17,5/17,5*100%=100 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День Победы», 23 февраля | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День села» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 | 1 |
| Итого: | 6 | 6 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=6/6*1*100%=100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(96,56*0,5+100,0*0,25+100*0,25)=98,3%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  98,3 %  (выше 90%).

- Муниципальная программа

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Зиминский  сельсовет на 2023 - 2027 годы»

I. Оценка степени достижения  целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год):

S1 = (1/1)*100% = 100,0 %

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год): S2 = (0/0)*100% = 100%

3. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений: S3 = (23/33)*100% = 69,7%

4. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета (%):

S4 = (70/70)*100%= 100%

5. Исключение фактов совершения террористических актов:

S5 = (0:0)*100%=100%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5 )* (100+100+69,7+100+100)= 93,94%

i=3

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 0,9/0,9*100%=100,0 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли | 1 | 1 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/1*1*100%=100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(93,94*0,5+100,0*0,25+100*0,25)=96,97%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  96,97 %  (выше 90%).

- Муниципальная программа

«Благоустройство территории муниципального образования  Зиминский сельсовет   Топчихинского района  Алтайского края на 2024-2028 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля благоустроенных  общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.):

S1 = (80/82)*100% = 97,6 %

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования: S2 = (65/65)*100% = 100%

3. Уровень удовлетворенности жителей  качеством выполнения  мероприятий  в сфере благоустройства территорий:

S3 = (72/75)*100% = 96,0%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (97,6+100+96,0)= 97,8%

i=3

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 218,6 /230,2*100%=95,0 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, мест захоронений, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов, установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок | 1 | 1 |
| Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, обустройство контейнерных площадок, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 | 1 |
| Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 | 1 |
| Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 | 1 |
| Организация праздничного оформления территории поселения (устройство снежного городка, горки, День села, День Победы, салют, иллюминация и т.д.) | 1 | 1 |
| Итого: | 5 | 5 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=5/5*1*100%=100,0 %

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(97,8*0,5+95,0*0,25+100,0*0,25)=97,7%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  97,7 %  (выше 90%).

- Муниципальная программа

«Развитие  малого и среднего предпринимательства на территории Зиминского сельсовета» на 2025-2029 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество СМСП на территории сельсовета: S1 = 10/11*100%  = 90,9 %;

2.  Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике:  S2 = 21/21*100%  = 100 %;

3. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета:

S3=1/1*100%  = 100 %

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (90,9+100+100)= 96,9 %

i=4

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 0,9/0,9*100%=100 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 1 | 0 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=0/1*1*100%=0%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(96,9*0,5+100*0,25+0*0,25)=73,45%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности  73,45 %  (от 50% до 90%).

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ ЗИМИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

В 2025 ГОДУ

| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы» | 91,82 | высокий |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы» | 100 | высокий |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2024-2028 годы» | 98,3 | высокий |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Зиминского сельсовета» на 2023-2027 годы» | 96,97 | высокий |
| 5 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2024- 2028 годы» | 97,7 | высокий |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Зиминского сельсовета» на 2025-2029 годы | 73,45 | средний |

Вывод:

5 муниципальных программ (83,3 % всех программ), участвующих в оценке – высокий уровень эффективности;

1 муниципальная программа (16,7 % всех программ), участвующая в оценке - средний уровень эффективности;

Глава Администрации сельсовета                                                          А.Г. Джаназян