Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Фунтиковский сельсовет

Отчётный период  2025 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2025 год подготовлен Администрацией Фунтиковского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 24.12.2013 № 80 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2025 году на территории сельсовета реализовалось 10 муниципальных программ.

| № | Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Фунтиковского сельсовета» на 2023-2025 годы | Постановление от 15.10.2022 №17 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Фунтиковского сельсовета на 2023 – 2025 годы | Постановление от 15.10.2022 № 15 |
| 2. | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Фунтиковского сельсовета на 2024-2027 годы» | Постановление от 14.11.2023 №29 |
| 3. | Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы | Постановление от 15.10.2022 №16 |
| 4. | «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2034 годы» | Постановление от 19.11.2019 № 40 |
| 5. | «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2020-2034 годы» | Постановление от 19.11.2019 № 39 |
| 6. | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Фунтиковский сельсовет на 2023-2027 годы | Постановление от 15.10.2022 №18 |
| 7. | Развитие культуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы | Постановление от 15.10.2022 №14 |
| 8. | Благоустройство территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2026 годы | Постановление от 15.10.2022 №13 (изм. от 07.03.2023 №4) |
| 9. | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023-2025 годы» | Постановление №19/1 от 15.10.2022 |
| 10 | Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Фунтиковского сельсовета на 2023 – 2025 годы | Постановление от 15.10.2022 № 15 |

Мероприятия 10 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 5 программ реализованы со средним уровнем эффективности, 3 программы реализованы с высоким уровнем эффективности, 2 программы реализованы с низким уровнем эффективности.

- Выполнение индикаторов муниципальных программ:

| ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2025 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| «Развитие культуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |
| Ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, % | % | 7 | 7 | 100 |
| Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Фунтиковского сельсовета, % | % | 2 | 2 | 100 |
| Увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета, % | % | 3 | 3 | 100 |
| Увеличение уровня удовлетворенности жителей Фунтиковского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | % | 60 | 60 | 100 |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Фунтиковского сельсовета на 2024-2027 годы» |  |  |  |  |
| Количество пожаров на территории Фунтиквского сельсовета | % | 2 | 0 | 100 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | % | 5 | 0 | 0 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 50 | 50 | 100 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 60 | 60 | 100 |
| «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Фунтиковский сельсовет на 2023-2027 г.г.» |  |  |  |  |
| Количественные индикаторы на 2025 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Фунтиковского сельсовета» на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |
| Количественные индикаторы на 2025 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 40 | 20 |  |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | 70 | 30 |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 5 | 1 |  |
| Эффективность использования спортивных сооружений | % | 90 | 40 |  |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета на 2020-2034 годы» |  |  |  |  |
| Количественные индикаторы на 2025 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2020 – 2034 годы» |  |  |  |  |
| Количественные индикаторы на 2025 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| ««Профилактика преступлений и иных правонарушений на 2023 – 2025 годы» |  |  |  |  |
| Количественные индикаторы на 2024 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| «Благоустройство территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2026 годы |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 60 | 60 | 100 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 35 | 35 | 100 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 45 | 45 | 100 |
| «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |
| Количественные индикаторы на 2025 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |

| - Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2025 году (факт) |
| 1 | «Развитие культуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 5%; - увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%; - увеличение уровня удовлетворенности жителей Фунтиковского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% | Проведение культурных мероприятия, социально-значимых для сельсовета, оказание поддержки молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержки участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях. По итогу 2025 года увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 7%, увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета- 3%; увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Фунтиковского сельсовета -2% Уровень удовлетворенности жителей Фунтиковского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур 60% |
| 2 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Фунтиковского сельсовета» на 2024-2027 годы | Реализация Программы позволит: - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Фунтиковского сельсовета; - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами; - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров; - повысить пожарную безопасность на объектах социальной и жилой сферы; - исключить гибель и травматизм людей при пожарах | Осуществление мероприятий позволило снизить угрозу возникновения пожаров -количество пожаров на территории Фунтиковского сельсовета -0; - количество населения пострадавшего при пожаре -0; - количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения- 50%. -Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий,- 60% |
| 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Фунтиковский сельсовет на 2023-2027 годы» | Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости; обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов; совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации; повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму; создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы. |
| 4 | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Фунтиковского сельсовета» на 2023-2025 годы | улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории сельсовета; увеличение числа субъектов малого предпринимательства до 13 единиц, увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства до 70 человек; введение не менее 8 дополнительных рабочих мест.. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия: 1) внесение предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере предпринимательства 2) координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства 3) проведение «круглых столов» по актуальным проблемам предпринимательства 4) проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района 5) информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности 6) расширение деловых возможностей СМП посредством их участия в районных съездах предпринимателей, выставках и развития межмуниципального сотрудничества 7) проведение информационной работы с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности 8) проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства |
| 5 | «Благоустройство территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2026 годы» | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края. Улучшение внешнего облика села. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) Увеличение доли освещенных территорий (улиц). Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства | -Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов -Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях -Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения -Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация) |
| 6 | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы» | - увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 40%; - увеличение численности детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 70 %; - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, до 5%; - повышение эффективности использования спортивных сооружений, до 90%. | - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения-20%; -доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов-30%; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, до 1%; - эффективность использования спортивных сооружений -40%. |
| 7 | «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2020-2034 годы» | Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры 35% снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры 5% |
| 8 | «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2020-2034 годы» | 1. Ремонт дорожного полотна улично-дорожной сети. 2. Текущее содержание автомобильных дорог местного значения. 2. Установка дорожных знаков в соответствии с дислокацией. 3. Установка остановочных павильонов в населенных пунктах. | снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции)- 100%; увеличение протяженности дорог с твердым покрытием 100%; достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры – 100% |
| 9 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Фунтиковского сельсовета на 2023 – 2025 годы» | -Реализация Программы обеспечит: - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; - создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий; - формирование действенной системы профилактики правонарушений, проявлений терроризма и экстремизма на территории сельсовета; - повышение доверия общества к правоохранительным органам; - формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц; - организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма; - выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | -Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, внесение коррективы в механизм привлечения общественных самодеятельных организаций (совет ветеранов, женсовет), необходимых для повышения результативности профилактики правонарушений -Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке) -Организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся -Обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры -Проведение лекториев, диспутов по правовому воспитанию школьников -Проведение соревнований по безопасности дорожного движения -Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное и свободное от уроков время Проведение мониторинга банка данных о: -детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях, -несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; -семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; -беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; -семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей -Проведение индивидуальной профилактической работы с подростками - правонарушителями -Организация проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений -Организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций -Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания |
| 10 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023-2025 годы» | 1. Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Фунтиковский сельсовет, улучшение внешнего облика села. 2. Создание эффективных механизмов вовлечения населения в решение задач по благоустройству территорий муниципального образования. 3. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий муниципального образования Фунтиковский сельсовет к концу 2025 года. | 1) Благоустройство общественной территорий (Площадь у мемориала) муниципального образования Фунтиковский сельсовет. 2) Повышения уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Фунтиковский сельсовет 3) Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства территорий |

- Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  | План по программе на 2025 г. |  |  |  |  |  |  | Фактически освоено за 12 месяцев 2025 г. |  |  |  |  |  |  | Выполнение за 12 месяцев 2025 г. от плана по программе, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие культуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  | 24,5 |  |  |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Фунтиковского сельсовета на 2024-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 33,0 |  |  |  |  |  |  | 23,0 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
| «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Фунтиковский сельсовет на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Фунтиковского сельсовета» на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 27,5 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета на 2020-2034 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Фунтиковского сельсовета на 2023 – 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| «Благоустройство территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 52,0 |  |  |  |  |  |  | 1002,1 |  |  |  |  |  |  | 4008 |  |  |  |  |
| «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 152,4 |  |  |  |  |  |  | 1085,5 |  |  |  |  |  |  | 4614,0 |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальных программ

«Оценка эффективности муниципальной программы

##### «Развитие культуры на территории Фунтиковского сельсовета

##### на 2023-2027 годы»

I. Оценк I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

S1=7,0/7,0*100%=100 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей

S2=2,0/2,0*100%=100%  (100%)

3. Количество участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Фунтиковского сельсовета

S3=2,0/2,0*100% =100 %  (100%)

4. Уровень удовлетворенности жителей Фунтиковского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур

S4=60/60*100%=100 %

m=4

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (100+100+100+100)= 100%

i=4

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 24,5/12*100% = 204,1% (100%)

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых                       непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 1 |
| 2 | обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения | 1 |
| 3 | Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 |
| 4 | Организация и проведение праздника «День Победы | 1 |
| 5 | Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 |
| 6 | Организация и проведение праздника «День села» | 1 |
| 7 | Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 |
| 8 | Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 |
| 9 | вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы | 1 |
| 10 | приобретение для библиотек периодических изданий | 0 |
| 11 | участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 0 |

n =11

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/11)* (9*100%) =81 %

j=9

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+100+ 81)/3 = 93,66%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем  эффективности  93,66  ( от 80 до 100%).

2. Муниципальная программа

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории Фунтиковского сельсовета на 2024-2027 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4*(100)= 100%

i=4

S1) Количество пожаров на территории Фунтиковского сельсовета, шт. в год:

S1 = (1/1)*100% = 100% (100%).

S2) Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год

S2= (3/0)*100% = 100% (100%).

S3) Количество населения, прошедшего обучение мерам  пожарной безопасности от общего количества населения, %

S3 = (70/70)*100% = 100% (100%).

S4) Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, %

S4 = = (65/65)*100% = 100% (100%).

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin= 23/33*100% = 69,69%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:

n=18

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/18)* (14*100%) = 77.8%

j=14

1) Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости «1»;

2)Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета  и  решений сельского Совета депутатов – «1»;

3)Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в   помещениях и   строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан – «1».

4) Приобретение и заправка огнетушителей - «1»

5) Поддержание в рабочем состоянии и установка новых  пожарных гидрантов - «1»

6) Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора ) - «1»

7) Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на  естественные водоисточники для  забора воды- «0»

8)Обеспечение в зимнее   время очистку внутри поселковых дорог, проездов,     подъездов к жилым домам, пожарным  гидрантам  и водоемам – «1»

9) Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации – «1»

10) Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.);  спецодежды, снаряжения  для  обеспечения  необходимых условий  при  привлечении  населения    к работам  по  предупреждению и тушению пожаров    в    составе      добровольных противопожарных формирований – «0»

11)Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового   предупреждения – «0»

12) Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия – «1»

13) Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания – «1»

14)Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания – «1»

15)Организация обязательного  обучение в учебных      заведениях,   имеющих соответствующую   лицензию, лиц, ответственных за  противопожарное       состояние объектов   муниципальной собственности – «0»

16)Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности – «1»

17)  Обеспечение    информирования населения    о наиболее      крупных      и
характерных   пожарах и причинах их     возникновения – «1»

18)Активизация работы по обучению населения     мерам пожарной безопасности в жилом секторе и   по   месту работы(службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами,  инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях – «1».

4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+69,69+77,8)/3 = 82,49% (высокий уровень эффективности).

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 82,49 %  (от 80 до 100%).

3.Муниципальная программа

««Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Фунтиковского сельсовета» на 2023-2025 годы»

за 2025 год

Оценка эффективности муниципальной программы

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: Fin = 0/5,1*100% = 0%.

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

n

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/9)* (8*100%) =88,9%

j=9

1) внесение предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере предпринимательства – «1»;

2) привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП - «0»;

3) координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства – «1»;

4) проведение «круглых столов» по актуальным проблемам предпринимательства – «1»;

5) проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района – «1»;

6) информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности – «1»;

7) расширение деловых возможностей СМП посредством их участия в районных съездах предпринимателей, выставках и развития межмуниципального сотрудничества – «1»;

8) проведение информационной работы с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности – «1»;

9) проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства – «1».

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Fin + Mer)/2= (0+88,9)/2 =44,5%.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности 44,5%  (от 40 до 80%).

4.Муниципальная программа

##### «Благоустройство территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края»

##### на 2023- 2026 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)

S1 =65/65*100%=100%

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования

S2 =40/40*100%=100%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

S3 =45/45*100%=100%

m=3

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )*(100+100+100)= 100%

i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 1002,1/52*100% = 1927,1% (100%)

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 |
| 2 | Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 |
| 3 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 4 | Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на работах по благоустройству территории поселения | 1 |
| 5 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 |
| 6 | Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация) | 1 |

n=6

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/6)* (5*100%) =83,33 %

j=5

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+100+83,33)/3 = 94,44%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 94,44% (от 80%).

- Муниципальная программа

«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Si = (Fi /Pi)*100%

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения:

S1=15/25*100=60% (100%)

2.	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов:

S2=20/45*100=44,44%;

3.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

S3=1/2*100=50%;

4. Эффективность использования спортивных сооружений, %

S3=30/75*100=40%;

m

Cel = (1/m) *  (Si)

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

Cel = 1/4*(60+44,44+50+40)=48,61%

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 27,5/30,0*100=91,66%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

Mer = Mf / Mp x kl x 100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участие в районных спортивных летних и зимних Олимпиадах спортсменов района, районных спортивных соревнованиях | 1 |
| 2 | Проведение спортивных массовых сельских праздников (день физкультурника, кросс нации, и т.д.) | 0 |
| 3 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 0 |
| 4 | Организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации | 0 |
| 5 | Приобретение наградного материала для поощрения сельских спортсменов | 0 |
| 6 | Содействие развитию школьного, детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва | 0 |
| 7 | Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи, направленных на предупреждение употребления наркотиков | 0 |
| 8 | Содействие развитию спортивных кружков, секций | 0 |
| 9 | Обеспечение участия детей и молодежи в спортивных мероприятиях | 1 |
| 10 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы для сельской команды | 0 |
| 11 | Обустройство новых спортивных объектов, ремонт и реконструкция уже имеющихся | 1 |

Mer=1/11*0,9*100 = 8,18%

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25 = (48,61*0,5+91,66*0,25+8,18*0,25) = 49,25%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности – 49,25 %  (от 40% до 80%)

- Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета  на 2020-2034 годы»

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: Fin = 0/1*100% = 0%.

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

n=1

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/6)* (0*100%) =0%

j=6

1) Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры – «0»;

2) Ремонт и реконструкция водопроводных сетей - «0»;

3) Строительство водопроводных сетей – «0»;

4) Строительство контейнерных площадок – «0»;

5) Ликвидация площадки временного хранения твердых коммунальных отходов (5га), несанкционированных свалок – «0»;

6) Ремонт скважин – «0»

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Fin + Mer)/2= (0 +0)/2 =0%.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 0%  (до 40%).

7.Муниципальная программа

«Комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского  сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2020 – 2034 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции): S1 = 100%;

2. увеличение протяженности дорог с твердым покрытием: S2 = 100%;

3. достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры: S3 = 100%;

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (100+100+100)= 100%

i=3

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin= 0/1,0*100% = 0%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:

n

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/4)* (2*100%) = 50%

j=4

1.Ремонт дорожного полотна улично-дорожной сети. – «0»

2.Текущее содержание автомобильных  дорог местного значения.- «1»

3. Установка дорожных знаков в соответствии с дислокацией.- «1»

4.Установка остановочных павильонов в населенных пунктах.- «0»

4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+50)/3 = 50% (средний уровень эффективности).

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности  50%  (от 40 до 80%).

8. Муниципальная программа

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на 2023 – 2025 годы» на территории муниципального образования Фунтиковский  сельсовет Топчихинского района Алтайского края

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности: S1 = 100%;

2. Создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий; формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета: S2 = 100%;

3. Повышение доверия общества к правоохранительным органам: S3 = 100%;

4. Формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц:

S4 = 100%;

5. Обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности S5 = 100%.

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5 )* (100+100+100+100+100)= 100%

i=5

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

Fin = 2,0/5,0*100% = 0,4%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых                       непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| --- | --- |
| Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, внесение коррективы в механизм привлечения общественных самодеятельных организаций (совет ветеранов, женсовет), необходимых для повышения результативности профилактики правонарушений | 1 |
| Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке) | 1 |
| Оборудование детских площадок | 0 |
| Организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся | 1 |
| Обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры | 1 |
| Проведение лекториев, диспутов по правовому воспитанию школьников | 1 |
| Проведение соревнований по безопасности дорожного движения | 1 |
| Организация рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с ограниченными возможностями, выпускниками детских домов | 0 |
| Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное и свободное от уроков время | 1 |
| Проведение мониторинга банка данных о: -детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях, -несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; -семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; -беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; -семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей | 1 |
| Проведение индивидуальной профилактической работы с подростками - правонарушителями | 1 |
| Организация проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений | 1 |
| Организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | 1 |
| Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания | 1 |

n

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/14)* (12*100%) = 85,7 %

j=11

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0,4+85,7)/3 = 62,03%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности  62,03%  (от 40 до 80%).

9.  Муниципальная программа

программы  ««Профилактика терроризма и экстремизма, а также  минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Фунтиковский сельсовет на 2023-2027 г.г.».»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма   и       нетерпимости: S1 = 100%;

2. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов S2 = 100%;

3. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости,  противодействию  этнической   дискриминации: S3 = 100%;

4. Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и   противодействия   экстремизму:

S4 = 100%;

5. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия   экстремизму, этнической  и   религиозной нетерпимости: S5 = 100%.

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5 )* (100+100+100+100+100)= 100%

i=5

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 0/12,0*100% = 0%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых                       непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории сельсовета | 1 |
| 2 | Организация проведения социологических опросов по гармонизации межэтнических отношений | 1 |
| 3 | Проведение диагностики обучающихся на выявление агрессии и проведение коррекционных занятий | 1 |
| 4 | Проведение диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма | 1 |
| 5 | Организация работы учреждения культуры по профилактике терроризма и экстремизма (проведение мероприятий, социально значимых праздников, лекций, выставок и др.) | 1 |
| 6 | Обеспечение правопорядка в местах массового скопления людей | 1 |
| 7 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, изготовление листовок, плакатов, стендов) | 1 |
| 8 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | 0 |
| 9 | Обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1 |

n

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/9)* (8*100%) =11,11 %

j=9

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+11,11)/3 = 37,03%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 37,03%  (до 40%).

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ ФУНТИКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

В 2025 ГОДУ

| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие культуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы | 93,66 | высокий |
| 2 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Фунтиковского сельсовета на 2024-2027 годы» | 82,49 | средний |
| 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Фунтиковский сельсовет на 2023-2027 годы | 37,3 | низкий |
| 4 | «Благоустройство территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2026 годы» | 94,44 | высокий |
| 5 | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы» | 49,25 | средний |
| 6 | «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2020-2034 годы» | 0 | низкий |
| 7 | «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2034 годы» | 50,0 | средний |
| 8 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Фунтиковского сельсовета на 2023 – 2025 годы» | 62,03 | средний |
| 9 | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Фунтиковского сельсовета» на 2023-2025 годы» | 44,55 | средний |
| 10 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023-2025 годы» | 91,66 | высокий |

Вывод:

3 муниципальных программы (40 % всех программ), участвующих в оценке - высокий уровень эффективности;

5 муниципальных программ (или 50% всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности.

2 муниципальная программа (20 % всех программ), участвующая в оценке - низкий уровень эффективности;

Главы Администрации сельсовета                                 Н.И. Вальц