Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Ключевский сельсовет

Отчётный период  2025  год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2025 год подготовлен Администрацией Ключевского сельсовета в соответствии с постановлением от 12.12.2022 № 39 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ключевский сельсовета Топчихинского района Алтайского края» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2025 году на территории сельсовета реализовалось 6 муниципальных программ.

| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ключевского сельсовета» на 2025 – 2029 годы | Постановление Администрации сельсовета от 05.11.2024 № 26 |
| 2. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2025 годы | Постановление Администрации сельсовета от 07.11.2022 № 32 (в ред. от 11.03.2024 №4 ) |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2025 | Постановление Администрации сельсовета от 07.11.2022 № 33(в ред. от 11.03.2024 №8) |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2025 годы | Постановление Администрации сельсовета от 07.11.2022 № 30 (в ред. от 11.03.2024 №6 ) |
| 5. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2028годы | Постановление Администрации сельсовета от 07.11.2022 № 31 (в ред. от 11.03.2024 №7, от 03.03.2025 № 6, от 12.02.2026 № 4) |
| 6. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2025 годы | Постановление Администрации сельсовета от 07.11.2022 № 29 (в ред. от 11.03.2024 №5, от 03.03.2025 № 5 ) |

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета сельсовета.

По итогам реализации 6 муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что все 6 муниципальных программ, участвующих в оценке,имеют средний уровень эффективности.

- Выполнение индикаторов муниципальных программ:

| ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2025 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измере-ния | Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi/ Pi, % |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ключевского сельсовета» на 2025 – 2029 годы |  |  |  |  |
| Количество СМСП на территории сельсовета | единиц | 6 | 4 | 66,7 |
| Численность занятых в малом и среднем бизнесе , в том числе самозанятых | единиц | 6 | 4 | 66,7 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета | единиц | 1 | 0 | 0 |
| «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ключевского сельсовета» на 2023 – 2025 годы |  |  |  |  |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | единиц | 1 | 2 | 50 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | единиц | 0 | 0 | 100 |
| Исключение фактов совершения террористических актов | % | 0 | 0 | 100 |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 20 | 10 | 50,0 |
| Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования | % | 20 | 10 | 50,0 |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |
| Количество пожаров на территории Ключевского сельсовета | шт. в год | 1 | 2 | 50,0 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | чел. в год | 1 | 0 | 100 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 80 | 70 | 87,5 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 70 | 100 | 100 |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 35 | 20 | 57,1 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 65 | 50 | 76,9 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности данной категории населения | % | 1 | 0 | 0,0 |
| Доля граждан занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 15 | 5 | 33,0 |
| Эффективность использования спортивных сооружений | % | 50 | 30 | 60,0 |
| «Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 7,5 | 7,4 | 98,6 |
| Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 33 | 28 | 84,8 |
| Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений | 23 | 18 | 78,2 |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед. | 26 | 18 | 69,2 |
| Уровень удовлетворенности жителей Ключевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 80 | 60 | 75,0 |
| «Благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 90 | 40 | 44,4 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 85 | 80 | 94,1 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 80 | 70 | 82,4 |

| - Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2025 году (факт) |
| 1. | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ключевского сельсовета» на 2025 – 2029 годы | количество СМСП на территории сельсовета снизилось до 4 единиц; - рабочие места на территории сельсовета не создавались. | 1) информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации 2) обеспечено участие предпринимателей сельсовета в проведении информационно-разъяснительного семинара для субъектов малого предпринимательства, с участием информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района; |
| 2. | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ключевского сельсовета» на 2023 – 2025 годы | Реализация программы обеспечит: - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; - создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий; - формирование действенной системы профилактики правонарушений, проявлений терроризма и экстремизма на территории сельсовета; - повышение доверия общества к правоохранительным органам; - формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц; - организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма; - выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; - исключение фактов совершения террористических актов. - повышение роли общественной инициативы в решении проблем наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения в муниципальном образовании. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия: 1) проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий; 2) реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения; - выступления на родительских собраниях по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма; - изготовление листовок, плакатов, стендов; 3) изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения; 4) организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП; 5) организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП; 6) организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий; 7) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 8) проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей; 9) проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края"; 10) содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий; 11) пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков; 12) уничтожение очагов дикорастущей конопли. |
| 3. | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2028 годы | Реализация Программы позволит: - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Ключевского сельсовета; - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами; - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров; - повысить пожарную безопасность на объектах социальной и жилой сферы; - исключить гибель и травматизм людей при пожарах | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия: 1) разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости; 2) разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов; 3) приобретение и заправка огнетушителей; 4) поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов; 5) обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.); 6) обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам; 7) поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации; 8) организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения; 9) оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания; 10) обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения; 11) активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях. |
| 4. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2025 годы | - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения - 20%; - доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов на уровне прошлого года - 50%; - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности данной категории населения - 0% | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2024 года выполнены следующие мероприятия: 1) организация и обустройство летних спортивных площадок. |
| 5. | «Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2025 годы | - по итогам 2025 года: - численность участников культурно-досуговых мероприятий на уровне прошлого года – 7,4%; - доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях, от общей численности детей - 28%; - 100% сохранение памятников истории и культуры, находящихся на балансе Ключевского сельсовета; - уровень удовлетворенности жителей Ключевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - 60% | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия: 1) участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня; 2) организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров; 3) обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения; 4) пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе; 5) организация и проведение праздника «Масленица»; 6) организация и проведение праздника «День Победы»; 7) организация и проведение праздника «День защиты детей»; 8) организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» 9) организация и проведение праздника «Новый год»; 10) вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы. |
| 6. | «Благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2025 годы | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Ключевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края. Улучшение внешнего облика села. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) Увеличение доли освещенных территорий (улиц). Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия: 1) обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т. ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов; 2) комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях; 3) организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения; 4)капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения. |

Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | План по программе на 2025 г. (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Фактически освоено за 12 месяцев 2025 г. (тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнение за 12 месяцев 2025 г. от плана по программе, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ключевского сельсовета» на 2025 – 2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ключевского сельсовета» на 2023 – 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,5 |  |  |  |  |  |  | 43,4 |  |  |  |  | 99,9 |  |  |  |  |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,6 |  |  |  |  |  |  | 17,6 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| «Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,2 |  |  |  |  |  |  | 34,2 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| «Благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,2 |  |  |  |  |  |  | 271,2 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 376,5 |  |  |  |  |  |  | 376,4 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| В целом финансирование мероприятий в рамках муниципальных программ в 2025 году составило 100 % от запланированного уровня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальных программ

Оценка эффективности

Муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ключевского сельсовета» на 2025 – 2029 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si =(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество СМСП на территории сельсовета: S1 = 4/6*100%  = 66,7 %;

2.  Численность занятых в малом и среднем бизнесе, в том числе самозанятых:

S2 = 4/6*100% = 66,7 %;

3. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета:

S4=0/1*100%  = 0 %

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (66,7+66,7+0)= 44,5%

i=3

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 3,0/3,0*100%= 100 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 1 | 1 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/1*1*100%=100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (44,5*0,5+100*0,25+100*0,25) =72,25%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 72,25 % (в интервале от 50% до 90%).

Оценка эффективности

муниципальной программы

##### «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ключевского сельсовета» на 2023 – 2025 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si =(Fi/Pi) *100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год):

S1 = (1/2) *100% = 50 %

- Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год): S2 = 100%

- Исключение фактов совершения террористических актов: S3 =100%

- Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений: S4 = 10/20*100% = 50%

5. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета:

S5 = (10/20) *100% = 50%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5 )* (50+100+100+50+50)= 70%

i=5

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 7,0/7,0*100%= 100 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т. ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения; - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма; - изготовление листовок, плакатов, стендов | 1 | 0 |
| Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДН и ЗП | 1 | 0 |
| Организации и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий и ЗП | 1 | 0 |
| Оснащение видеокамерами с выводом в органы внутренних дел, мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения публичных мероприятий | 1 | 0 |
| Уничтожение очагов дикорастущей конопли | 1 | 0 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/5*1*100%= 20 %

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (70*0,5+100*0,25+20*0,25) =65%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 65 % (в интервале от 50% до 90%).

Оценка эффективности

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Ключевского сельсовета»

на 2023-2025 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si =(Fi/Pi) *100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения: S1 = (20/35) *100% = 57,1 %

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов: S2 = (50/65) *100% = 76,9%

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:

S3 = (0/1) *100% = 0%

4.Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике: S4 = (5/15) *100% = 33%

5. Эффективность использования спортивных сооружений: S5 = (30/50) *100% = 60%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5 )* (57,1+76,9+0+33+60)= 43,3%

i=5

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 17,6/17,6*100%= 100 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Участие в районных спортивных летних и зимних Олимпиадах спортсменов района | 1 | 0 |
| Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для команд сельсовета | 1 | 1 |
| Организация и проведение физкультурно- оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями | 1 | 0 |
| Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 | 0 |
| Организация и проведение испытаний (тестов) по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» | 1 | 0 |
| Итого: | 5 | 1 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/5*1*100%=20%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (45,4*0,5+100*0,25+20*0,25) =52,7%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 52,7 % (от 50 до90%).

Оценка эффективности

муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2025 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si =(Fi/Pi) *100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:

S1 = 7,4/7,5*100% = 98,6 %;

2.  Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях, от общей численности детей: S2 = 28,0/33,0*100%=84,8 %.

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год): S3 = 18/23*100%=78,2 %

4.Среднее число книговыдач в расчёте на 1 человека в год: S4 = 18/26*100%=69,2 %

5. Уровень удовлетворенности жителей сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S5 = 60/80*100%=75,0%;

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5 )* (98,6+84,8+78,2+69,2+75,0)= 81,2%

i=5

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 34,2/34,2*100%= 100%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp – количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf – количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Организация и проведение праздника «День Победы» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 | 0 |
| Организация и проведение праздника «День села» | 1 | 0 |
| Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 0 |
| Приобретение для библиотеки периодических изданий | 1 | 1 |
| Итого: | 5 | 2 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=2/5*1*100%=40%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (81,2*0,5+100*0,25+40*0,25) =75,6%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 75,6 % (от 50 до90%).

Оценка эффективности

муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2028 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si =(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество пожаров на территории Ключевского сельсовета:

S1  =1/2* 100=50 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре:

S2  = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения:

S3 = (70/80)*100% = 87,5%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий:

S4 = (100/70)*100% = 100%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (50+100+87,5+100)= 84,4%

i=4

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 43,4/43,5*100%= 99,9 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Приобретение и заправка огнетушителей | 1 | 1 |
| Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | 1 | 0 |
| Приобретение противопожарного оборудования( ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежы, снаряжения для необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований. | 1 | 0 |
| Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 | 0 |
| Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 | 0 |
| Строительство и поддержание в рабочем состояние пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | 1 | 0 |
| Обеспечение в зимние время очистку дорог подъездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантами водоёмам. | 1 | 0 |
| Поддержание в рабочем состоянии пожарных сигнализаций в здании Администрации. | 1 | 1 |
| Организация патрулирования силами добровольных дружин в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветряной погоды или при получении штормового предупреждения. | 1 | 0 |
| Организация изготовления листовок, памяток, плакатов противопожарного содержания | 1 | 0 |
| Итого: | 10 | 1 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=2/10*1*100%=20%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (84,4*0,5+99,9*0,25+20*0,25) =72%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 72 % (от 50% до 90%).

Оценка эффективности

муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2025 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si =(Fi/Pi) *100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.):

S1 = (40/90) *100% = 44,4 %

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования: S2 = (80/85) *100% = 94,1%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий:

S3 = (70/85) *100% = 82,4%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (44,4+94,1+82,4)= 71,9%

i=3

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 271,2/271,2*100%= 100 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp – количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf – количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, мест захоронений, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов, установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок | 1 | 1 |
| Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, обустройство контейнерных площадок, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 | 1 |
| Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 | 1 |
| Содержание мест захоронения, памятника, прочие мероприятия по благоустройству | 1 | 1 |
| Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 | 1 |
| Оплата потребителей электроэнергии для нужд уличного освещения | 1 | 1 |
| Итого: | 6 | 6 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=6/6*1*100%=100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (71,93*0,5+100*0,25+100*0,25) =86%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 86 % (от 50% до 90%).

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

В 2025 ГОДУ

| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ключевского сельсовета» на 2025 – 2029 годы | 72,25 | средний |
| 2 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ключевского сельсовета» на 2023 – 2025 годы | 65 | средний |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2025 годы | 52,7 | средний |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2025 годы | 75,6 | средний |
| 5 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2028 годы | 72 | средний |
| 6 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2025 годы | 86 | средний |

Вывод:

Все 6 муниципальных программ, участвующих в оценке, реализованы со средним уровнем эффективности.

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета                                                           Д.С. Савичев