Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Красноярский сельсовет

Отчётный период  2025 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2025 год подготовлен Администрацией Красноярского сельсовета Топчихинского района в соответствии с постановлением Администрации сельсовета 25.11.2022 № 35 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2025 году на территории района реализовалось 6 муниципальных программ:

| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельсовета» на 2023-2027 годы | Постановление Администрации сельсовета от 14.11.2022 № 27 |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 14.11.2022 № 29 |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 11.11.2022 № 26 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 11.11.2022 № 25 |
| 5. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Красноярского сельсовета» на 2023-2027 годы | Постановление Администрации сельсовета от 14.11.2022 № 30 |
| 6. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027годы» | Постановление Администрации сельсовета от 14.11.2022 №28 |

Мероприятия 6 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития района.

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что   4 программы реализованы со средним уровнем эффективности,  2 программы реализованы с высоким уровнем эффективности.

- Выполнение индикаторов муниципальных программ:

| ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  |  | Единица измере-ния |  | План по программе |  |  | Факт |  | Факт к плану, % |
| - Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельсовета» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество СМСП на территории сельсовета |  |  |  |  |  | единиц |  | 10 |  |  | 10 | 100 |
| Численность занятых в малом и среднем бизнесе |  |  |  |  |  | единиц |  | 40 |  |  | 44 | 100 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) |  |  |  |  |  | единиц |  | 1 |  |  | 0 | 0 |
| - Муниципальная программ «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельсовета» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пожаров на территории Красноярского сельсовета |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 | 100 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре |  |  |  |  |  | чел. |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения |  |  |  |  |  | % |  | 50 |  |  | 30 | 60 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий |  |  |  |  |  | % |  | 72 |  |  | 552 | 100 |
| - Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |  |  |  |  |  | % |  | 6 |  |  | 6 | 100 |
| Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей |  |  |  |  |  | % |  | 20 |  |  | 20 | 100 |
| Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) |  |  |  |  |  | посещений |  | 15 |  |  | 15 | 100 |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год |  |  |  |  |  | ед. |  | 23 |  |  | 22 | 96 |
| Уровень удовлетворенности жителей Красноярского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур |  |  |  |  |  | % |  |  | 82 |  | 82 | 100 |  |  | 82 | 70 |
| 4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения |  |  |  |  | % |  | 30 |  |  | 25 |  | 83 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов |  |  |  |  | % |  | 35 |  |  | 35 |  | 100 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |  |  |  |  | % |  | 11 |  |  | 11 |  | 100 |
| 5. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Красноярского сельсовета» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год ) |  |  |  |  | фактов |  | 1 |  |  | 1 |  | 100 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) |  |  |  |  | фактов |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений |  |  |  |  | % |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 6. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) |  |  |  |  | % |  | 50 |  |  | 50 |  | 100 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования |  |  |  |  | % |  | 70 |  |  | 70 |  | 100 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий |  |  |  |  | % |  | 70 |  |  | 70 |  | 100 |
| - Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2025 году (факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельсовета» на 2023-2027 годы | - создание правовых и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; - сохранение и увеличение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), формирования конкурентной среды в экономике сельсовета; - повышение уровня информированности СМСП и популяризация предпринимательской деятельности в Кировском сельсовете. | В рамках программы проведены следующие мероприятия: Обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о МП на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке МП Оказание имущественной поддержки СМСП, т.е. информирование СМСП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» | - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Красноярского сельсовета; - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами; - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров; - повысить пожарную безопасность на объектах социальной и жилой сферы; - исключить гибель и травматизм людей при пожарах | В рамках программы проведены следующие мероприятия: Разработаны проекты постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов Утверждены перечни первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан. Поддерживаются в рабочем состоянии пожарных гидрантов Производиться обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) Обеспечивается в зимнее время очистка внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам Организовано патрулирование силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения Оформлены стенды, вывески противопожарного содержания Активизирована работа по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, , инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; - увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 25%; - увеличение уровня удовлетворенности жителей Красноярского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 99%, | Проведение культурных мероприятий, социально-значимых для сельсовета, оказание поддержки молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержки участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, и акциях. Организация и проведение социально значимых праздников: «День защиты детей», «9 мая», «Новый год», Месячник пожилого человека» и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» | - увеличить удельный вес населения сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом; - увеличить удельный вес детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах, - увеличение численности молодых специалистов, приступивших к работе в области физической культуры и спорта | В рамках программы проведены следующие мероприятия: -участие в районных спортивных соревнований среди школьников; - организована работа по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации - обустройство летних спортивных площадок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Красноярского сельсовета» на 2023-2027 годы» | - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; - создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий; - формирование действенной системы профилактики преступлений и иных правонарушений на территории сельсовета; - повышение доверия общества к правоохранительным органам; - формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц; - обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности. | В рамках программы проведены следующие мероприятия: -организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся; - проведение лекций по правовому воспитанию школьников; - участие в соревнованиях по безопасности дорожного движения; -проведение мониторинга банка данных о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях; о несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; о семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей; -проведение индивидуальной профилактической работы с подростками – правонарушителями; - организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций; - содействие деятельности народных дружин, создание штабов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы» | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края. Улучшение внешнего облика села. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) Увеличение доли освещенных территорий (улиц). Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства. | Благоустройство общественных территорий (Территория памятника землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны, детской площадки и площади) муниципального образования Красноярский сельсовет Установлены новые светильники уличного освещения. Отремонтированы старые. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План по программе на 2025 г. |  |  |  |  | Фактически освоено за 12 месяцев 2025 г. |  |  |  |  |  |  | Выполнение за 12 месяцев 2025 г. от плана по программе, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельсовета» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 27,6 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 29,1 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Красноярского сельсовета» на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Красноярского сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  | 229,8 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2025 году составило 293,5 тыс. руб.  по всем программам,  т.е.164,1% от запланированного уровня 178,9 тыс. руб (100%).

Оценка эффективности муниципальных программ

- Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории  Красноярского  сельсовета на 2023 - 2027 годы» за 2025 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

- Количество СМП на территории сельсовета:

S1 = (10/10)*100% = 100%

- Численность занятых в малом и среднем бизнесе:

S2 = (44/40)*100% = 100%

- Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета:

S4= (0/1)*100%  = 0%

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = 3,0/3,0*100%= 100 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 1 | 0 |
| Итого | 1 | 1 |

Mer = Mf/Mp x kl x 100% = 1/1*1*100% =100%

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (66,7*0,5+100*0,25+100*0,25) =83,35%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована  со среднем уровнем эффективности  83,35%  (от 50% до 90%).

- Муниципальная программа

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» за 2025 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Количество пожаров на территории сельсовета:

S1 = (1)*100% = 100%

2. Количество населения пострадавшего при пожаре:

S2 = (0)*100% = 0%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения:

S3 = (30/50)*100% = 60%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий:

S4 = (552/72)*100% = (766%)100%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4)*(100+0+60+100) =65%

i=4

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

Fin = 27,6/5*100% = (552%)=100%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Приобретение и заправка огнетушителей | 1 | 0 |
| Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 | 1 |
| Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | 1 | 1 |
| Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 | 1 |
| Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации | 1 | 1 |
| Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 1 | 0 |
| Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 | 1 |
| Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 1 | 1 |
| Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности | 1 | 1 |
| Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности | 1 | 1 |
| Итого: | 10 | 8 |

Mer =Mf/Mp x kl x 100% = 8/10*1*100% = 80,0%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (65*0,5+100*0,25+80,0*0,25) = 77,5%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 77,5% (в интервале от 50% до 90%).

- Муниципальная программа

«Развитие культуры на территории Красноярского сельсовета

на 2023-2027 годы» за 2025 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:

S1 = (6/6)*100% = 100%

- Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей:

S2 = (20/20)*100% = (100%)

- Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год):

S3 = (15/15)*100% = 100%

- Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год:

S4 = (22/23)*100% = 96%

- Уровень удовлетворенности жителей сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S5 = (82/82)*100% = 100%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5)*(100+100+100+96+100) = 99,2%

i=5

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/L x 100%,

Fin = 29,1/9*100% =(323%) 100%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День Победы», 23 февраля | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 | 1 |
| Итого: | 5 | 5 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100% = 5/5*1*100% = 100%

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (99,2*0,5+100*0,25+100*0,25) = 99,6%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  99,6 %  (в интервале от 90%  и более).

- Муниципальная программа

«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» за 2025 год

- Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом:

S1 = (25/30)*100% = 83 %

- Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов:

S2 = (35/35)*100% = 100%

- Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике:

S3 = (11/11)*100% = 100%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3)*(100+83+100) = 94,3%

i=3

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/L x 100%,

Fin = 0/10,9*100% = 0 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 1 | 0 |
| Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 1 | 0 |
| Принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников | 1 | 1 |
| Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села | 1 | 0 |
| Проведение спортивных массовых праздников | 1 | 1 |
| Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста | 1 | 0 |
| Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 | 1 |
| Итого: | 7 | 3 |

Mer = Mf/Mp x kl x 100% = 3/7*1*100% = 42,9%

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O= (Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (94,3*0,5+0*0,25+42,9*0,25) = 57,9%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 57,9% (в интервале от 50% до 90%).

- Муниципальная программа

«Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования Красноярский  сельсовет на 2023- 2027 годы» за 2025 год

- Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год):

S1 = (1/1)*100% = 100%

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год):

S2 = (0/0)*100% = 0%

3. Исключение фактов совершения террористических актов:

S3 = (0/0)*100% = 0%

4. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений:

S4 =(5/0)*100%=0%

5. Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования:

S5 = (25/25)*100% = 100%

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

Fin = 4/4*100%= 100%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения; - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма; - изготовление листовок, плакатов, стендов | 1 | 1 |
| Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики правонарушений, предупреждения экстремистской деятельности, обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1 | 0 |
| Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 | 1 |
| Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 | 1 |
| Уничтожение очагов дикорастущей конопли | 1 | 1 |
| Итого | 5 | 4 |

Mer = Mf/Mp x kl x 100% = 4/5*1*100% = 80,0%

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (40,0*0,5+100*0,25+80,0*0,25) = 65%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с среднем уровнем эффективности 65% (в интервале от 50% ).

- Муниципальная программа

«Благоустройство территории муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района  Алтайского края на 2019-2023 годы»

за 2025 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

S1 = (50/50)*100% = 100 %

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования:

S2 = (70/70)*100% = 100%

3. Уровень удовлетворенности жителей  качеством выполнения  мероприятий  в сфере благоустройства территорий:

S3 = (70/70)*100% = 100%

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/L x 100%,

Fin = 229,8/147*100% = 156% (100%)

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, мест захоронений, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов, | 1 | 1 |
| Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, обустройство контейнерных площадок, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 | 1 |
| Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 | 1 |
| Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на работах по благоустройству территории поселения | 1 | 0 |
| Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 | 1 |
| Организация праздничного оформления территории поселения (устройство снежного городка, горки, День села, День Победы, салют, иллюминация и т.д.) | 1 | 1 |
| Итого: | 6 | 5 |

Mer = Mf/Mp x kl x 100% = 5/6*1*100% = 83,3%

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (100*0,5+100*0,25+83,3*0,25) = 95,83%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  95,83%  (в интервале от 90% и более).

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ ЗИМИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

В 2025 ГОДУ

| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективности программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельсовета» на 2023-2027 годы | 83,35 | средний |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» | 77,5 | средний |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Красноярскоо сельсовета на 2023-2027 годы» | 99,6 | высокий |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» | 57,9 | средний |
| 5 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Красноярского сельсовета» на 2023-2027 годы» | 65 | средний |
| 6 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2023 годы» | 95,83 | высокий |

Вывод:

2 муниципальных программы (33,4 % всех программ), участвующих в оценке -  высокий уровень эффективности;

4 муниципальных программ (или 66,6% всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности.

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета                                                          Л.В. Келина