
Годовой отчет 
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Топчихинского сельсовета» на 2023 – 2025 годы
Отчетный период 2025 год
         За отчетный период 2025 г. финансирование мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Топчихинского сельсовета» на 2023 – 2025 годы из бюджета сельсовета израсходовано 0 руб., при плановом показателе финансирования по программе на 2025 год – 50 000 руб.

Главной целью  программы обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Топчихинского сельсовета, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, создание эффективной системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение уровня незаконного злоупотребления наркотических и других психоактивных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции,  организация антитеррористической деятельности,  противодействие  возможным фактам проявления  терроризма и экстремизма.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:


1. Повышение уровня правовой культуры граждан, организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности.


2. Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению. 

3. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, организация антитеррористической деятельности, выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

4. Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, алкоголизму.

Мероприятия муниципальной программы направлены на формирование эффективной системы профилактики правонарушений.
Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

	№ п/п
	Целевой индикатор
	Значения целевых индикаторов
2025г.

	
	
	плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы
	Fi – фактическое значение i-го индикатора

	1
	Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год)
	90
	169

	2
	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год)
	2
	7

	3
	Исключение фактов совершения террористических актов
	0
	0

	4
	Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений (%)
	52%
	12,4%


Оценка эффективности
Муниципальной программы
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Топчихинского сельсовета» на 2023 – 2025 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы: 


Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%, где:
Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год): 

S1 = (169/90)*100% = 187,7 %

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год): 
S2 = (7/2)*100% = 35,0% 

3. Исключение фактов совершения террористических актов:
 S3=  0/0*100%=0,0%

4. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений: S4 = (12,4/52)*100% = 23%;
  m

Cel = (1/m) *  ((Si),

 i=4
m
Cel = (1/m)*((Si) = (1/4 )* (187,7+35,0+0+23)= 61,4%
i=4
где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

( – сумма значений.
II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 0/50000*100%=0,0 %
III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

	Наименование мероприятия
	Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию
	Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование

	Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.изготовление листовок, плакатов, стендов;

- обнародование информации о работе телефона доверия для детей и подростков
	1
	0,9

	Уничтожение очагов дикорастущей конопли

	1
	0,9

	Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей  в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, Комиссии по делам несовершеннолетних
	1
	0,9


Mer =Mf / Mp x kl x 100%=3/0*1*100%=0%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы: 
O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (61,4*0,5+0*0,25+0*0,25)=30,7%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 30,7 % (находится в интервале ниже 50%). 

Глава Администрации сельсовета                                                       Н.С.Краскова
