Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

муниципального образования Топчихинский район

Отчетный период 2025 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2025 год подготовлен комитетом по экономике и инвестиционной политике Администрации Топчихинского района на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации района от 29.09.2022 № 469 ( в ред. от 08.11.2024 № 425).

В 2025 году на территории района реализовалось 15 муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальной программы |
| --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие образования в Топчихинском районе» |
| 3. | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» |
| 4. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» |
| 5. | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе» |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» |
| 8. | Муниципальная программа «Молодежь Топчихинского района» |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие культуры Топчихинского района» |
| 10. | Муниципальная программа «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» |
| 12. | Муниципальная программа «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинского района Алтайского края» |
| 13. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» |
| 14. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» |
| 15. | Муниципальная программа «Противодействие экстремизму в Топчихинском районе» на 2023-2027 годы |

Мероприятия 15 муниципальных программ были направлены на решение ключевых задач, определенных Стратегией социально-экономического развития и Планом её реализации.

Реализация программных мероприятий позволила обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с актуализацией мероприятий, а также приведением плановых объемов финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете района.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 4 программ реализованы со средним уровнем эффективности, 11 программ реализованы с высоким уровнем эффективности.

Из 69 запланированных индикативных показателей муниципальных программ района по итогу 2025 года выполнены 53 индикативных показателей или 76,8%.

В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней составило 93,8% исполнения от запланированного уровня, в том числе в рамках муниципальных программ в 2025 году выполнение финансирования за счет средств районного бюджета составило 90,2%, за счет средств федерального бюджета 99,5%, за счет средств краевого бюджета 94,9% от запланированного уровня.

- Выполнение индикаторов муниципальных программ:

| ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2025года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  | Единица измере-ния |  | План |  | Факт |  |  | Факт к плану или план/факт ( в зависимости от желаемой тенденции развития), % |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля оснащенности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений приборами учета используемых энергоресурсов (тепловой энергии) |  |  |  | % |  | 70 |  | 40 |  |  | 57,1 |
| 2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади) |  |  |  | Гкал/ м2 |  | 0,266 |  | 0,266 |  |  | 100 |
| «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения |  |  |  | семья |  | 2 |  | 2 |  |  | 100 |
| «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям |  |  |  | % |  | 5 |  | 5 |  |  | 100 |
| 2.Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей |  |  |  | % |  | 36,7 |  | 53,27 |  |  | 68,9 |
| 3.Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей |  |  |  | % |  | 16,2 |  | 16,09 |  |  | 100 |
| 4. Темп роста (снижения) числа аварий водоснабжения в текущем периоде к уровню 2022 года |  |  |  | % |  | 37,1 |  | 37,1 |  |  | 100 |
| 5. Доля мест (площадок) накопления ТКО, соответствующих требованиям законодательства |  |  |  | % |  | 60,7 |  | 58,36 |  |  | 96,1 |
| 6. Протяженность введенной в эксплуатацию газораспределительной системы |  |  |  | км |  | 0 |  | 0 |  |  | - |
| «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных |  |  |  | единиц |  | 10 |  | 17 |  |  | 170 |
| 2.Количество мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых в районе |  |  |  | единиц |  | 25 |  | 25 |  |  | 100 |
| «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Число лиц, погибших в ДТП |  |  |  | человек |  | 2 |  | 2 |  |  | 100 |
| 2.Число детей, пострадавших в ДТП |  |  |  | человек |  | 1 |  | 5 |  |  | 20 |
| 3.Социальный риск |  |  |  | число погибших на 100 тыс.населения |  | 9,4 |  | 16,79 |  |  | 55,99 |
| 4.Транспортный риск |  |  |  | число погибших на 10 тыс.трансп средств |  | 2,5 |  | 3,73 |  |  | 67,02 |
| 5.Тяжесть последствий |  |  |  | число погибших на 100 постра-давших |  | 20 |  | 7,7 |  |  | 260 |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество СМСП, включая самозанятых, в расчете на 1 тысячу человек населения района |  |  |  | единиц |  | 24,6 |  | 71,6 |  |  | 291,1 |
| 2.Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан |  |  |  | человек |  | 1885 |  | 2445 |  |  | 129,7 |
| 3.Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях района (по отношению к уровню предыдущего года) |  |  |  | % |  | 107,3 |  | 110,7 |  |  | 103,2 |
| 4.Количество СМСП, включая самозанятых граждан, получивших информационную и консультативную поддержку |  |  |  | единиц |  | 235 |  | 240 |  |  | 102,1 |
| 5.Доля закупок которые осуществлены у СМП в отчетном году в соответствии со способами, предусмотренными статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в общей сумме цен контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур |  |  |  | % |  | 30 |  | 41,67 |  |  | 138,9 |
| «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) |  |  |  | фактов |  | 136 |  | 94,6 |  |  | 143,8 |
| 2.Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения |  |  |  | фактов |  | 82 |  | 33 |  |  | 248,5 |
| 3.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  | фактов |  | 17 |  | 7 |  |  | 242,5 |
| 4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) |  |  |  | фактов |  | 15 |  | 14,6 |  |  | 102,7 |
| 5.Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами |  |  |  | фактов |  | 48 |  | 24 |  |  | 200 |
| 6.Доля несовершеннолетних, снятых с профилактического учета в связи с исправлением, в общем количестве несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа |  |  |  | % |  | 23 |  | 36,3 |  |  | 157,8 |
| 7.Исключение фактов совершения террористических актов |  |  |  | фактов |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 |
| «Развитие культуры Топчихинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района |  |  |  | % |  | 80 |  | 80 |  |  | 100 |
| 2.Количество посещений Музея |  |  |  | тыс.чел. |  | 14 |  | 15,5 |  |  | 110,7 |
| 3.Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея |  |  |  | % |  | 32 |  | 38 |  |  | 118,7 |
| 4.Количество посещений культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры |  |  |  | тыс.чел. |  | 307,4 |  | 394,4 |  |  | 128,3 |
| 5.Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2018 года |  |  |  | % |  | 135 |  | 135 |  |  | 100 |
| 6.Количество посещений библиотек |  |  |  | тыс.чел. |  | 262,8 |  | 290,1 |  |  | 110,3 |
| 7.Количество посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ |  |  |  | тыс.чел. |  | 206,1 |  | 204 |  |  | 98,9 |
| 8.Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае |  |  |  | % |  | 96 |  | 96 |  |  | 100 |
| 9.Количество отремонтированных, в т.ч. капитально, объектов культуры |  |  |  | ед. |  | 22 |  | 22 |  |  | 100 |
| «Развитие образования в Топчихинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| В сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  | % |  | 78 |  | 78 |  |  | 100 |
| 3. Удельный вес обучающихся в ООО, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в ООО |  |  |  | % |  | 88,6 |  | 87,8 |  |  | 99 |
| В сфере дополнительного образования и сфере отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Количество реализуемых дополнительных образовательных программ |  |  |  | Ед. |  | 130 |  | 126 |  |  | 96,9 |
| 5. Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 6. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| В сфере профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и развития кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Доля руководящих и педагогических работников ОО, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников ОО |  |  |  | % |  | 99 |  | 99 |  |  | 100 |
| В сфере совершенствования управления системой образования Топчихинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Доля обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечен равный доступ на безвозмездной основе к информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум» и Федеральной информационной системе «Моя школа», в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  | % |  | 37 |  | 52 |  |  | 140,5 |
| 9.Доля ОО, введение электронного документооборота в которых, позволит снизить уровень бюрократизации образовательной деятельности, даст возможность принимать управленческие решения на основе анализа больших данных с помощью интеллектуальных алгоритмов |  |  |  | % |  | 90 |  | 90 |  |  | 100 |
| В сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  | % |  | 11 |  | 26,1 |  |  | 237,3 |
| «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество семей, улучшивших жилищные условия (построили или приобрели жилье с использованием социальных выплат) |  |  |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  |  | 100 |
| 2. Количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях |  |  |  | ед. |  | 2 |  | 3 |  |  | 150 |
| 3. Протяженность реконструированных водопроводов |  |  |  | км |  | 0 |  | 0 |  |  | - |
| 4. Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции |  |  |  | км |  | 0 |  | 0 |  |  | - |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля граждан района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте 3-79 лет |  |  |  | % |  | 57 57 |  | 63,9 |  |  | 112,1 |
| 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |  |  |  | % |  | 25 |  | 27,9 |  |  | 111,6 |
| 3. Доля населения Топчихинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  |  | % |  | 54 |  | 48 |  |  | 88,8 |
| из них учащихся и студентов |  |  |  | % |  | 72 |  | 62 |  |  | 86,1 |
| 4. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи |  |  |  | % |  | 86,5 |  | 93 |  |  | 107,5 |
| 5. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста |  |  |  | % |  | 55 |  | 61,5 |  |  | 111,8 |
| 6. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста |  |  |  | % |  | 25 |  | 59,7 |  |  | 238,8 |
| 7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  |  |  | % |  | 64 |  | 71,5 |  |  | 111,7 |
| «Молодежь Топчихинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе |  |  |  | % |  | 31 |  | 31 |  |  | 100 |
| 2. Доля молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) |  |  |  | % |  | 77 |  | 77 |  |  | 100 |
| 3. Доля молодежи, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе |  |  |  | ед |  | 72 |  | 72 |  |  | 100 |
| 4. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе |  |  |  | % |  | 43 |  | 43 |  |  | 100 |
| «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество ЧС |  |  |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 |
| 2.Количество обученных оперативных дежурных ЕДДС, дежурных обеспечивающих функционирование системы «112» |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 3.Количество тренировок по организации взаимодействия и проверки связи с органами управления всех уровней |  |  |  | ед. |  | 12 |  | 12 |  |  | 100 |
| «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля обеспеченности рабочих мест ОМСУ современными техническими средствами и программным обеспечением, в общем количестве рабочих мест |  |  |  | % |  | 60 |  | 50 |  |  | 83,33 |
| 2.Количество рабочих мест в ОМСУ оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации, персональных данных |  |  |  | ед. |  | 91 |  | 86 |  |  | 94,5 |
| 3. Среднее значение количества посетителей в день официального сайта |  |  |  | % |  | 350 |  | 320 |  |  | 91,43 |
| 4. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде |  |  |  | шт. |  | 96 |  | 95 |  |  | 98,95 |
| 5. Количество специалистов в области ИКТ, защиты информации, прошедших повышение квалификации, иного обучения |  |  |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  |  | 100 |
| «Противодействие экстремизму в Топчихинском районе» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия по противодействию экстремизму к общей численности молодёжи, проживающей на территории района |  |  |  |  | % |  | 46 |  | 45,8 | 99,6 |  |
| 2.Количество информационных сообщений: публикаций, в СМИ района (в том числе в интернет-изданиях) с целью информирования населения о мерах, принимаемых территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления в сфере противодействия экстремизму. |  |  |  |  | ед. |  | 10 |  | 10 | 100 |  |
| Из 69 запланированных индикативных показателей муниципальных программ района по итогу 2025 года выполнены 53 индикативных показателей или 76,8%. 2. Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2025 году (факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» | 1.Увеличение доли оснащенности зданий, строений, сооружений МУ приборами учета используемых энергоресурсов (тепловой энергии) к концу 2027 года до 90%; 2.Сокращение удельного расхода тепловой энергии на снабжение МУ (в расчете на 1 м2 к общей площади) к концу 2027 года до 0,263 Гкал/ м2. | В 2025 году выполнена замена котельного оборудования и систем отопления в детском саду «Рыбка» с. Хабазино филиал МКДОУ детский сад «Берёзка» с. Фунтики. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» | 1.Обеспечение к 2027 году жильем не менее 5 молодых семей Топчихинского района. | В 2025 году 2 молодых семьи получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами» | 1.Снижение показателей удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 12,5 % в 2022 до 0% к концу 2027 года; 2.Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 50 % в 2022 году до 28,5 % к концу 2027 года; 3.Уменьшение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 20,1 % в 2022 году до 15,2 % к концу 2027 года; 4.Снижение числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения к концу 2027 года по сравнению с 2022 годом до 25 %; 5.Увеличение доли мест (площадок) накопления ТКО, соответствующих требованиям законодательства, с 39,4 % в 2022 году до 78,8 % к концу 2027 года; 6.Строительство 30 км газораспределительной системы к 2027 году. | В рамках реализации мероприятий программы в 2025 году за счет средств краевого и районного бюджета (софинансирование) выполнены следующие мероприятия: 1. Капитальный ремонт водозаборного узла с. с. Сидоровка, ул. Новая, 24; 2. Капитальный ремонт водозаборного узла с. Макарьевка, ул. Садовая 6а; 3. Капитальный ремонт водозаборного узла п. Ключи, ул. Центральная, 18а; 4. Капитальный ремонт водозаборного узла с. Топчиха, ул. Комарова, 40; 5. Модернизация и ремонт водопроводных сетей с. Топчиха, ул. Ворошиловская, ул. Сизова, ул. Привокзальная; 6. Модернизация и ремонт водопроводных сетей с. Макарьевка, ул. Черемушки; 7. Модернизация и ремонт водопроводных сетей с. Парфёново; 8. Работы, связанные с разработкой проектно-сметной документации по объектам тепло-, водоснабжения; 9. Перенос теплотрассы с. Топчиха, ул. Ленина 72; 10. Техническое освидетельствование металлоконструкций тепловой сети ул. Октябрьская; 11. Строительство автоматизированной угольной котельной по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха, ул. Правды; 12. Капитальной ремонт тепловой сети с. Топчиха пер. Мельничный, ул. Октябрьская; 13. Обеспечение функционирования муниципального предприятия топливно-энергетического комплекса, учредителем которого является Администрация Топчихинского района (оказание поддержки, недопущение банкротства предприятия). Оплата энергоресурсов; 14. Обустройство мест (площадок) накопления ТКО. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе» | 1.Увеличение количества действующих патриотических объединений, клубов, центров, кружков, в том числе детских и молодёжных до 11; 2.Увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых в районе, до 30 в год. | В 2025 реализованы мероприятия: 1. Проведение мероприятий, посвящённых событиям Великой Отечественной войны; 2. Участие во всероссийской молодёжно-патриотической акции «Георгиевская ленточка»; 3. Проведение районного слёта детских, подростковых организаций в рамках Российского Движения фильмов по военно-патриотической тематике; 4. Участие в районных, зональных, краевых конкурсах и мероприятиях патриотической направленности; 5. Обеспечение работы военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»; 6. Организация и проведение учебно-полевых сборов с юношами учащимися в 10-х классов образовательных организаций на базе военного гарнизона; 7. Проведение мероприятий, посвящённых подвигу советских и российских войск; 8. Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС; 9. Реализация детских и молодежных социально-значимых проектов, участие в Весенней неделе добра (оказание помощи ветеранам войн и труда); 10. Проведение молодежных акций, праздников, посвященных государственным праздникам и памятным датам; 11. Проведения дней призывника, мероприятий по агитации граждан на военную службу по контракту. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» | 1.Сокращение числа лиц, погибших в ДТП к концу 2027 года до 2 человек; 2.Сокращение числа детей, пострадавших в ДТП к концу 2027 года до 1 человека; 3.Сокращение социального риска к концу 2027 года на 50% в сравнении с 2022 годом; 4.Сокращение транспортного риска к концу 2027 года на 50% в сравнении с 2022 годом; 5.Снижение тяжести последствий с 30,8% до 20% в сравнении с 2022 годом. | За 2025 года выполнены мероприятия по текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог, тротуаров, мероприятие «Безопасное колесо», замена и установка дорожных знаков, нанесение разметки, ремонт дорожного покрытия на ул. Привокзальная, техническая паспортизация автомобильных дорог, постановка на кадастровый учет, разработка ПСД по объекту «Строительство моста через р. Большая Речка в с. Чаузово, ремонт разворотной площадки для автобусов и подъезда к ж/д вокзалу в с. Топчиха, ремонт внутри поселенческих дорог (ППМИ) с. Чистюнька, ул. Центральная, ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | «Развитие малого и среднего предпринимательст- ва в Топчихинском районе» | 1.Количество СМСП, включая самозанятых граждан, в расчете на 1 тысячу человек населения района составит 24,8 единиц; 2.Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самоза-нятых граждан, составит 1900 человек; 3.Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях района (по отношению к уровню предыдущего года) составит 107,5 %; 4.Количество СМСП, включая самозанятых граждан, получивших информационную и консультационную поддержку, составит не менее 245; 5.Доля закупок, которые осуществлены у СМП в отчетном году в соответствии со способами, предусмотренными статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в общей сумме цен контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур, составит не менее 25 %. | Информационно-консультационным центром поддержки предпринимательства Топчихинского района за 2025 год оказано 240 услуг. Информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства проводит консультирование, проверку и согласование бизнес-планов в рамках оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. Заключено 23 социальных контракта, из них 9 на организацию предпринимательской деятельности, 14 на развитие личного подсобного хозяйства. В отчетном периоде продолжено проведение расширенных заседаний общественного совета, встреч и совещаний по предпринимательским вопросам. Ежегодно в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» субъекты малого и среднего предпринимательства района получают финансовую поддержку в виде субсидий, грантов, финансирования на возвратной основе, а также образовательную консультационную поддержку. В 2025 году 10 субъектов МСП Топчихинского района воспользовались финансовыми мерами государственной поддержки на общую сумму 23,9 млн. руб., 5 субъектов образовательной поддержкой, 24 информационной и консультационной поддержкой. На официальном сайте муниципального образования Топчихинский район обеспечено регулярное наполнение специализированных страниц для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также осуществляется сотрудничество с районной газетой «Наше слово». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» | 1.Снижение уровня преступности к 2027 году до 131 преступления на 10 тыс. жителей; 2.Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 78 фактов; 3.Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет до 13 фактов в год; 4.Снижение уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах до 14 фактов на 10 тыс. жителей; 5.Снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами до 45 фактов в год; 6.Увеличение доли несовершеннолетних, снятых с профилактического учета в связи с исправлением, в общем количестве несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа, до 25 % к 2027 году | В рамках реализации программы за 2025 год за счет средств районного и краевого бюджета оплачены расходы за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в школах и дошкольных образовательных организациях, а также на объектах дополнительного образования. Всего в отчетном периоде на территории Топчихинского района зарегистрировано 169 преступления (2024 – 192). Уровень преступности в расчете на 10 тыс. жителей составил 94,6 фактов (2024 – 105,8). Зафиксировано снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 33 (2024–41). Не зарегистрированы преступления, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет 7 – (2024 – 0). Увеличился уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) 14,6 (2024 – 9,4 фактов). Организованы круглые столы по проблемам укрепления нравственного здоровья населения и профилактики правонарушений в обществе с приглашением представителей органов внутренних дел, профилактические беседы, организованные социальными педагогами, родительские собрания. В рамках проведения разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий, в течение года размещены буклеты, памятки, статьи по различным видам мошенничества на официальном сайте муниципального образования, информационных стендах сельских поселений, в социальных организациях района. В течение 2025 года органами системы профилактики проведено 238 совместных рейдовых мероприятий по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края». В течение года размещено 110 методических, информационных и пропагандистских материалов, из них 47 материалов размещено на официальном сайте МО. В октябре 2025 года консультант по взаимодействию с правоохранительными органами прошла повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Противодействие идеологии терроризма в Алтайском крае, актуальные направления совершенствования профилактической деятельности». В 2025 году курсы повышения квалификации по теме: «Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности в образовательной организации» прошли директора основных образовательных организаций (8 директоров). Курс повышения квалификации по теме: «Работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащаяся в документах об антитеррористической защищённости образовательных организаций» прошла директор МКОУ Топчихинской СОШ № 1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева. В ноябре специалист комитета по образованию и 11 педагогов района приняли участие во Всероссийском форуме «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде». Курсы повышения квалификации по теме: «Основы профилактики деструктивного воздействия на молодежь в сети Интернет», прошла специалист комитета по образованию и 35 педагогов от каждой общеобразовательной организации. В ноябре 2025 года начальник сектора по культуре и делам молодежи отдела культуры, молодежи и спорта приняла участие в краевом семинаре-совещании по профилактике экстремизма, распространении радикальной идеологии, в том числе идеологии терроризма и неонацизма в молодежной среде и получила сертификат. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | «Развитие культуры Топчихинского района» | 1.Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района, до 90%; 2.Увеличение количества посещений Музея до 15,1 тыс. чел; 3.Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея до 34 %; 4.Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры в год до 313,5тыс. чел.; 5.Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2018 года до 140% 6.Увеличение количества посещений библиотек в год до 270,6 тыс. чел.; 7.Увеличение количества посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ в год, до 210,3 тыс. чел.; 8.Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае 100 %; 9.Увеличение количества отремонтированных, в т.ч. капитально, объектов культуры до 25 ед. | За отчетный период 2025 года были проведены мероприятия: 1.Отремонтированы объекты культурного наследия: «Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) в с. Парфёново; «Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) в с. Чистюнька; 2.Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, подписка периодических изданий выделено 100 тыс. руб. из местного бюджета; 3.Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инновационных технологий и оцифровки, 12 библиотек подключено к сети Интернет; 4.Обновлены фонды Музея выставки, ремонт зала; 5.Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам, значимым событиям; 6.Участие творческих коллективов, народного театра и отдельных исполнителей, делегаций в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня; 7.Организация и проведение в районе фестивалей, Дельфийских игр, конкурсов, выставок праздников, ярмарок народных промыслов; 8.Разработаны и изданы методических материалы, буклеты, справочная литература, альбомы, каталоги, сборники, книги краеведческого и исторического характера; 9.Обеспечена деятельность учреждений культуры; 10.Обеспечение антитеррористической, противопожарной защиты учреждений культуры; 11.Повышение квалификации работников культуры (за 2025 год 2 работника); 12.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, обновление звукового светового, проекционного и компьютерного оборудования, музыкальных инструментов, в т.ч. ДШИ. 13.Модернизация капитальный ремонт, текущий ремонт объектов культуры. В 2025 году проведен капитальный ремонт Кировского сельского Дома культуры, освоено 16 149,44 тыс. руб., из них КБ - 14 534,5 тыс. руб., РБ - 1 614,94 тыс. руб. 14.Участия в краевых фестивалях Земляки, «Во Славу Отечества, во Славу России». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | «Развитие образования в Топчихинском районе» | К концу 2029 года: В сфере дошкольного образования: - обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет -100%. В сфере общего образования: - увеличение доли обучающихся, вовлеченных в мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи – до 85%. - увеличение удельного веса обучающихся в ООО, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в ООО – до 100%. В сфере дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей: - увеличение количества реализуемых дополнительных образовательных программ – до 130; - сохранение доли обучающихся, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию – 100%; - сохранение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении – 100%. В сфере профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и развития кадрового потенциала: - увеличение доли руководящих и педагогических работников ОО, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников ОО – до 100%. В сфере совершенствования управления системой образования Топчихинского района: - увеличение доли обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечен равный доступ на безвозмездной основе к информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум» и Федеральной информационной системе «Моя школа», в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья – до 50%; - увеличение доли ОО, введение электронного документооборота в которых позволит снизить уровень бюрократизации образовательной деятельности, даст возможность принимать управленческие решения на основе анализа больших данных с помощью интеллектуальных алгоритмов - до 90%. В сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - до 13%. | Услугами дошкольного образования охвачено 547 детей. Работает группа раннего развития «Росток» кратковременного пребывания, реализующие программы дошкольного образования. На базе 7 общеобразовательных организаций работают детские сады. Администрацией района реализованы мероприятия по ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных организациях. Охват детей предшкольного возраста услугами дошкольного образования с 3 до 7 лет составляет 100 %. В системе работает 145 человек, из них 51 педагогических работника. Количество обучающихся уменьшается с 2506 (2024 г.) до 2377 (2025 г.) детей. С целью получения объективной оценки качества знаний выпускников 9-11 классов, проводится государственная итоговая аттестация (далее ГИА). Для проведения ГИА (ЕГЭ) организовано работа пункта проведения экзамена на базе МКОУ Топчихинской СОШ № 1 им. Героя России Дмитрия Ерофеева. Нарушений при проведении экзаменов не выявлено. Кадровый потенциал системы общего образования района составляет 423 чел., из них 229 педагогических работника. Количество молодых педагогов, работающих в школе – 40, это 18,34% от общего числа педагогов. 2 педагога получили муниципальные подъемные по 30 тыс. руб., 4 студента, заключившие договор о целевом обучении получают ежемесячную выплату, являющейся мерой стимулирования граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования по программе бакалавриата за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах установленной квоты, в размере 2559 (две тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей каждый ежемесячно. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, составила 100%. Летом работали 7 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнули 270 обучающихся, из них 100 детей за счет муниципального бюджета, трудоустроено через центр занятости 69 обучающихся. Новогодние подарки за счет муниципального бюджета Дополнительное образование в районе является одним из звеньев воспитания подрастающего поколения района. Это направление достаточно успешно реализуют ДЮЦ, Спортивная школа, ДШИ и школы. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, составила 78,6%. В детских объединениях различной направленности занимается 2199 чел. (уменьшение связано с сокращением численности обучающихся в Топчихинском районе). Педагогические работники проходят курсы в АИРО, АГУ, также повышают квалификацию через дистанционные курсы, проходят аттестацию на заявленные квалификационные категории. Все работники ОО ежегодно проходят профилактические осмотры, гигиеническую аттестацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» | К концу 2025 года: улучшение жилищных условий не менее 7 сельских семей, которые построят (приобретут) жилье с использованием социальных выплат; ввод в действие ежегодно не менее 1 проекта по благоустройству, реализованного на сельских территориях; реконструкция не менее 15 км водопроводов; ввод в действие не менее 0,91 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | В соответствии с бюджетной росписью всего на реализацию Программы за 2025 год за счет средств районного и краевого бюджетов израсходовано 12118,2 тыс. руб. из них средства КБ - 4234,5 тыс. руб., РБ - 7883,7 тыс. руб. (из них 245,24 тыс. руб. средства ВИ прошли через районный бюджет). Всего в рамках реализации программных мероприятий освоено 745,24 тыс. руб. средств внебюджетных источников. По итогу 2025 года в рамках реализации Программы реализовано 9 мероприятий: 1. улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат; 2. благоустройство кладбища в п. Топольный Кировского сельсовета Топчихинского района; 3. благоустройство кладбища в с. Песчаное Парфёновского сельсовета Топчихинского района; 4. софинансирование расходных обязательств муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры – Обустройство детской спортивной площадки в с. Топчиха ул. Пролетарская; 5. благоустройство парка в с. Хабазино Хабазинского сельсовета Топчихинского района; 6. ликвидация мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территориях сельских поселений Топчихинского района Алтайского края; 7. внесение изменений в генеральный план муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края; 8. внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края; 9. приобретение комплектующих, запасных частей и т.п. для пассажирских автобусов, находящихся в муниципальной собственности, с целью обеспечения транспортного сообщения по муниципальным маршрутам (по заявке пассажироперевозчика). Для решения задачи Программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» в отчётном периоде реализовано за счет средств краевого, районного бюджета и внебюджетных источников социально-значимые для района мероприятия: - улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат. В рамках мероприятия 1 семья получили социальные выплаты, освоено всего 2820,6 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета - 2320,6 тыс. руб., средства внебюджетных источников – 500,0 тыс. руб. Для решения задачи Программы «Придание современного облика сельским территориям» в отчётном периоде реализованы за счет средств, краевого, районного бюджетов социально-значимые для района мероприятия: - благоустройство кладбища в п. Топольный Кировского сельсовета Топчихинского района, освоено всего 927,962 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 636,992 тыс. руб., средства районного бюджета – 150,97 тыс. руб., средства внебюджетных источников (вклад населения и юридических лиц) -140 тыс. руб.; - благоустройство кладбища в с. Песчаное Парфёновского сельсовета Топчихинского района, освоено всего 1681,734 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 1276,923 тыс. руб., средства районного бюджета – 299,571 тыс. руб., средства внебюджетных источников (вклад населения и юридических лиц) -105,24 тыс. руб.; - софинансирование расходных обязательств муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры – Обустройство детской спортивной площадки в с. Топчиха ул. Пролетарская, освоено 1400 тыс. руб. средств районного бюджета; - благоустройство парка в с. Хабазино Хабазинского сельсовета Топчихинского района, освоено 2000,0 тыс. руб. средств районного бюджета; - ликвидация мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территориях сельских поселений Топчихинского района Алтайского края, освоено 2284,96 тыс. руб. средств районного бюджета; - внесены изменения в генеральный план муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, освоено 655,397 тыс. руб. средств районного бюджета; - внесение изменения в правила землепользования и застройки муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, освоено 537,296 тыс. руб. средств районного бюджета. Для решения задачи Программы «Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, сохранение автобусного сообщения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» в отчётном периоде за счет средств районного бюджетов приобретены комплектующие, запасные части и т.п. для пассажирских автобусов, находящихся в муниципальной собственности, с целью обеспечения транспортного сообщения по муниципальным маршрутам (по заявке пассажироперевозчика). В рамках реализации мероприятия освоено 310,3 тыс. руб. средств районного бюджета (приобретены 24 автомобильных шины для колес автобусов на 193,3 тыс. руб. и тахограф на 117,0 тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» | 1.Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет, до 61,5 %; 2.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, до 27 %; 3.Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 56 %; 4.Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, до 87,2 %; 5.Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста, до 60,5 %; 6.Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60- 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста, до 33 %; 7.Уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 68 %. | На реализацию мероприятий программы в 2025 году предусмотрено финансирование в размере 16708,5 тыс. руб., из них средства КБ - 952,4 тыс. руб., РБ – 15756,1 тыс. руб. По итогам года освоено 16540,7 тыс. руб., в т.ч КБ – 952,4 тыс. руб., РБ – 15588,3 тыс. руб. В 2025 году проведены мероприятия: - "Городские соревнования по волейболу "Рождественский Кубок" среди девушек до 14 лет (2011-2012 г.р.); - Краевой турнир по футзалу среди юношей 2012-2013 г.р., памяти Н.А. Кунгурова; - Межмуниципальные соревнования по футзалу среди мальчиков 2015-2016 г.р., памяти Героя России Дмитрия Ерофеева; - Краевые соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет XLV Спартакиады СШ Алтайского края; - Отборочные краевые соревнования по футзалу среди мальчиков 2013-2014 г.р. «Кубок Гущина И.П.»; - "Чемпионат Алтайского края по ловле рыбы на мормышку со льда, памяти И.Е. Андросова"; - Зональные соревнования ХLV Спартакиады СШ Алтайского края среди девушек до 15 лет (2012-2013 г.р.); - Финал Первенства Алтайского края по футзалу среди мальчиков 2013-2014 г.р.; - "Краевые соревнования по волейболу среди девушек 2012-2013 г.р., памяти Отличника физической культуры Ю.Н. Братухина"; - "Городские соревнования по волейболу, посвященные Дню защитника Отечества, среди девушек до 14 лет (2013-2015 г.р.); - "Городские соревнования по волейболу, посвященные "Дню 8 Марта" среди девушек до 14 лет (2012-2013 г.р.); - Открытое Первенство г. Рубцовска по волейболу среди девушек 2009-2010 г.р.; - Краевые отборочные соревнования по футзалу среди мальчиков 2013-2014 г.р., «Кубок Гущина И.П.»; - Межмуниципальные соревнования по футзалу среди юношей 2012-2013, памяти Дмитрия Бордунова.; - Межмуниципальные соревнования по волейболу среди женских команд, памяти физкультурно-спортивного работника Ю.В. Юдича; - Межмуниципальные соревнования по футзалу среди мальчиков 2014-2015 г.р. «Пас в будущее!»; - "Межмуниципальный турнир по волейболу среди девушек 2012-2013 г.р. "Весенняя капель"; - "Межрайонный турнир по мини-футболу среди юношей 2012-2013 г.р., посвященный памяти ветерана ФК "Темп" г. Барнаул Ю.Н. Бородина"; - "Зональные соревнования по волейболу среди девушек до 14 лет (2013-2014 г.р.) 45 Спартакиады спортивных школ Алтайского края"; - "Краевые соревнования по шахматам 45 Спартакиады спортивных школ Алтайского края" до 19 лет юношей и девушек; - Чемпионат Алтайского края по пауэрлифтингу (жиму классическому); - Финальные соревнования по футзалу среди юношей 2013-2014 г.р. «Кубок Гущина И.П.»; - Краевой турнир по футболу среди мальчиков 2013-2014 г.р., посвященный 80-летию Победы в ВОВ; - Зональный соревнования по футболу «Кожаный мяч – Лига юных футболистов» среди мальчиков 2014-2015 г.р.; - Краевые соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 12-13 лет 45-ой Спартакиады СШ Алтайского края; - Финал краевых соревнований по футболу «Кожаный мяч –Лига юных футболистов» (Сельский дивизион – «Колосок») среди мальчиков 2014-2015 г.р.; - Чемпионат Женской волейбольной Лиги-2024/2025. Первая Лига; - Отборочные краевые соревнования по футболу «Кожаный мяч Лига юных футболистов» (Сельский дивизион – «Колосок») среди мальчиков 2012-2013 г.р.; - Финал краевых соревнований по футболу «Кожаный мяч –Лига юных футболистов» (Сельский дивизион – «Колосок») среди мальчиков 2012-2013 г.р.; - Турнир по пляжному волейболу среди мужских команд, посвященный 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне; - Зональные соревнования по футболу среди мальчиков до 14 лет (2012-2013 г.р.) 45 Спартакиады спортивных школ Алтайского края; - "Первенство Алтайского края по пляжному волейболу среди девушек до 15 лет (2011−2012 год рождения), до 17 лет (2009−2010 год рождения), до 19 (2007−2008) и до 20 лет (2006−2007); - Первенство Сибирского федерального округа по пляжному волейболу среди девушек до 20 лет; - Кубок канала «Titans Volleyball» по пляжному волейболу среди девушек 2012-2013 г.р.; - "Всероссийского фестиваля народного творчества и спорта им. М. С. Евдокимова «Земляки»; - «Зональные соревнования по футболу 45-ой Спартакиады спортивных школ Алтайского края среди мальчиков до 13 лет (2013-2014 г.р.)»; - "Краевые соревнования по шахматам 45-ой Спартакиады спортивных школ Алтайского края среди юношей и девушек до 17 лет"; - Межмуниципальные соревнования по волейболу среди девушек 2012-2014 г.р. - Кубок ООО "Новичиха Лес"; "Краевой турнир по футзалу среди мужских команд, памяти физкультурно-спортивного работника Ю.В. Юдич"; - Финальные соревнования по футболу "45-ой Спартакиады спортивных школ Алтайского края среди мальчиков до 13 лет" (2013-2014 г.р.); - "Юбилейные межрегиональные соревнования по греко-римской борьбе, на призы Геннадия Марковича Яцкого; - "Первенство Алтайского края по пауэрлифтингу (троеборью классическому) среди юношей и девушек"; - "Межмуниципальные соревнования по волейболу среди девушек до 15 лет (2012-2014 г.р.) на призы Главы Администрации города"; - "XII традиционный турнир по мини-футболу среди мужских команд, памяти Героя России Михаила Валерьевича Григоревского"; - "XIII межрегиональный турнир памяти Виктора Сергеевича Бочевара - первого мастера спорта СССР по греко-римской борьбе из Рубцовска; - Первенство Алтайского края по волейболу среди девушек до 14 лет (2013-2014 г.р.); - Соревнования по волейболу среди девушек 2012-2013 г.р., посвященные «Дню народного Единства»; - Межмуниципальные соревнования по мини-футболу среди юношей до 14 лет (2012-2013 г.р.) "Золотая Осень"; - Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет «Кубок Единства»; - "Первенство Алтайского края по футзалу среди юношей до 16 лет" (Центральный дивизион, зональный этап); - Чемпионат Алтайского края по пауэрлифтингу (троеборью классическому)08-09.11.2025 г; - "Первенство Алтайского края по футзалу среди мальчиков до 14 лет (Центральный дивизион-1, зональный этап)"; - Открытый турнир по волейболу среди женских команд, на -Кубок комитета по спорту и делам молодежи Администрации Алейского района; - "Первенство Алтайского края по футзалу среди мальчиков до 12 лет (Центральный дивизион-1, зональный этап)"; - Первенство Алтайского края по волейболу среди девушек до 15 лет (2012−2013 годов рождения); - Межмуниципальные соревнования по греко-римской борьбе, среди мальчиков 2013-2015 г.р. "Мамина Надежда", посвященные всемирному Дню Матери; - "Межмуниципальные соревнования по футзалу среди мальчиков 2014-2015 г.р." "Новогодний Кубок; - Межмуниципальные соревнования по волейболу среди девочек 2012-2013 г.р. "Кубок Деда Мороза"; - Новогодний турнир по волейболу на "Призы Деда Мороза" среди девочек до 12 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | «Молодёжь Топчихинского района» | 1.Увеличение численности молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе, до 34 %; 2.Увеличение доли молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.), до 80 %; увеличение доли молодежи, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе, до 76%; 3.Увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе, по годам: 2023 году - 41 %, 2024 году - 43 %, 2025 году - 43 %, 2026 году - 45%, 2027 году - 47 % | На реализацию муниципальной программы в 2025 году было предусмотрено финансирование из бюджета Топчихинского района в размере 55,6 тыс. руб., по итогам 2025 года освоено 53,6 тыс.руб. В рамках программы за отчетный период проведены мероприятия: - День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; - День молодого избирателя объявлен на всей территории России; - День защитника Отечества; - Международный женский день; - Памятная дата России: День космонавтики; - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год). Георгиевская лента; - День Славянской письменности и культуры; - Памятная дата России: День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны; - День молодежи России; - День семьи, любви и верности; - День флага РФ; - Памятная дата России: День солидарности в борьбе с терроризмом; - День воинской славы России: День народного единства; - Краевой фестиваль патриотической направленности; - День конституции; Районый фестиваль молодежи, в рамках воено-патриотического месячника соревнования по военно-прикладным видам спорта учеба актива (школьники района), АМфест 2025, АТР 2025 год, слёт сельской молодежи 2025, Библиотеки района работают с молодежью в формате круглых столов, по направлениям противодействия экстремизма, терроризма и антинаркотической направленности музее открыты постоянные выставки и экспозиции. Кинотеатр работает по предварительной программе «культура для школьников. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» | 1.Не допускать ЧС за счет своевременного оповещения населения, создания эффективной системы взамодействия всех звеньев территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС (далее - РСЧС), привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышения слаженности их действий; 2.Увеличить охват доведения сигналов оповещения по нормам оповещения до 95 % общего числа жителей района; 3.Снизить количество рисков возникновения ЧС, смягчить последствия в случае возникновения ЧС за счет профилактических мероприятий, эффективного проведения аварийно-спасательных работ при возникновении и ликвидации ЧС, обучения населения способам защиты и действиям в ЧС 4.Создать кадровые, организационные, информационные, технологические условия для надлежащего функционирования ЕДДС района, системы «112» | В рамках программы за отчетный период обучены 6 диспетчеров, обеспечивающих функционирование "Системы-112". Техническое оснащение ЕДДС с учетом внедрения "Системы-112" составляет 90%. Состав и структура ЕДДС соответствует требованиям НПА. ЧС не допущены. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» | К концу 2028 года: 1. Увеличение доли обеспеченности рабочих мест ОМСУ современными техническими средствами и программным обеспечением в общем количестве рабочих мест - не менее 90 %; 2. Сохранение количества рабочих мест ОМСУ, оборудованных специализированным программным обеспечением для обработки и защиты информации и персональных данных – 91 ед.; 3. Увеличение среднего значения количества посетителей в день официального сайта – до 400 посещений; 4. Увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде – до 98 %; 5. Сохранение количества специалистов в области ИКТ, защиты информации, прошедших повышение квалификации, иного обучения – не менее 1. | По итогам 2025 года выполнены мероприятия: - Приобретены персональные компьютеры (серверы), оргтехника, комплектующие и расходные материалы, специальное оборудование, оборудование инженерной инфраструктуры. Проводилась заправка и ремонт картриджей, техническое сопровождение; - Проведены мероприятия по обеспечению защиты конфиденциальной информации, персональных данных. Получены неисключительные права на программное обеспечение; - обеспечен доступ в сеть Интернет; - осуществлялось сопровождение и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | «Противодействие экстремизму в Топчихинском районе» на 2023-2027 годы | 1.Увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия по противодействию экстремизму и идеологии терроризма к общей численности молодёжи, проживающей на территории района до 50%; 2.Увеличение количества информационных сообщений: публикаций, в СМИ района (в том числе в интернет-изданиях) с целью информирования населения о мерах, принимаемых территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления в сфере противодействия экстремизму до 14 публикаций в год; 3.Отсутствие экстремистских проявлений на территории района | Миграционная ситуация на территории района характеризуется относительной стабильностью. Всего за анализируемый период поставлено на миграционный учет 134 иностранных гражданина. Состоит на миграционном учете 23 иностранных граждан. Проживают по месту жительства по разрешениям на временное проживание - 16 иностранных граждан и лиц без гражданства, по видам на жительство – 15. Документы на оформление вида на жительство принято - 8, по разрешениям на временное проживание - 0, оформление приглашений иностранным гражданам -0, оформление патентов в течение периода не принимались. Контроль за пребыванием и проживанием иностранных граждан на территории района осуществляется силами МО МВД России «Топчихинский». Со всеми иностранными гражданами, пребывающими на территорию района, проводятся профилактические мероприятия с разъяснениями о режиме пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации (их правами и обязанностями), о правилах трудоустройства на территории Российской Федерации. Итоговое заседание комиссии по противодействию экстремистской деятельности в Топчихинском районе проведено 24.12.2025. В целях недопущения использования средств массовой информации и Интернет-ресурсов для разжигания межнациональной и межконфессиональной розни, организации массовых беспорядков, осуществления экстремистской и террористической деятельности МО МВД «Топчихинский» осуществляется ежедневный мониторинг СМИ и Интернет-ресурсов. Администрацией района регулярно в официальных пабликах муниципального образования освещаются вопросы экономического и социального характера, а также вопросы ответственности за преступления экстремистской и террористической направленности. В 2025 три специалиста прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Противодействие экстремизму по реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере профилактики экстремизма и радикальных идеологий, в том числе терроризма и неонацизма, и реализации миграционной политики» и получили сертификаты. Профилактические мероприятия по противодействию экстремизму в течение второго квартала 2025 года проходили в форме: классных часов, уроки безопасности, тематические встречи с ветеранами боевых действий, с сотрудниками полиции, соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, просмотр профилактических видеороликов, круглые столы. Профилактическая работа осуществляется посредством размещения на официальном сайте муниципального образования, в районной газете «Наше слово», на сайте районной газеты moyaokruga.ru, на информационных стендах сельских поселений, в социальной сети. Отчеты по реализации Плана мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в Топчихинском районе на 2021-2025 годы рассмотрены на заседании межведомственных комиссий в декабре 2025. Публикация в районной газете, размещение на официальных сайтах, информационных стендах, общественных местах материалов, направленных на профилактику экстремистской и террористической деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:

| Наименование | План по программе на 2025 г., тыс. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено за 12 месяцев 2025 г., тыс. руб. |  |  |  |  | Выполнение за 2025 г. от плана по программе, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | ФБ | КБ | РБ | ВИ |  | ФБ | КБ | РБ | ВИ |  | ФБ | КБ | РБ | ВИ |
|  |  | Всего | Всего | Всего | Всего |  | Всего | Всего | Всего | Всего |  | Всего | Всего | Всего | Всего |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» | 13328,0 |  |  | 13328,0 |  | 3599,0 |  |  | 3599,0 |  | 27,0 |  |  | 27,0 |  |
| «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» | 1815,5 | 515,4 | 650,1 | 650,0 |  | 1815,5 | 515,4 | 650,1 | 650,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами» | 101056,1 | 26403,0 | 28656,8 | 45996,3 |  | 79374,5 | 26403,0 | 16918,1 | 36053,4 |  | 78,54 | 100,0 | 59,04 | 78,38 |  |
| «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе» | 789,2 |  |  | 789,2 |  | 789,2 |  |  | 789,2 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» | 44572,8 |  | 15760,4 | 28812,4 |  | 44572,8 | 15760,4 | 28812,4 |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» | 853,5 |  |  | 853,5 |  | 845,3 |  |  | 845,3 |  | 99,04 |  |  | 99,04 |  |
| «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» | 403,5 |  |  | 403,5 |  | 381,4 |  |  | 381,4 |  | 94,52 |  |  | 94,52 |  |
| «Развитие культуры Топчихинского района» | 66798,2 |  | 45328,5 | 21469,7 |  | 66798,2 |  | 45328,5 | 21469,7 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
| «Развитие образования в Топчихинском районе» | 672525,5 | 51197,4 | 476405,3 | 144922,8 |  | 646823,8 | 50780,4 | 458877,5 | 137165,9 |  | 96,18 | 99,19 | 96,32 | 94,65 |  |
| «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» | 12174,3 |  | 4290,6 | 7883,7 |  | 12118,2 |  | 4234,5 | 7883,7 |  | 99,54 |  | 98,69 | 100,0 |  |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» | 16708,5 |  | 952,4 | 15756,1 |  | 16540,7 |  | 952,4 | 15588,3 |  | 99,0 |  | 100,0 | 98,94 |  |
| «Молодёжь Топчихинского района» | 55,6 |  |  | 55,6 |  | 53,6 |  |  | 53,6 |  | 96,4 |  |  | 96,4 |  |
| «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» | 11457,2 |  |  | 11457,2 |  | 10466,0 |  |  | 10466,0 |  | 91,35 |  |  | 91,35 |  |
| «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» | 1064,8 |  |  | 1064,8 |  | 1054,4 |  |  | 1054,4 |  | 99,02 |  |  | 99,02 |  |
| «Противодействие экстремизму в Топчихинском районе» на 2023-2027 годы | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 9,6 |  |  | 9,6 |  | 96,0 |  |  | 96,0 |  |
| ИТОГО | 943612,7 | 78115,8 | 572044,1 | 293452,8 |  | 885242,2 | 77698,8 | 542721,5 | 264821,9 |  | 93,8 | 99,5 | 94,9 | 90,2 |  |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней составило 93,8 % исполнения от запланированного уровня, в том числе в рамках муниципальных программ в 2025 году выполнение финансирования за счет средств районного бюджета составило 90,2%, за счет средств федерального бюджета 99,5%, за счет средств краевого бюджета 94,9% от запланированного уровня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальных программ, реализованных в 2025 году

- Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район»

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel = (1/m) *  (Si)

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле

1. Доля оснащенности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений приборами учета используемых энергоресурсов (тепловой энергии):

S1 = 40/70*100% =57,1% (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади):

S4 =0,266/0,266*100% =100% (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

Cel = (1/2) * (57,1+100) = 78,55%

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 3599,0/13328,0*100%=27%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| Ремонт кровли с утеплением |  |  |
| 1 | Кировский СДК | 0 |
| Замена котельного оборудования и систем отопления |  |  |
| 2 | Детский сад «Рыбка» с. Хабазино филиал МКДОУ детский сад «Березка» с. Фунтики | 1 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные -  Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer=1/2*0,9*100% = 45%

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = Cel х 0,5 + Finx 0,25 + Merx 0,25= (78,55*0,5+27*0,25+45*0,25) = 57,28%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 57,28% (от 50% до 90/%).

- Муниципальная программа

«Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel = (1/m) *  (Si)

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения:

S1=2/2*100=100%

Cel=1/1*100=100%

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 1815,5/1815,5*100=100%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выплата социальной поддержки за счет средств районного бюджета | 1 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer=1/1*1*100 =100%

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25= 100*0,5+100*0,25+100*0,25= 100%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 100% (от 90% и выше).

- Муниципальная программа

«Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel = (1/m) *  (Si)

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле

1.Удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям:

S1 = (5/5)*100% =100% ;

2. Доля водопроводных сетей, в замене, в общей протяженности сетей:

S2 = (36,7/53,27) *100% = 68,9% (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

3. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей:

S3 = (16,2/16,09)*100% = 100,68 (100%) (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

4. Темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения в текущем периоде к уровню 2022 года:

S4 = (37,1/37,1) *100% = 100% (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

5.Доля мест (площадок) накопления ТКО, соответствующих требованиям законодательства:

S5= (58,36/60,7)*100%=96,1% (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

6. Протяженность введенной в эксплуатацию газораспределительной системы на 2025 год не запланировано, в расчет не включается.

Cel = (1/5) * (100+68,9+100+100+96,1) =93 %

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 79374,5/101056,1* 100% = 78,54%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт водозаборных узлов: с. Сидоровка, ул. Новая, 24, с. Макарьевка, ул. Садовая, 6а, п. Ключи, ул. Центральная, 18а, с. Топчиха, ул. Комарова, 40 | 1 |
| 2 | Модернизация и ремонт водопроводных сетей: с. Топчиха, ул. Ворошиловская, ул. Сизова, ул. Привокзальная, с. Макарьевка, ул. Черемушки, с. Парфёново | 1 |
| 3 | Работы, связанные с разработкой проектно-сметной документации по объектам тепло-, водоснабжения | 1 |
| 4 | Перенос теплотрассы с. Топчиха, ул. Ленина, 72 | 1 |
| 5 | Техническое освидетельствование металлоконструкций тепловой сети ул. Октябрьская | 1 |
| 6 | Техническое освидетельствование металлоконструкций тепловой сети ул. Октябрьская | 1 |
| 7 | Строительство автоматизированной угольной котельной по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха, ул. Правды | 1 |
| 8 | Капитальный ремонт тепловой сети пер. Мельничный, ул. Октябрьская, находящейся в с. Топчиха | 1 |
| 9 | Обеспечение функционирования муниципального предприятия топливно-энергетического комплекса, учредителем которого является Администрация Топчихинского района (оказание поддержки, недопущение банкротства предприятия).Оплата энергоресурсов | 1 |
| 10 | Обустройство мест (площадок) накопления ТКО | 1 |
| 11 | Инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Рекультивация земель площадки складирования ТКО площадью 4 га с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края» | 0 |
| 12 | Рекультивация земель площадки складирования ТКО площадью 4 га с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края | 0 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer=10/12*0,9*100 = 75%

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25= 93*0,5+78,54*0,25+75*0,25 = 84,9%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним   уровнем эффективности – 84,9 % (от 50% до 90%).

- Муниципальная программа

«Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel = (1/m) *  (Si)

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

1.Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных (единиц):

S1= (17/10) *100% =170% (100 %)

2.Количество мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых в районе:

S2= (25/25) *100% = 100%

Cel = 1/2 * (100 + 100) = 100%

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 789,2/789,2*100%=100%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мероприятий, посвящённых событиям Великой Отечественной войны | 1 |
| 2 | Участие во всероссийской молодёжно-патриотической акции «Георгиевская ленточка» | 1 |
| 3 | Проведение районного слёта детских, подростковых организаций в рамках Российского Движения фильмов по военно-патриотической тематике | 1 |
| 4 | Участие в районных, зональных, краевых конкурсах и мероприятиях патриотической направленности | 1 |
| 5 | Обеспечение работы военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» | 1 |
| 6 | Организация и проведение учебно-полевых сборов с юнашами учащимися в 10-х классов образовательных организаций на базе военного гарнизона | 1 |
| 7 | Проведение мероприятий, посвящённых подвигу советских и российских войск | 1 |
| 8 | Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС | 1 |
| 9 | Проведение районных Дельфийских игр и участие в краевых Дельфийских играх | 0 |
| 10 | Реализация детских и молодежных социально-значимых проектов, участие в Весенней неделе добра (оказание помощи ветеранам войн и труда) | 1 |
| 11 | Проведение молодежных акций, праздников, посвященных государственным праздникам и памятным датам | 1 |
| 12 | Проведения дней призывника, мероприятий по агитации граждан на военную службу по контракту | 1 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer = 11/12*1*100 = 91,7%

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25 = 100*0,5+100*0,25+91,7*0,25 = 98%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 98 % (от 90% и выше).

- Муниципальная программа

«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel = (1/m) *  (Si)

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

1.Число лиц, погибших в ДТП (человек):

S1 = (2/2) *100% = 100 % (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

2. Число детей, пострадавших в ДТП (человек):

S2 = (1/5) *100% = 20 % (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

3.Социальный риск (число погибших на 100 тыс. населения):

S3 = (9,4/16,79) *100% =55,99% (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

4.Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств):

S4= (2,5/3,73) *100% = 67,02% (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

5.Тяжесть последствий (число погибших на 100 пострадавших):

S5 = (20/7,7) *100% = 260% (100%) (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

Cel = (1/5) *(100+20+52,34+67,02+100) = 68,58%

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 44572,8/44572,8*100%= 100%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение районных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо», участие в профильной смене юных инспекторов движения, краевых соревнованиях велосипедистов «Безопасное колесо» | 1 |
| 2 | Ведение регулярной просветительской работы с родителями и детьми в целях профилактики детских дорожно-транспортных происшествий, проведение родительского Всеобуча, семейных конкурсов на знание правил дорожного движения, работа муниципального опорного центра МКДОУ «Топчихинский ДЮЦ» | 1 |
| 3 | Установка и замена дорожных знаков | 1 |
| 4 | Нанесение дорожной разметки на дорогах местного значения | 1 |
| 5 | Техническое содержание и текущий ремонт дорог, капитальный ремонт дорог, тротуаров | 1 |
| 6 | Ремонт внутрипоселенческих дорог (ППМИ) с. Чистюнька, ул. Центральная, ул. Советская | 1 |
| 7 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Привокзальная с. Топчиха | 1 |
| 8 | Ремонт разворотной площадки для автобусов и подъезда к ж/д вокзалу с. Топчиха | 1 |
| 9 | Разработка ПСД по объекту «Строительство моста через р. Большая Речка в с. Чаузово Топчихинского района» | 1 |
| 10 | Строительство моста через р. Большая Речка в с. Чаузово Топчихинского района | 0 |
| 11 | Техническая паспортизация автомобильных дорог, постановка на кадастровый учет (изготовление технического плана) выявленных линейных сооружений | 1 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer=10/11*0,9*100 = 81,8%

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=68,58*0,5+100*0,25+81,8*0,25= 79,74%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности –79,74% (от 50% до 90%).

- Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel = (1/m) *  (Si)

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

1) Количество СМСП, включая самозанятых граждан, в расчете на 1 тысячу человек населения района (единиц):

S1 = (71,6/24,6) *100% = 291,1 % (100%);

2) Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан (человек):

S2 = (2445/1885) *100% = 129,7 (100%);

3) Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях района (по отношению к уровню предыдущего года) (%):

S3 = (110,7/107,3) *100% = 103,2% (100%);

4) Количество СМСП, включая самозанятых граждан, получивших информационную и консультационную поддержку (единиц):

S4 = (240/235) *100% = 102,1% (100%);

5) Доля закупок, которые осуществлены у СМП в отчетном году в соответствии со способами, предусмотренными статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в общей сумме цен контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур (%):

S5= (41,67/30) *100% = 138,9% (100%).

Cel= 1/5*(100+100+100+100+100) =100%

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 845,3/853,5*100%= 99,04%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение деятельности ИКЦ | 1 |
| 2 | Проведение и организация участия СМСП в заседаниях общественного совета предпринимателей, учебах, семинарах, форумах, конференциях, «круглых столах», мастер-классах, обучающих и других мероприятиях среди СМСП, включая краевой конкурс на звание «Лучший предприниматель года» по различным номинациям, изготовление информационных буклетов | 1 |
| 3 | Информационная поддержка СМСП, самозанятых граждан, в том числе обеспечение функционирования специализированных разделов «Предпринимательство» и «Инвесторам» на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район | 1 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer=3/3*1*100 =100%

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=100*0,5+99,04*0,25+100*0,25= 99,76%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 99,76 % (от 90% и выше).

- Муниципальной программа

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel = (1/m) *  (Si)

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S1 = (136/94,6) *100% = 143,8 %, (100 %) где план - 136, факт – 94,6, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

2. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения:

S2 = (82/33)*100% = 248,5 % (100%), где план - 82, факт – 33, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (фактов):

S3 = (17/7)*100% = 242,5%, где план - 17, факт - 7, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S4 = (15/14,6)*100% = 102,7% (100%), где план - 15, факт – 14,6, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

5. Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (фактов):

S5 = (48/24)*100% = 200%, (100%) где план - 48 , факт- 24, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

6. Доля несовершеннолетних, снятых с профилактического учета в связи с исправлением, в общем количестве несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа (%):

S6 = (36,3/23)*100% = 157,8 % (100 %), где факт – 36,3, план – 23, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону увеличения значений;

7. Исключение фактов совершения террористических актов (фактов):

S7 = 100%

Cel = (1/7)* (100+100+100+100+100+100+100) = 100 %

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы):

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 381,4/403,5*100% = 94,52 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленных в подведомственных организациях | 1 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/1*1*100%=100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (100*0,5+94,52*0,25+100*0,25) =98,63 %

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 98,63 % (от 90% и выше).

- Муниципальная программа

«Развитие культуры Топчихинского района»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel = (1/m) *  (Si)

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия:

S1=80/80*100%= 100%

2. Количество посещений Музея (тыс. ед.):

S2=15,5/14*100% = 110,7% (100%)

3.Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея:

S3=38/32*100%=118,7% (100%)

4. Количество посещений библиотек (тыс. чел.):

S4=290,1/262,8*100%= 110,3% (100%)

5. Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (тыс. чел.):

S5=394,4/307,4*100% = 128,3% (100 %)

6. Количество посещений организаций культуре по отношению к уровню 2018 года:

S6=135/135*100%=100 %

7. Количество посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ (тыс. чел):

S7=204/206,1*100%= 98,9%

8. Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае (%):

S8=96/96*100%=100%

9. Количество отремонтированных, в т.ч. капитально, объектов культуры (ед.):

S9=22/22*100%=100%

Cel=(1/9) *(100+90,7+100+100+100+100+98,9+100+100) = 98,9%

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 66798,2/66798,2*100%=100%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы по сохранению объектов культурного наследия (за исключением памятников Великой Отечественной войны) | 0 |
| 2 | Работы по сохранению объектов культурного наследия-памятников Великой Отечественной войны | 1 |
| 3 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, подписка периодических изданий | 1 |
| 4 | Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инновационных технологий и оцифровки | 1 |
| 5 | Обновление фондов Музея | 1 |
| 6 | Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам, значимым событиям | 1 |
| 7 | Участие творческих коллективов, народного театра и отдельных исполнителей, делегаций в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 1 |
| 8 | Организация и проведение в районе фестивалей, Дельфийских игр, конкурсов, выставок праздников, ярмарок народных промыслов. | 1 |
| 9 | Разработка и издание методических материалов, буклетов, справочной литературы, альбомов, каталогов, сборников, книг краеведческого и исторического характера | 1 |
| 10 | Обеспечение деятельности учреждений культуры | 1 |
| 11 | Обеспечение антитеррористической, противопожарной защиты учреждений культуры | 1 |
| 12 | Повышение квалификации работников культуры | 1 |
| 13 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, обновление звукового светового, проекционного и компьютерного оборудования, музыкальных инструментов, в т.ч ДШИ | 1 |
| 14 | Освещение в средствах массовой информации, социальных сетях мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры | 1 |
| 15 | Модернизация капитальный ремонт, текущий ремонт объектов культуры | 1 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer = 14/15*0,9*100%= 84%

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=98,9*0,5+100*0,25+84*0,25= 95,5%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 95,5 % (от 90% и выше).

9. Муниципальная программа

«Развитие образования в Топчихинском районе»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel = (1/m) *  (Si)

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте            от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (%):

S1 = (100/100) *100% = 100%

2. Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи (%):

S2 = (78/78) *100% = 100%

3. Удельный вес обучающихся в ООО, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в ООО (%):

S3 = (87,8/88,6) *100% = 99%

4. Количество реализуемых дополнительных образовательных программ (ед.):

S4 = (126/130) *100% = 96,9%

5. Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию (%):

S5 = (100/100) *100% = 100%

6. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении (%)

S6 = (100/100) *100% = 100%

7. Доля руководящих и педагогических работников ОО, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников ОО (%):

S7 = (99/99) *100% = 100%

8. Доля обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечен равный доступ на безвозмездной основе к информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум» и Федеральной информационной системе «Моя школа», в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья (%):

S8 = (52/37) *100% = 140,5% (100%)

9. Доля ОО, введение электронного документооборота в которых, позволит снизить уровень бюрократизации образовательной деятельности, даст возможность принимать управленческие решения на основе анализа больших данных с помощью интеллектуальных алгоритмов (%):

S9 = (90/90) *100% = 100%

10. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%):

S10 = (26,1/11) *100% = 237,3% (100%)

Cel=(1/10)*(100+100+99+96,9+100+100+100+100+100+100) = 99,6%

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 646823,8/672525,5*100%= 96,2%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer =43/44*0,9*100%= 88%

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=99,6*0,5+96,2*0,25+88*0,25= 96%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 96% (от 90% и выше).

- Муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel = (1/m) *  (Si)

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi/Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1) Количество семей, улучшивших жилищные условия (построили или приобрели жилье с использованием социальных выплат) (ед.):

S1 = (1/1)*100=100%;

2) Количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях:

S2 = (3/2)*100% = 150 (100%);

3) Протяженность реконструированных водопроводов (км) в расчет не включается, т.к  мероприятие на 2025 год не запланировано;

4) Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в расчет не включается, т.к. мероприятие на 2025 год не запланировано:

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/2)* (100+100) = 100%

i=1

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 12118,2/12174,3*100%=99,5%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат | 1 |
| 2. | Благоустройство кладбища в п. Топольный Кировского сельсовета Топчихинского района | 1 |
| 3. | Благоустройство кладбища в с. Песчаное Парфёновского сельсовета Топчихинского района | 1 |
| 4. | Софинансирование расходных обязательств муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры – Обустройство детской спортивной площадки в с. Топчиха ул. Пролетарская | 1 |
| 5. | Благоустройство парка в с. Хабазино Хабазинского сельсовета Топчихинского района | 1 |
| 6. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территориях сельских поселений Топчихинского района Алтайского края | 1 |
| 7. | Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края | 1 |
| 8. | Внесение изменения в правила землепользования и застройки муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края | 1 |
| 9. | Приобретение комплектующих, запасных частей и т.п. для пассажирских автобусов, находящихся в муниципальной собственности, с целью обеспечения транспортного сообщения по муниципальным маршрутам (по заявке пассажироперевозчика | 1 |

Mer=9/9*1*100%=100%

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=100*0,5+99,5*0,25+100*0,25= 99,9%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» реализована с высоким уровнем эффективности 99,9 % (от 90% и выше).

- Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Топчихинского района»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Si = (Fi/Pi)*100%

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля населения Топчихинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Топчихинского района в возрасте от 3 до 79 лет:

S1=63,9/57*100=112,1% (100%)

2.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения:

S2=27,9/25*100= 111,6% (100%);

3.Доля населения Топчихинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

S3=48/54*100= 88,8%;

3.1. Из них учащихся и студентов:

S3.1 = 62/72*100= 86,1%;

4.Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

S4=93/86,5*100= 107,5% (100%);

5.Доля населения среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста

S5=61,5/55*100=111,8% (100%);

6.Доля населения старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста

S6=59,7/25*100= 238,8% (100%);

7.Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

S7=71,5/64*100= 111,7% (100%);

m

Cel = (1/m) *  (Si)

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

Cel = 1/7*(100+100+88,8+100+100+100+100) = 98,4%

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 16540,7/16708,5*100%= 99%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение районных спортивных соревнований среди различных категорий населения (районные зимние и летние Олимпиады, «День физкультурника», «Кросс Наций» и др.). | 1 |
| 2 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 1 |
| 3 | Организация подготовки и участия в краевых зимних и летних олимпиадах сельских спортсменов Алтайского края | 1 |
| 4 | Реализация Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. | 1 |
| 5 | Создание условий для поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», организация и проведение испытаний (тестов) по сдаче нормативов | 1 |
| 6 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, Спартакиады школьников Топчихинского района. | 1 |
| 7 | Организация подготовки и участия в краевой спартакиаде спортивных школ Алтайского края. | 0 |
| 8 | Осуществление мер стимулирования спортсменов, преподавательского и тренерского состава | 1 |
| 9 | Расходы на финансовое обеспечение деятельности спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку | 1 |
| 10 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для физкультурно-спортивных объектов района | 1 |
| 11 | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов спорта. | 0 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer=10/11*0,9*100 = 81,8%

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=98,4*0,5+99*0,25+81,8*0,25= 94,4%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 94,4 % (от 90% и выше).

- Муниципальная программа «Молодежь Топчихинского района»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel = (1/m) *  (Si)

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

1. Доля молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе (%):

S1=31/31*100% = 100 %

2. Доля молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) (%):

S2=77/77*100% = 100 %

3. Доля молодежи, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе:

S3=72/72*100%= 100%

4. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе:

S4=43/43*100%= 100%

Cel = (1/4) * (100+100+100+100) = 100 %

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 53,6/55,6*100%= 96,4%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для развития добровольческой, волонтерской деятельности молодежи | 1 |
| 2 | Материальное поощрение талантливой и инициативной молодежи района | 1 |
| 3 | Единовременное денежное поощрение молодых специалистов культуры и здравоохранения | 1 |
| 4 | Обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях различных уровней | 1 |
| 5 | Организация районных спартакиад, учебно-тренировочных сборов, слетов, профильных смен, фестивалей, конкурсов и т.п. | 1 |
| 6 | Обеспечение деятельности Топчихинской РМД, проведение выборов депутатов РМД | 0 |
| 7 | Формирование в молодежной среде социально значимых установок, активизация гражданской позиции, профилактика этнического и религиозного экстремизма | 1 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer = 6/7*0,9*100%= 77,1%

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=100*0,5+96,4*0,25+77,1*0,25= 93,4%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 93,4 % (от 50% до 90%).

- Муниципальная программа

«Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel = (1/m) *  (Si)

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

1) Количество ЧС:

S1= (0/0) *100%=100%;

2) Количество обученных диспетчеров, обеспечивающих функционирование системы «112».:

S2= (100/100) *100%=100%;

3) Количество тренировок по организации взаимодействия и проверки связи с органами управления всех уровней.

S3= (12/12) *100%=100%;

Cel = (1/3) *(100+100+100) =100%

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 10466,0/11457,2*100%= 91,35%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2025 году: «1»-выполнено; «0»-не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение аппаратуры оповещения населения | 1 |
| 2 | Информирование населения о профилактических мероприятиях по снижению рисков, смягчению последствий ЧС, защите населения и территорий от ЧС (официальный сайт, районная газета, информационные стенды, аккаунты в социальных сетях и т.п.) | 1 |
| 3 | Оснащение оперативных групп средствами связи (приобретение УКВ радиостанций) | 0 |
| 4 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (изготовление запрещающих аншлагов) | 1 |
| 5 | Проведение противопаводковых мероприятий в населенных пунктах | 1 |
| 6 | Обеспечение информационной безопасности, технической поддержки, автоматизации управления ЕДДС | 1 |
| 7 | Обновление вышедшей из строя и устаревшей оргтехники, средств связи и оповещения | 1 |
| 8 | Обучение личного состава ЕДДС | 1 |
| 9 | Обеспечение личного состава форменной одеждой | 1 |
| 10 | Обеспечение деятельности ЕДДС | 1 |
| 11 | Расширение оперативного зала ЕДДС, оснащение помещения ЕДДС необходимой офисной мебелью, оборудованием | 1 |
| 12 | Оборудование помещения под резервный источник электропитания | 1 |
| 13 | Ремонт неисправных пожарных гидрантов в населенных пунктах района | 1 |
| 14 | Дооснащение патрульно-маневренных групп средствами первичного пожаротушения | 1 |
| 15 | Обеспечение пожарной безопасности в местах массового пребывания людей (пропитка конструкций зданий объектов социальной сферы противопожарной смесью, приобретение средств пожаротушения, оплата расходов за установку, обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации) | 1 |
| 16 | Подготовка населенных пунктов к пожароопасному периоду | 1 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer = 15/16*1*100%=93,75%

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=100*0,5+91,35*0,25+93,75*0,25= 96,27%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 96,27% (от 90% и выше).

14. Муниципальная программа

«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel = (1/m) *  (Si)

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

  - Доля обеспеченности рабочих мест ОМСУ современными техническими средствами и программным обеспечением, в общем количестве рабочих мест

S1=50/60*100%=83,33%;

  - Количество рабочих мест ОМСУ, оборудованных специализированным программным обеспечением для обработки и защиты информации и персональных данных

S2=86/91*100%=94,5%;

  - Среднее значение количества посетителей в день официального сайта

S3=320/350*100%=91,43%;

  - Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде

S4=95/96*100%=98,95%;

  - Количество специалистов в области ИКТ, защиты информации, прошедших повышение квалификации, иного обучения

S5=1/1*100%=100%;

Cel=1/5*(83,33+94,5+91,43+98,95+100) = 93,64%

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 1054,4/1064,8*100%= 99%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение персональных компьютеров (серверов), оргтехники, комплектующих и расходных материалов, специального оборудования, оборудования инженерной инфраструктуры. Заправка и ремонт картриджей. Техническое сопровождение | 1 |
| 2 | Получение неисключительных прав на программное обеспечение. | 1 |
| 3 | Проведение мероприятий по обеспечению защиты конфиденциальной информации, персональных данных. | 1 |
| 4 | Обеспечение доступа в сеть Интернет. | 1 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer=4/4*0,9*100 =90%

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=93,64*0,5+99*0,25+90*0,25= 94,1%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 94,1% (от 90% и выше).

15. Муниципальная программа

«Противодействие экстремизму в Топчихинском районе» на 2023-2027 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel = (1/m) *  (Si)

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

1.Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по противодействию экстремизму к общей численности молодежи, проживающей на территории района

S1=45,8/46*100%= 99,6%

- Количество информационных сообщений: публикаций, в СМИ района (в том числе в интернет-изданиях) с целью информирования населения о мерах, принимаемых территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления в сфере противодействия экстримизму

S2=10/10*100%=100%

Cel=1/2*(99,6+100) =100%

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin=9,6/10,0*100%= 96%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прохождение муниципальными служащими органов местного самоуправления обучение на курсах повышения квалификации по вопросам противодействия идеологии экстремизма, реализации этнокультурной и миграционной политики | 0 |
| 2 | Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на воспитание толерантности, профилактику экстремистских, террористических проявлений и агрессивного поведения к лицам других национальностей и религий среди молодежи района | 0 |
| 3 | Публикация в районной газете, размещение на официальных сайтах, информационных стендах, общественных местах материалов, направленных на профилактику экстремистской и террористической деятельности | 1 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer=1/3*1*100 =33,3%

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=99,6*0,5+100*0,25+33,3*0,25= 82,63%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 82,63% (от 50% до 90%).

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА В 2025 ГОДУ

| № п/п | Наименование программы | Комплекс-ная оценка эффективности | Уровень эффективности программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» | 57,28 | средний |
| 2 | «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» | 100 | высокий |
| 3 | «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» | 84,9 | средний |
| 4 | «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе» | 98 | высокий |
| 5 | «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» | 79,74 | средний |
| 6 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» | 99,76 | высокий |
| 7 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» | 98,63 | высокий |
| 8 | «Развитие культуры Топчихинского района» | 96 | высокий |
| 9 | «Развитие образования в Топчихинском районе» | 96 | высокий |
| 10 | «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» | 99,9 | высокий |
| 11 | «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» | 94,4 | высокий |
| 12 | «Молодежь Топчихинского района» | 93,4 | высокий |
| 13 | «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинского района Алтайского края» | 96,27 | высокий |
| 14 | «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» | 94,1 | высокий |
| 15 | «Противодействие экстремизму в Топчихинском районе» на 2023-2027 годы | 82,63 | средний |

Вывод:

11 или 73,3% муниципальных программ реализованы с высоким уровнем эффективности и 4 или 26,7% муниципальных программ реализованы со средним уровнем эффективности.

Сводный отчет о реализации и оценки эффективности муниципальных программ подготовлен комитетом по экономике и инвестиционной политике Администрации района на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ и оценке их эффективности за 2025 год, представленных исполнителями муниципальных программ.