
Годовой отчет 
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета» 
на 2023-2025 годы
Отчетный период 2025 год
         За отчетный период 2025 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы из бюджета сельсовета израсходовано 793,0 тыс. руб. при плановом показателе финансирования по программе на 2025 год -  150,0 тыс. руб. 
           Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры, сохранение культурного и исторического наследия. 

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:


 - создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению, развитие культурно-досуговой деятельности;

- повышение доступности и качества услуг в сфере библиотечного обслуживания;

- сохранение культурного и исторического наследия             
В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета, в том числе и в режиме онлайн.
Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

	№ п/п
	Целевой индикатор
	Значения целевых индикаторов
2025г.

	
	
	Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы
	Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

	1
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %
	10
	12

	2
	Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей, %
	3
	6

	3
	Сохранение памятников истории и культуры, находящихся на балансе Топчихинского сельсовета, %
	100
	100

	4
	Уровень удовлетворенности жителей Топчихинского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %
	95
	98


Оценка эффективности
Муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета» 

на 2023-2025 годы
I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:   
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si =(Fi/Pi)*100% где:
Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом): 
S1 = 12/10*100% = 100 % ;

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей: 
 S2 = 6/3*100%=100 % .

3. Сохранение памятников истории и культуры, находящихся на балансе Топчихинского сельсовета: 
S3 = 100/100*100% = 100 %

4. Уровень удовлетворенности жителей Топчихинского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры: 

S4= 98/95*100%=100 % ;

                      m
Cel = (1/m)*((Si) = (1/4 )* (100+100+100+100)= 100%             

                     i=4                

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

( – сумма значений.
II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,
где:
Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 793000/150000*100%= 52,8 %
III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

	Наименование мероприятия
	Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию
	Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование

	Организация и проведение праздника «День Победы», «День села», «Масленица», «Месячник пожилого человека», «Новый год» и т.д.

	1
	1

	Ремонт и реставрация памятников истории и культуры, находящихся на балансе Топчихинского сельсовета
	1
	1

	Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры
	1
	1

	Итого:
	3
	3


Mer =Mf / Mp x kl x 100%=3/3*1*100%=100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы: 
O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(100*0,5+52,8*0,25+100*0,25)=88,2%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа со средним уровнем эффективности  88,2 %  (в интервале от 50% до 90%). 
Глава Администрации сельсовета                                                            Н.С.Краскова
